鹅湖镇农村“房地一体”不动产登记发证工作实施方案

为推进鹅湖镇农村“房地一体”不动产登记发证工作，明晰农村集体资产产权，依法认定农民的合法财产权利，完善宅基地管理制度，掌握农村宅基地权属底数稳步推进并完成工作，根据《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月新修订施行）《不动产登记暂行条例》（中华人民共和国国务院令第656号）《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）《农业农村部自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6号）《江西省农村村民自建房管理办法》（江西省人民政府令第262号公布）《江西省2025年自然资源和不动产确权登记工作要点》（江西省自然资源厅自然资源确权登记局2025年3月12日印发）等相关文件精神，结合鹅湖镇实际，制定本实施方案。

一、目标任务

全面启动鹅湖镇农村“房地一体”不动产登记发证工作，围绕“保护产权 登记为民”主题，按照《不动产登记暂行条例》等规定，将农村不动产纳入基层登记业务，颁发统一的不动产权证书，深化便民利民窗口建设，实现不动产登记城乡全覆盖，进一步推动农村不动产登记规范化、信息化。

二、工作范围

（一）本方案所称农村“房地一体”不动产登记发证工作，是指由浮梁县人民政府及浮梁县自然资源与国土规划局（以下简称县自规局）主导，鹅湖镇人民政府配合，对鹅湖镇行政区域内的农村宅基地建设农房开展农村“房地一体”不动产登记造册的工作。

（二）本方案适用于鹅湖镇集体土地范围内目前已建成的、未完成房地一体确权登记的农村宅基地建设建房，按照《农业农村部自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6号），以2020年元月1日为时间节点，本方案适用该时间节点后建成的农房，该时间节点前建成的农房，不动产登记发证工作统一按照县自规局的程序与要求进行办理，农户所需材料由县自规局及下属单位负责提供。

（三）本方案所称农村宅基地建房，是指农村宅基地上永久性存续的、结构完整的农村主要建筑物（房屋）、构筑物，不包括简易房、棚房、农具房、围舍、厕所等临时性建筑物和构筑物。

（四）本方案所称宅基地，是指土地利用现状调查为村庄建设用地或者城镇建设用地范围内的集体所有并分配给村民建造住宅的土地，包括农村家庭实际建造住宅及附属生活设施的用地范围。

- （五）本方案的一切标准、程序都按照上级部门与上级文件精神的要求进行，如有与上级部门最新标准或文件的不同部分，优先遵循上级部门最新标准或文件实施。

三、工作原则

- （一）坚持依法、依规登记原则。严格执行有关法律法规和不动产统一登记制度要求，认真落实“一户一宅”政策。依据“两权”地籍调查成果，坚持“权属明确无纠纷，四至清楚无争议”原则，依法确定主体资格，认定权属和四至界线，开展农村“房地一体”不动产登记发证工作。

- （二）坚持实事求是、应发尽发原则。一切从实际出发，尊重历史，面对现实，本着以民为本、实事求是、简便易行、便民利民的工作思路，灵活掌握相关法律法规，妥善处理历史遗留问题，细化各项政策，能满足登记发证条件的，做到应发尽发。

四、工作方式

- 农户自愿提出办证申请与提供应报材料，鹅湖镇行政服务中心县自规局不动产权证办理延伸窗口（以下简称窗口）接收申请，鹅湖镇各相关部门按程序向农户配合提供所需申请材料，在所有申请材料完备后，窗口及时整理上传至县自规局进行审核，审核及公示完毕后，按程序进行登记及通知农户发证。

五、工作程序

- 鹅湖镇农村“房地一体”不动产登记发证工作按照以下程序进行：

- （一）接收申请

- 农户向窗口业务人员提出办证申请，窗口告知申请农户办证所需材料，明确办理流程、办理周期、所需材料、材料获取方式、材料提供科室等。

- （二）核实资格

- 窗口业务人员按照申请农户及配偶的姓名与身份证查询其户头绑定旧农村不动产权证或集体土地使用证情况，如申请农户户头有旧证，则提供旧证信息，引导申请农户按程序进行旧证注销。

- （三）房屋测量

- 申请农户联系具有专业资质的农村不动产测量公司或测绘队，采用符合要求的测量技术，实地测量宅基地和地上房屋的界址、边长、面积，形成房屋测绘报告与地籍调查表。

- （四）提供材料

- 按照县自规局及文件要求，依规出示办证所需材料。

- 申请农户本人应如实填写农村不动产登记办理必需的表格与宅基地批准书，出具真实、有效的身份证明、婚姻状态证明（若已婚需提供配偶身份证明），与联系第三方出具有专业资质的房屋测绘报告。

- 申请农户所属村委会应按照实际情况出示申请农户本人所需的相关身份证明、法人代表申请书，在申请农户出示房屋测量报告后，应上户核实四至与界址情况，如实填写申请农户房屋测绘报告的界址签章表并盖章。

- 鹅湖镇人民政府应出具乡村建设规划许可证，如镇村未做规划，则出示无规划证明。

- 鹅湖镇政府建房联审办应配合窗口提供申请农户曾经申报的农民建房申请材料与宅基地建房批准书存根复印件，在申请农户联系的第三方提供房屋测量报告后，现场核实房屋现状后提供最新的农民建房竣工验收报告。

- （五）提交材料

- 申请农户完成全套农房不动产登记办理材料后提交至窗口，窗口业务人员核对并提交至县自规局进行审批，同时登记申请农户联系方式，告知农户审批及后续公告周期。

- （六）公告出证

- 县自规局审批通过后，窗口业务人员对申请农户及申请房屋信息上传政府官网公示公告，公示公告需满15个工作日，公示期满后窗口业务人员将全套农房不动产登记办理材料扫描电子版入库，同时打印出证，出证当天通知申请农户取证。

- （七）缴费发证

- 申请农户持本人身份证到窗口领取不动产权证时，窗口业务人员要在江西省财政厅官网系统上引导申请农户进行证书工本费的缴纳，并将缴费回执或发票打印随不动产权证一同交予申请农户，同时做好领证登记。

- 为防止错领、冒领等情况的发生，窗口业务人员须现场查验身份信息，确保申领人身份与在发的不动产权证所有人身份一致，若为他人帮忙代领，则需代领人持自己身份证、在发证所有人的身份证与代领承诺书或电话核实，同时窗口业务人员要在领证登记上写清代领人信息。

- 考虑到申请农户有不会使用手机缴费的情况，申请农户可持纸质货币交由窗口业务人员，业务人员代申请农户进行缴费，并将缴费回执或发票打印交予申请农户，且留存代缴证明。

六、有关问题的处理

- （一）不符合接收办理的条件

- 1.申请户本人及配偶已办理过“房地一体”不动产权证或集体土地使用证的，按照一户只能拥有一处宅基地的原则，在未注销已办理旧证之前，不予接收办理新证。

- 2.申请户本人不为房屋所在行政村农业户口的，不予接收办理新证。

- 3.申请房屋最终超过农民建房管理办法的建房标准，即占地面积超过120平米、建筑面积超过350平米，建筑层数大于3层，建筑高度大于12米的2020年元月1日后建成房屋，不予接受办理新证。附属房与主房相连的房屋，如附属房建二层则算为主房面积。

- 4.申请户房屋建设所用土地现状核实后为非村庄建设用地（宅基地）的，除非其出示农、林等非建设用地转建设用地批复，否则不予接受办理。

- 5.其他不符合“房地一体”不动产权证办理的情况，具体以上级部门的要求为准。

- （二）旧证注销

- 1.申请农户及配偶户头有已办理的“房地一体”不动产权证或集体土地使用证时，窗口业务人员应提供旧证信息，引导申请农户持旧证与注销材料进行旧证注销程序。

- 2.旧证的注销需要旧证对应的房屋完全拆除。

- 3.申请农户的旧证若遗失，需先进行旧证的遗失处理，再进行注销程序。

- 4.鹅湖镇人民政府各部门、国土资源中心所与各村村委会应配合在以往登记记录里找寻未发至农户手中的旧证。

- 5.旧证信息如登记错误，应先进行信息更正再按实际情况决定是否需要注销。

- 6.窗口业务人员应保持与县自规局的业务沟通，引导申请户主进行注销程序，注销具体所需材料按照县自规局的要求，鹅湖镇人民政府各部门、国土资源中心所与各村村委会应配合、如实提供注销所需证明。

- （三）房屋压盖问题的解决

- 1.申请房屋落宗时，如遇到原地块有旧房屋图斑，导致申请房屋图斑与旧房屋图斑重合进入不了数据库，即为压盖。

- 2.如果压盖的原有房信息为已经拆除的旧房，申请农户应持旧房的“房地一体”不动产权证或集体土地使用证到窗口进行注销程序，注意事项参考上方旧证注销事项。

- 3.如果压盖的原有房信息与实际情况不符，则鹅湖镇国土中心所应与县自规局做好沟通，帮助申请户主核实更正压盖图形的坐标等信息。

- 4.出现的其他房屋压盖问题情况，具体需要县自规局提供技术支持以解决。

七、保障措施

- （一）组织保障

- 为保障鹅湖镇农村“房地一体”不动产登记发证工作的实施，建立鹅湖镇农村“房地一体”不动产登记联席会议机制：

- 主  任：镇党委副书记、镇长

- 副主任：分管自规的领导

- 分管行政服务中心的领导

- 分管规划建设的领导

- 分管农业农村的领导

- 成  员：镇自规部门负责人、镇规划建设部门负责人、镇行政服务中心负责人、镇农业农村部门负责人、镇城管中队负责人、镇交通部门负责人、镇水利部门负责人、镇文旅部门负责人、镇林业部门负责人、镇应急部门负责人、镇信访部门负责人、镇环保部门负责人、各村（居、场）书记

- 联席会议下设办公室，办公室设在镇行政服务大厅，镇行政服务大厅负责人兼任办公室主任，成员：镇行政服务中心全体成员、镇自规部门全体成员、镇规划建设部门全体成员、镇农业部门全体成员等。同时各村指定一名农村“房地一体”不动产登记信息员，负责本村农村“房地一体”不动产登记的村级事务。

- （二）纪律保障

- 1.严格禁止搞虚假登记，鹅湖镇政府各部门、各村要严格按照标准如实提供证明材料。

- 2.严格禁止对违法用地未经依法处理就登记发证。

- 3.严格执行不动产登记收费管理规定，除收取证书工本费外，鹅湖镇政府任何部门、任何人员不得另外收取任何费用。

- （三）经费保障

- 鹅湖镇人民政府将积极落实财政经费保障，窗口所需各项专业设备仪器将由政府按照县自规局的设备清单统一购置齐全。

- 本方案自公布之日起施行，有效期五年。

- 本方案由鹅湖镇人民政府负责解读。

- 2025年10月20日

- 附件：1.鹅湖镇首次农房不动产权证登记办理一次性告知材料

- 鹅湖镇首次农房不动产权证登记办理流程图一览

附件一：

鹅湖镇首次农房不动产权证登记办理一次性告知材料

1.农村宅基地和建房（规划许可）申请表

2.农村宅基地使用承诺书

3.农村宅基地和建房（规划许可）审批表

3.乡村建设规划许可证

4.农村宅基地批准书

6.农村宅基地和建房（规划许可）验收意见单

7.不动产申请表

8.农村房屋测量报告

9.不动产登记法人代表身份证明书

10.地籍调查表

11.申请人身份证明（农业户口认定：职业为农业劳动者或为本村农民集体经济组织成员）

12.村委会建房申请公告公示

附件二：