
蛟府发〔2023〕25号

蛟潭镇2023年冬种工作方案
各村（场）：
冬种工作是充分利用冬闲田进行粮食、油料、绿肥等作物种植的一项工作，是守好“粮袋子”、守稳“油瓶子”、打好“田底子”的重要举措，为深刻贯彻落实习近平总书记对三农工作的要求，做好冬种工作，结合我镇实际，现制定本实施方案。

总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“加快建设农业强国”的奋斗目标，牢固树立大食物观，以守好“粮袋子”、守稳“油瓶子”、打好“田底子”为主攻方向，动员群众力量整合机械资源，强化各项举措，补足各种积极性不高的短板，积极做好冬种工作。

基本原则

1.因地制宜，分类指导。根据耕地性质及来年早中晚稻分布情况做好油菜、绿肥、冬季粮食作物的合理分配，确保种植成效。

2.大户为主，村级为补。各单位积极发动大户开展冬种工作，根据任务数逐步分解，尊重大户意愿，村级配合大户完成冬种任务，激发大户、群众冬种工作的自觉性、积极性、主动性。
3.种管并重，效果导向。坚持冬种工作善始善终，种管并重，种一块成一块，种一片成一片，树立良好效果导向，将种植成果作为补贴依据。

4.落实责任，形成合力。强化村级和大户责任，明确地方政府负总责，村级落实。切实加强统筹协调，加大技术指导，强化监督考核，激励建立上下联动、镇村协作、高效有力的工作推动机制。

二、目标任务及重点区域
1.目标任务：在十月底前完成各项任务，附2023年冬种任务分解表（附件1）。

2.重点区域：青蛟线、S206国道沿线、蛟礼线、蛟坑线、胡宅至琅溪沿线、勤坑至兴化沿线，在保证完成任务的前提下加强管理，做好示范片创建工作。

三、工作措施

(一)加强领导，明确职责。

为推进2023冬种油菜工作，成立由党委副书记、镇长徐荣生同志任组长，副镇长黄杰权同志任副组长，各村驻村班子成员，各村党总支(支部)书记、主任，农业农村办占发德同志为成员的冬种油菜生产工作领导小组。根据布局要求，实行驻村班子成员包村、村干部包户的工作责任制。各村务必高度重视，成立工作领导小组，制订具体的实施方案，提前谋划，尽早安排种植地块。

(二)大力宣传，精心组织。

全镇上下要充分认识冬种油菜工作的重要意义，引导农民积极发展油菜生产。一是各村要切实加大宣传力度。开展多种形式的宣传活动，充分调动广大农民群众及社会各界重视支持和参与的积极性，努力营造全镇上下种植油菜的浓厚氛围。二是各村要开好动员大会。组织乡镇干部、帮扶干部、村干部进村入户进行宣传，激发农民种植的积极性，把油菜种植作为冬季农业生产的重要一环来抓紧抓好抓出成效。三是要明确目标。在工作布置上要突出一个“早”字，做到计划早安排，面积早落实，按照全镇油菜种植区域规划，提前把油菜种植面积分解到村小组，落实到田块。同时鼓励没有劳力和不愿种植油菜的农户进行冬闲田季节性流转，促进冬闲田向油菜种植大户、合作社、家庭农场集中，推进适度规模经营，积极落实经营主体，确保油菜种植后有人管，管得好，出效益。

(三)强化服务，确保成效。


一要举办技术培训班。镇农业农村办对接好县农业农村局加强技术宣传培训，通过举办技术培训班、送科技下乡等活动，抓好种植大户、示范户和基层干部的培训。二要加强技术指导。镇农业农村办要切实加强对油菜生产的技术指导和服务工作，确保油菜种植工作顺利开展。要全面推广优质品种、免耕栽培、增施硼肥、测土配方施肥等轻型节本高产高效栽培技术，大力推广早熟优质油菜品种，确保高产高效。

四、进度安排

1、2023年9月20日前，各村根据冬种计划任务确定种植地块和经营主体。

2、2023年9月20日-10月5日，做好冬种育苗工作，晚稻田进行开沟排水，联系开沟机械。

3、2023年10月10日-10月30日，油菜大田直播或移栽。各村要根据实际情况统筹安排，中稻收完适时播种，晚稻做到先成熟先收割先种植，边收割边种植。

4、2023年11月1日-2024年4月20日，加强田间管理，过好病、虫、草害防治关，确保丰产丰收。

5、2024年3月-4月，冬种种植面积验收。
附件:蛟潭镇2023年冬种指导性目标任务分解表
蛟潭镇人民政府

                                 2023年9月22日 
浮梁县蛟潭镇党政办公室           2023年9月22日印发



