
蛟府发〔2023〕18号

关于印发《蛟潭镇2023年农村厕所革命实施

方案》的通知
镇属各村（场、社区）、相关单位：
　　现将《蛟潭镇2023年农村厕所革命实施方案》印发你们，请结合实际，认真抓好落实。
                                 蛟潭镇人民政府

                                2023年6月25日 
蛟潭镇2023年农村厕所革命实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于深入推进农村厕所革命重要指示精神。根据《关于印发浮梁县2023年农村厕所革命实施方案》（浮新农办字〔2023〕4号）的文件精神及要求，扎实做好2023年蛟潭镇农村改厕工作，切实改善农村人居环境。结合我镇实际，制定本实施方案。

一、总体要求
深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示，全面贯彻落实中央、省、市、县委农村工作会议精神，坚持“政府主导、农民主体、因地制宜、分类施策”的基本原则，巩固农村问题厕所摸排整改成果，提高改厕质量实效，稳步扩大全镇农村卫生厕所普及范围，引导群众养成良好卫生习惯，提升群众生活品质，不断增强群众的获得感幸福感。
二、工作目标及标准
2023年计划在全镇村完成农村户用卫生厕所新（改）建321个，完成改厕示范村1个，建设农村公厕5个以上，力争实现“十四五”重点帮扶村旱厕清零，改厕质量和数量进一步提升，厕所粪污有效处理和资源化利用显著提升，长效管护机制逐步健全。

新（改）建的户厕标准为农村三格化粪池式户厕，参照《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020）和《农村三格式户厕运行维护规范》（GB/T38837-2020）进行建设和维护，三格化粪池应达到整体不渗漏，各格池之间不串流，各种连接部件防腐防锈，连接牢固可靠，设计使用寿命大于20年，安装排气孔等要求。

三、重点任务

（一）稳步推进卫生户厕新（改）建。各村（场、社区）要结合实际制定本单位的年度工作计划，持续推进卫生厕所改造。优先满足农村常住户改厕需求，重点加快对无厕所户、脱贫户、旱厕户等改造。新农村建设点必须无条件完成改厕，且不能使用改厕专项资金。新（改）建农村户厕补助标准，按照浮府办字（2021）82号文件执行，即：拆除问题厕所补助500元/座，新（改）建农村户厕补助2000元/座。

（二）合理推进农村公共厕所建设。对农村人口较为集中、古村落、无法进行户厕改造的自然村，可采取新建农村公共厕所方式，做到科学选址、合理布局、方便群众、易于管护。同时要加强对已建好公厕的管护，做好厕具、化粪池的修缮维护，落实专人保洁，保障维护经费。
（三）巩固问题厕所摸排整改成果。建立健全常态化摸排整改机制，适时开展“回头看”，建立动态监控机制。对问题户厕摸排不精准、不全面等，及时复核校准，对发现的问题厕所，分类制定整改方案，分步骤推进整改，明确整改时间表和路线图，实行台账式销号管理。依托“万村码上通”5G长效管护平台，常态化收集群众反映的改厕问题线索，及时整改到位。
（四）严格程序把好改厕质量关口。各村（场、社区）要积极总结以往改厕中的好经验、好做法，严把改厕程序和质量关口，各村要确定专人负责组织实施改厕工作，强化改厕产品的质量监管，按照标准要求规范建设，确保建成的卫生厕所符合标准、质量过关、农户满意。着力推进农村“改厕示范户”建设，以勤坑村作为2023年试点村，打造统一标准的示范户厕，示范带动全镇规范化改厕。

（五）有序推进厕所粪污收集治理。结合农村污水处理设施整改提升，有序推进农村改厕与污水治理有效衔接，条件较好的村庄，将厕所粪污纳入污水管网处理，做到应纳尽纳，提升农村厕所粪污集中处理率。
四、保障措施

（一）加强领导，全力抓好落实。各村（场）要切实提高政治站位，充分认识农村厕所革命工作的重要性，把“小厕所、大民生”理念贯穿工作全过程，全力抓好落实。积极发挥基层党组织的桥梁纽带和党员干部的模范带头作用，通过干部走访、群众议事、民情恳谈等方式，推动厕所革命各项工作落实落地。
(二)统筹兼顾，有序稳步推进。农村厕所革命工作是一项长期性工作，涉及面广、工作复杂。各村（场、社区）要充分结合村情实际，研究制定年度工作计划，按照轻重缓急原则，先整治旱厕再整治问题厕所，有序稳步推进。要利用新农村建设资金拆除新（改）建一批，利用农民新建房屋新（改）建一批，利用改厕专项资金和新农村长效管护资金新（改）建一批，利用农村宅基地改革政策新（改）建一批。切实加强改厕全过程质量管控，确保改一座、成一座、用一座，稳步扩大全镇农村卫生厕所普及范围。
（三）狠抓实效，严格督查考评。农村改厕工作纳入村级千分制考核，由镇新村办牵头，对照工作任务和进度安排，加大督导考核力度，定期通报进展情况。对工作突出、成效明显的，优先安排相关补助资金；对工作不力的，报请镇党委同意，约谈相关村(场)负责人，确保农村改厕工作保质保量完成。
（四）加强宣传，营造良好氛围。充分利用广播、三声群、宣传标语、微信公众号等形式，加大宣传厕所革命对改善农村人居环境、提升生活品质和健康水平的重要作用，改变群众卫生习惯，提高乡风文明程度。结合爱国卫生运动、村庄清洁行动、主题党日、新时代文明实践等，充分调动群众参与农村厕所革命的积极性和主动性。及时报道厕所革命工作新进展和经验做法，营造全镇农村厕所革命工作的良好氛围。
附件：2023年蛟潭镇农村改厕任务分解表
浮梁县蛟潭镇党政办公室           2023年6月25日印发

附件：
	序号
	村（场、社区）
	需改造提升
	旱厕总数
	2023改厕任务数量
	整村推进数

	1
	芳村村
	65
	8
	13
	1

	2
	官中村
	202
	49
	15
	

	3
	光明村
	187
	17
	12
	

	4
	洪村村
	224
	35
	13
	

	5
	胡宅村
	192
	43
	40
	

	6
	建胜村
	321
	68
	32
	

	7
	礼芳村
	252
	0
	9
	1

	8
	洛溪村
	227
	56
	20
	

	9
	梅源村
	174
	0
	1
	1

	10
	南村村
	275
	21
	17
	

	11
	勤坑村
	174
	8
	49
	1

	12
	舍埠村
	171
	0
	0
	1

	13
	石鼓村
	242
	0
	8
	1

	14
	外蒋村
	398
	13
	22
	

	15
	浯溪村
	255
	10
	40
	

	16
	湖里分场
	114
	0
	4
	1

	17
	蛟潭社区
	338
	0
	5
	

	18
	金家门
	165
	43
	10
	

	19
	万寿寺
	85
	2
	2
	1

	20
	早马湾
	53
	26
	15
	

	21
	蛟潭村
	363
	0
	3
	1

	22
	工业园区
	0
	0
	0
	

	23
	福港社区
	0
	0
	0
	

	合计
	
	4477
	397
	330
	9




