2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

中共浮梁县三龙镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；浮梁县三龙镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。

1.主要职责是：

<1>加强党的建设。

落实基层党建工作职责，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

<2>加强公共管理

<3>加强公共安全建设

<4>加强公共服务体系建设

- 机构情况：

- 根据主要职责，三龙镇设下列党政机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展和财政办公室、农业农村工作办公室。根据工作职责，设下列两个事业单位：综合行政执法队、便民服务中心。

- 人员情况：

- 一般公共预算财政拨款开支行政人员20人，非参公事业人员29人，年末遗属6人，由养老保险基金发放养老金的退休人员17人。

（二）当年取得的主要事业成效。

第一，经济社会稳定发展，2022年财政总收入7590万元，比上年增长11.59%；一般公共预算收入3178万元，比上年增长16.16%。第二，疫情防控递疾步稳。第三，营商环境全面优化。第四，民生事业持续改善。第五，重点项目稳步推进，投资100万元对敬老院进行改造；新建新型农贸市场；MR数字陶瓷园、现代粮食物流产业园等项目顺利进展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年年初预算安排收入3205万元，支出安排3205万元。比上年增长69.8%。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年支出执行数为5104万元，比上年下降30.8%。下降主要原因为专项支出没有跟上进度，部分专项资金结转到2023年1月份使用，三公经费要求逐年递减。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）一般公共服务支出年初预算数1433万元，实际支出1509万元，主要为2010399科目用于行政运行经费增加。社会保障和就业支出年初预算86万元，实际支出490万元。卫生健康支出年初预算45万元，年末执行数208万元。国防支出年初预算0万元，年末执行数0.5万元。公共安全支出年初预算0万元，年末执行数3万元。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，年末执行数9万元。节能环保支出年初预算0万元，年末执行数13万元。城乡社区支出年初预算506万元，年末执行数1004万元。农林水支出年初预算395万元，年末执行数1024万元。资源勘探、工业信息等支出年初预算700万元，年末执行876万元。商业、服务业等支出年初预算0万元，年末执行30万元。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，年末执行32万元。其他支出年初预算40万元，年末执行169万元。

造成以上科目年初预算与决算较大差异的原因为：2022年上级补助专项支出1658万元。

2．收入支出结构分析。

一般公共服务支出1509万元，占比28.1%。社会保障和就业支出490万元，占比9.1%。卫生健康支出208万元，占比3.9%。国防支出0.5万元。公共安全支出3万元，占比0.05%。文化旅游体育与传媒支出9万元，占比0.17%。节能环保支出13万元，占比0.24%。城乡社区支出1004万元，占比18.7%。农林水支出1024万元，占比19.08%。资源勘探、工业信息等支出876万元，占比16.32%。商业、服务业等支出30万元，占比0.56%。灾害防治及应急管理支出32万元，占比0.6%。其他支出169万元，占比3.1%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费总支出为35.7万元，比上年同比下降60.9%。其中公务用车购置及运行维护费本年支出18万元，比上年同比下降51.5%（本年没有车辆购置费）；公务接待费17.7，比上年同比下降67.3%。

（2）会议费支出情况：本年支出9万元，同比下降33.21%。

（3）培训费支出情况：本年支出1380万元，同比增长122.58%。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款支出5367万元（基本支出2569万元，项目支出2798万元），其中一般公共服务支出1509万元；社会保障和就业支出490万元；卫生健康支出208万元；国防支出0.5万元；公共安全支出3万元；文化旅游体育与传媒支出9万元；节能环保支出13万元；城乡社区支出1004万元；农林水支出1024万元；资源勘探、工业信息等支出876万元；商业、服务业等支出30万元；灾害防治及应急管理支出32万元；其他支出169万元。

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（四）绩效目标完成情况。

绩效目标总体基本达到预期目标。部门整体绩效目标资金3240万元，实际执行数2149.19万元，达到计划执行数。预算执行完成的项目有22个；预算执行率达到50%的项目有37个；预算执行率50%以下的项目有40个；预算执行率0%的项目有29个。项目结论正常的有34个，存在问题的项目有43个，主要是由于预算执行未达到系统目标，目前项目仍在实施中。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%