|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技活动工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 浮梁县科技局 | | | | | | 实施单位 | | 浮梁县科技局 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推广科技成果和先进为主要目的，使科技成果转化为生产力，促进农民增收。 | | | | | | | 推广科技成果和先进为主要目的，使科技成果转化为生产力，促进农民增收。  。 | | | | | |
| 绩  效  指  标  15 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | | 数量指标 | 指标1：举办科技活动周。 | | | 1次 | 全部完成 | 9 | | 9 |  | |
| 指标2：送科技下乡 | | | 2次 | 全部完成 | 8 | | 8 |  | |
| 指标3：活动材料派发份数。 | | | 不少于2000份 | 实际完成1800份 | 9 | | 7 |  | |
| 质量指标 | 指标1：科技服务覆盖面 | | | 100% | ≥60% | 8 | | 6 |  | |
| 时效指标 | 指标1：专项活动开展及时性 | | | 活动开展及时 | 按时完成 | 8 | | 8 |  | |
| 指标2：服务完成及时率 | | | 服务完成 | 及时 | 8 | | 8 |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标  （30分） | | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：具备基本科学素质公民比例 | | | 进一步提升 | 基本达到预期指标 | 15 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：宣传覆盖范围增长率 | | | 宣传范围扩大 | 基本达到预期指标 | 15 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | 指标1：当地群众满意度 | | | 满意程度 | 90% | 10 | | 8 |  | |
|  | | |  |  |  | |  |  | |
|  | | |  |  |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  | 90 | | 74 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 84 |  | |