## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2020年度）
项目名称 |  |  | 《编制生态创建规划、可研、方案》项目
主管部门 |  |  | 景德镇生态环境局 |  |  | 实施单位：浮梁县生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 286 | 286 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 286 | 286 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编制《浮梁县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》《浮梁县生态文明建设规划（2020-2025年）》，通过国家考核命名。“两山”实践基地创新纪实片、画册 |  |  |  |  | 《浮梁县“两山”方案》和《浮梁县生态文明建设规划》于2020年12月1日完成结题。2020年度获国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名，并授牌。已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实践创新基地建设实施方案数量 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 《浮梁县（2020-2025年）生态文明建设规划》数量 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 生态创建可行性研究报告 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实践创新基地建设实施方案数量 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 《浮梁县（2020-2025年）生态文明建设规划》数量 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 生态创建可行性研究报告达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实践创新基地建设实施方案及时率 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 《浮梁县（2020-2025年）生态文明建设规划》及时率 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 生态创建可行性研究报告及时率 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 方案、规划、可研 |  | 286万元 | 286万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 促进旅游业发展 |  | 有效提高 | 效果显著 | 10 | 7 | 在项目建设过程中，对更好落实经济效益指标方面提出了更高要求，现正在修改完善。
|  | 社会效益 指标 | 创造优良环境促社会和谐稳定 |  | 社会稳定 | 效果显著 | 10 | 8 | 环境保护意识有待提升；进一步通过宣传提高保护意识
|  | 可持续影响指标 | 更好改善生态环境 |  | 长期 | 长期 | 10 | 8 | 完善各项指标，扩大环境保护覆盖面
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93