“锚定目标、奋战百日、再创一流”

浮梁县“四好农村路”建设项目

(第十二期周报)

一、工程概况

浮梁县“四好农村路”全国示范县建设项目是我县巩固提升“四好农村路”省级示范县创建成果，积极创建“四好农村路”全国示范县的重要抓手，县委、县政府高度重视，高位推动。该项目是对全县境内的主要县乡村道进行提升改造的综合性项目。整个提升改造项目为84个，其中县道63.154公里/6条、乡道235.725公里/45条、村道39.974公里/18条和危桥15座，改造提升公路总里程为346.7公里/69条，项目总投资约11.4亿元，其中建安费约10亿元。

二、进度情况

开展“锚定目标、奋战百日、再创一流”重点工程攻坚战，全力推进40条约220公里项目建设，为争创“四好农村路”全国示范县夯实基础。

截止目前，共开工道路40条，其中县道5条、乡道25条、村道10条。其中已完工24条，县道5条、乡道13条、村道6条（本周完工北安至荞麦岭）。共开工危桥15座，其中已完工13座，在建2座。本周完成产值1013.72万元，累计完成产值61025.79

万元。（详见附件）

|  |
| --- |
| **县 道** |
| **序号** | **乡镇** | **线路名称** | **级别** | **路面类型** | **里程（km）** | **宽度（m）** | **建安费（万元）** | **累计产值(万元)** | **本周完成情况** | **本周产值(万元)** | **开工情况** | **完工率** | **待解决问题** |
| 1 | 湘湖镇 | 东流-董家山 | 县道 | 沥青砼 | 8.877 | 6.5 | 3640.33 | 3640.33  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 2 | 北安-荞麦岭 | 县道 | 沥青砼 | 11.107 | 6.5 | 3813.60 | 3813.60  | 1.沥青摊铺完成。 | 460.73  | 完工 | 100% |  |
| 3 | 寿安镇 | 江村-塔前 | 县道 | 沥青砼 | 23.7 | 6.5 | 9707.44 | 5689.58  | 1.水稳全部完成2.标头480m反开挖处理 | 150.00  | 在建 | 58% |  |
| 4 | 鹅湖镇 | 桃岭-采育林场 | 县道 | 沥青砼 | 8.29 | 6 | 2603.28 | 3019.02  |  |  | 完工 | 116% |  |
| 5 | 经公桥镇 | 港口-梓里 | 县道 | 沥青砼 | 5.66 | 6.5 | 1734.72 | 1734.72  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 支线G206-梓里) | 县道 | 沥青砼 | 5.52 | 6.5 | 1830.89 | 1830.89  |  |  | 完工 | 100% |
| 合计 | 63.154 |  | 23330.26 | 19728.15  |  | 610.73  |  | 84% |  |

|  |
| --- |
| **各乡镇** |
| **序号** | **乡镇** | **线路名称** | **级别** | **路面类型** | **里程（km）** | **路面宽度（m）** | **建安费预算（万元）** | **累计产值(万元)** | **本周完成情况** | **本周产值(万元)** | **开工情况** | **完工率** | **待解决问题** |
| 1 | 湘湖镇 | 冷角亭-黄石坑 | 乡道 | 水泥砼 | 3.13 | 6 | 1941.44 | 8.28  |  |  | 停工 | 1% | 因生态红线和基本农田，征地未到位 |
| 2 | 寿安镇 | 麻菇路-仙姑桥 | 村道 | 沥青砼 | 1.987 | 6 | 804.25 | 804.25  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 3 | 鸿兴-项冲坞 | 乡道 | 沥青砼 | 2.256 | 6 | 450.22 | 464.57  |  |  | 完工 | 103% |  |
| 4 | 月山-李家岭 | 乡道 | 沥青砼 | 3.18 | 6 | 705.94  | 705.94  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 5 | 鹅湖镇 | 桃岭-松林 | 村道 | 沥青砼 | 1.327 | 5/4.5 | 428.28 | 428.28  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 6 | 桃岭-楚岗 | 村道 | 沥青砼 | 2.438 | 6 | 634.34 | 634.34  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 7 | 天宝-施家庄 | 乡道 | 水泥砼 | 2.953 | 6 | 352.95 | 460.45  | 1.标头190m因拆迁问题无法施工 |  | 完工 | 130% | 村庄段拆迁问题 |
| 8 | 鹅湖-里黄 | 乡道 | 水泥砼 | 3.032 | 4.5 | 584.54 | 584.54  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 9 | 瑶里镇 | 内屋基-瑶里 | 乡道 | 水泥砼 | 10 | 6/3.5 | 3016.5 | 2659.06  | 1.砼路面浇筑累计3.1km。 | 113.08  | 在建 | 88% | 线杆需要迁移 |
| 10 | 虎三—饶南 | 村道 | 沥青砼 | 0.651 | 6 | 53.64 | 28.55  | 1.管涵全部完成 | 5.00  | 在建 | 53% | 征地问题 |
| 11 | 臧湾乡 | 仓下-李家 | 乡道 | 沥青砼/水泥砼 | 3.53/1.594 | 6/3.5 | 1542.13 | 1542.13  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 12 | 洋港大桥-右村 | 村道 | 沥青砼 | 2.802 | 6 | 790.40 | 117.83  | 1.洋港大桥引道土方填筑； | 5.13  | 在建 | 14% |  |
| 13 | 王港乡 | 坑口-岐源坞 | 乡道 | 沥青砼 | 5.474 | 6 | 950.38 | 950.38  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 14 | 墩口-坑口 | 乡道 | 沥青砼 | 3.778 | 6 | 718.83  | 718.83  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 15 | 西湖乡 | 西湖-合源 | 乡道 | 沥青砼 | 2.19 | 12/8 | 4976.81 | 4976.81  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 16 | 浮梁镇 | 程家-杨家店 | 乡道 | 沥青砼 | 6.839 | 6 | 1958.19 | 70.76  |  |  | 停工 | 4% | 征地问题，林地手续报批问题，线路待优化 |
| 17 | 建溪-大坂上 | 乡道 | 沥青砼 | 10.39 | 6/6.5 | 2625.27 | 2625.27  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 18 | 勒功乡 | 九龙桥-上坑 | 乡道 | 沥青砼 | 8.14 | 6 | 2284.39 | 2284.39  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 19 | 勒功-查家午 | 村道 | 沥青砼 | 1.7725 | 6 | 472.68 | 472.68  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 20 | 勒功-沽演 | 乡道 | 沥青砼 | 6.876 | 6 | 1409.36 | 1409.36  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 21 | 经公桥镇 | 新居口-外金坞 | 乡道 | 沥青砼 | 15.976 | 6 | 4206.47 | 3716.56  | 1.新田桥0#、1#基础浇筑完成；0#台浇筑完成 | 19.00  | 在建 | 88% | 内金村村庄段施工，村民意见与设计不符，待沟通解决； |
| 22 | 宋家-小港 | 乡道 | 沥青砼 | 4.107 | 6/4.5 | 959.68 | 959.68  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 23 | 江村乡 | 新庄-外孙家 | 乡道 | 沥青砼 | 6.695 | 6/5 | 1412.34 | 1185.32  | 本周未施工 |  | 在建 | 83% |  |
| 24 | 柏林至流口 | 乡道 | 沥青砼 | 4.6 | 6 | 736.39 | 621.61  | 水稳摊铺完成 | 20.00  | 在建 | 84% |  |
| 25 | 歭滩镇 | 曲中-金竹 | 乡道 | 水泥砼 | 7.3 | 6/5 | 3761.95 | 2429.12  | 1.混凝土路面破除550m；2.浆砌片石护坡完成5%，累计完成90%。 | 3.20  | 在建 | 64% |  |
| 26 | 兴田乡 | 兴田-城门（兴田至镇埠段） | 乡道 | 沥青砼 | 4.41 | 6 | 901.93 | 867.32  | 本周未施工 |  | 在建 | 96% | 5根电力线杆需要迁移 |
| 27 | 城门至塘溪 | 村道 | 水泥砼 | 3.055 | 6 | 1042 | 993.45  | 1.混凝土路面浇筑700m。 | 69.54  | 在建 | 95% |  |
| 28 | 蛟潭镇 | 勤坑口-王家店 | 乡道 | 沥青砼 | 8.015 | 6 | 2381.36 | 1921.29  | 1.电杆迁移完成2.兴化小桥全部完成 | 21.12  | 在建 | 80% |  |
| 29 | 中洲-黄家源 | 乡道 | 沥青砼 | 1.976 | 6 | 538.03  | 396.62  | 1.500m水沟完成 | 17.65  | 在建 | 73% |  |
| 30 | 梅源-郎溪 | 乡道 | 沥青砼 | 5.132 | 6 | 1277.26 | 1277.26  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 31 | 洪村-梅湖 | 乡道 | 沥青砼 | 5.781 | 6 | 1782.49 | 547.94  |  | 6.94  | 在建 | 30% | 基本农田、林地手续报批问题，K3+700-K5+781段歭滩镇未征地 |
| 32 | 三龙镇 | 龙岗公路-考甲 | 村道 | 沥青砼 | 3.48 | 6/3.5 | 775.05 | 775.05  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 33 | 龙岗公路-箭塘坞 | 村道 | 水泥砼 | 0.945 | 6 | 279.32 | 279.32  |  |  | 完工 | 100% |  |
| 34 | 黄坛乡 | 南溪-操村 | 乡道 | 沥青砼 | 6.163 | 6 | 1343.38 | 1195.99  | 1.水稳摊铺2.6km。 | 21.91  | 在建 | 89% |  |
| 35 | 七甲-大山坞 | 村道 | 水泥砼 | 2.951 | 6 | 629.35 | 577.55  | 1.砼路面浇筑800m，累计完成1.3km。 | 69.53  | 在建 | 91% |  |
| 合计 | 228.079 |  | 48901.45 | 39690.78  |  | 372.11  |  | 81% |  |
| **危桥重建** |
| 序号 | 乡镇 | 线路名称 | 级别 | 桥型 | 桥长（m） | 桥宽（m） | 建安费预算（万元） | 累计产值（万元） | 本周完成情况（占总量%） | 本周产值（万元） | 开工情况 | 待解决问题 |
| 1 | 经公桥镇 | 枫西口桥 |  | 预制 | 28.04 | 7 | 141.22 | 43.50  | 1.0#台浇筑完成 | 7.12  | 在建 | 无 |
| 2 | 三龙镇 | 下考桥 |  | 预制 | 70.04 | 7.5 | 354.28 | 106.79  | 1.下考桥盖梁、钢筋模板安装完成。 | 23.76  | 在建 | 无 |
| 已完成13座桥梁 |  |  |  | 1854.98 | 1456.57  |  |  | 完成 |  |
| 合计 |  |  |  | 2350.48 | 1606.87  |  | 30.88  |  |  |

注：危桥重建共15座，其中黄坛乡窑里桥、徐村桥、礼门桥，三龙镇箭塘桥，湘湖镇夕溪2桥、下坞桥，兴田乡石板桥，经公桥镇寒坑桥，瑶里镇江家桥，臧湾乡杨乐桥、背田坞桥，江村乡槎口桥，蛟潭镇洪村桥等13座危桥已完工；正在建设2座。