“锚定目标、奋战百日、再创一流”

浮梁县“四好农村路”建设项目

(第十二期周报)

一、工程概况

浮梁县“四好农村路”全国示范县建设项目是我县巩固提升“四好农村路”省级示范县创建成果，积极创建“四好农村路”全国示范县的重要抓手，县委、县政府高度重视，高位推动。该项目是对全县境内的主要县乡村道进行提升改造的综合性项目。整个提升改造项目为84个，其中县道63.154公里/6条、乡道235.725公里/45条、村道39.974公里/18条和危桥15座，改造提升公路总里程为346.7公里/69条，项目总投资约11.4亿元，其中建安费约10亿元。

二、进度情况

开展“锚定目标、奋战百日、再创一流”重点工程攻坚战，全力推进40条约220公里项目建设，为争创“四好农村路”全国示范县夯实基础。

截止目前，共开工道路40条，其中县道5条、乡道25条、村道10条。其中已完工24条，县道5条、乡道13条、村道6条（本周完工北安至荞麦岭）。共开工危桥15座，其中已完工13座，在建2座。本周完成产值1013.72万元，累计完成产值61025.79

万元。（详见附件）

| 县 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 线路名称 | 级别 | 路面类型 | 里程（km） | 宽度（m） | 建安费（万元） | 累计产值(万元) | 本周完成情况 | 本周产值(万元) | 开工情况 | 完工率 | 待解决问题 |
| 1 | 湘湖镇 | 东流-董家山 | 县道 | 沥青砼 | 8.877 | 6.5 | 3640.33 | 3640.33 |  |  | 完工 | 100% |  |
| 2 |  | 北安-荞麦岭 | 县道 | 沥青砼 | 11.107 | 6.5 | 3813.60 | 3813.60 | 1.沥青摊铺完成。 | 460.73 | 完工 | 100% |  |
| 3 | 寿安镇 | 江村-塔前 | 县道 | 沥青砼 | 23.7 | 6.5 | 9707.44 | 5689.58 | 1.水稳全部完成 2.标头480m反开挖处理 | 150.00 | 在建 | 58% |  |
| 4 | 鹅湖镇 | 桃岭-采育林场 | 县道 | 沥青砼 | 8.29 | 6 | 2603.28 | 3019.02 |  |  | 完工 | 116% |  |
| 5 | 经公桥镇 | 港口-梓里 | 县道 | 沥青砼 | 5.66 | 6.5 | 1734.72 | 1734.72 |  |  | 完工 | 100% |  |
|  |  | 支线G206-梓里) | 县道 | 沥青砼 | 5.52 | 6.5 | 1830.89 | 1830.89 |  |  | 完工 | 100% |  |
| 合计 |  |  |  |  | 63.154 |  | 23330.26 | 19728.15 |  | 610.73 |  | 84% |  |

| 各乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 乡镇 | 线路名称 |  |  | 级别 | 路面类型 |  | 里程（km） |  | 路面宽度（m） |  | 建安费预算（万元） |  | 累计产值(万元) |  | 本周完成情况 |  |  | 本周产值(万元) |  | 开工情况 |  | 完工率 | 待解决问题 |  |
| 1 |  | 湘湖镇 | 冷角亭-黄石坑 |  |  | 乡道 | 水泥砼 |  | 3.13 |  | 6 |  | 1941.44 |  | 8.28 |  |  |  |  |  |  | 停工 |  | 1% | 因生态红线和基本农田，征地未到位 |  |
| 2 |  | 寿安镇 | 麻菇路-仙姑桥 |  |  | 村道 | 沥青砼 |  | 1.987 |  | 6 |  | 804.25 |  | 804.25 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 3 |  |  | 鸿兴-项冲坞 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 2.256 |  | 6 |  | 450.22 |  | 464.57 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 103% |  |  |
| 4 |  |  | 月山-李家岭 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 3.18 |  | 6 |  | 705.94 |  | 705.94 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 5 |  | 鹅湖镇 | 桃岭-松林 |  |  | 村道 | 沥青砼 |  | 1.327 |  | 5/4.5 |  | 428.28 |  | 428.28 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 6 |  |  | 桃岭-楚岗 |  |  | 村道 | 沥青砼 |  | 2.438 |  | 6 |  | 634.34 |  | 634.34 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 7 |  |  | 天宝-施家庄 |  |  | 乡道 | 水泥砼 |  | 2.953 |  | 6 |  | 352.95 |  | 460.45 |  | 1.标头190m因拆迁问题无法施工 |  |  |  |  | 完工 |  | 130% | 村庄段拆迁问题 |  |
| 8 |  |  | 鹅湖-里黄 |  |  | 乡道 | 水泥砼 |  | 3.032 |  | 4.5 |  | 584.54 |  | 584.54 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 9 |  | 瑶里镇 | 内屋基-瑶里 |  |  | 乡道 | 水泥砼 |  | 10 |  | 6/3.5 |  | 3016.5 |  | 2659.06 |  | 1.砼路面浇筑累计3.1km。 |  |  | 113.08 |  | 在建 |  | 88% | 线杆需要迁移 |  |
| 10 |  |  | 虎三—饶南 |  |  | 村道 | 沥青砼 |  | 0.651 |  | 6 |  | 53.64 |  | 28.55 |  | 1.管涵全部完成 |  |  | 5.00 |  | 在建 |  | 53% | 征地问题 |  |
| 11 |  | 臧湾乡 | 仓下-李家 |  |  | 乡道 | 沥青砼/水泥砼 |  | 3.53/1.594 |  | 6/3.5 |  | 1542.13 |  | 1542.13 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 12 |  |  | 洋港大桥-右村 |  |  | 村道 | 沥青砼 |  | 2.802 |  | 6 |  | 790.40 |  | 117.83 |  | 1.洋港大桥引道土方填筑； |  |  | 5.13 |  | 在建 |  | 14% |  |  |
| 13 |  | 王港乡 | 坑口-岐源坞 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 5.474 |  | 6 |  | 950.38 |  | 950.38 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 14 |  |  | 墩口-坑口 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 3.778 |  | 6 |  | 718.83 |  | 718.83 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 15 |  | 西湖乡 | 西湖-合源 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 2.19 |  | 12/8 |  | 4976.81 |  | 4976.81 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 16 |  | 浮梁镇 | 程家-杨家店 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 6.839 |  | 6 |  | 1958.19 |  | 70.76 |  |  |  |  |  |  | 停工 |  | 4% | 征地问题，林地手续报批问题，线路待优化 |  |
| 17 |  |  | 建溪-大坂上 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 10.39 |  | 6/6.5 |  | 2625.27 |  | 2625.27 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 18 |  | 勒功乡 | 九龙桥-上坑 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 8.14 |  | 6 |  | 2284.39 |  | 2284.39 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 19 |  |  | 勒功-查家午 |  |  | 村道 | 沥青砼 |  | 1.7725 |  | 6 |  | 472.68 |  | 472.68 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 20 |  |  | 勒功-沽演 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 6.876 |  | 6 |  | 1409.36 |  | 1409.36 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 21 |  | 经公桥镇 | 新居口-外金坞 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 15.976 |  | 6 |  | 4206.47 |  | 3716.56 |  | 1.新田桥0#、1#基础浇筑完成；0#台浇筑完成 |  |  | 19.00 |  | 在建 |  | 88% | 内金村村庄段施工，村民意见与设计不符，待沟通解决； |  |
| 22 |  |  | 宋家-小港 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 4.107 |  | 6/4.5 |  | 959.68 |  | 959.68 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 23 |  | 江村乡 | 新庄-外孙家 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 6.695 |  | 6/5 |  | 1412.34 |  | 1185.32 |  | 本周未施工 |  |  |  |  | 在建 |  | 83% |  |  |
| 24 |  |  | 柏林至流口 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 4.6 |  | 6 |  | 736.39 |  | 621.61 |  | 水稳摊铺完成 |  |  | 20.00 |  | 在建 |  | 84% |  |  |
| 25 |  | 歭滩镇 | 曲中-金竹 |  |  | 乡道 | 水泥砼 |  | 7.3 |  | 6/5 |  | 3761.95 |  | 2429.12 |  | 1.混凝土路面破除550m； 2.浆砌片石护坡完成5%，累计完成90%。 |  |  | 3.20 |  | 在建 |  | 64% |  |  |
| 26 |  | 兴田乡 | 兴田-城门（兴田至镇埠段） |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 4.41 |  | 6 |  | 901.93 |  | 867.32 |  | 本周未施工 |  |  |  |  | 在建 |  | 96% | 5根电力线杆需要迁移 |  |
| 27 |  |  | 城门至塘溪 |  |  | 村道 | 水泥砼 |  | 3.055 |  | 6 |  | 1042 |  | 993.45 |  | 1.混凝土路面浇筑700m。 |  |  | 69.54 |  | 在建 |  | 95% |  |  |
| 28 |  | 蛟潭镇 | 勤坑口-王家店 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 8.015 |  | 6 |  | 2381.36 |  | 1921.29 |  | 1.电杆迁移完成 2.兴化小桥全部完成 |  |  | 21.12 |  | 在建 |  | 80% |  |  |
| 29 |  |  | 中洲-黄家源 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 1.976 |  | 6 |  | 538.03 |  | 396.62 |  | 1.500m水沟完成 |  |  | 17.65 |  | 在建 |  | 73% |  |  |
| 30 |  |  | 梅源-郎溪 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 5.132 |  | 6 |  | 1277.26 |  | 1277.26 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 31 |  |  | 洪村-梅湖 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 5.781 |  | 6 |  | 1782.49 |  | 547.94 |  |  |  |  | 6.94 |  | 在建 |  | 30% | 基本农田、林地手续报批问题，K3+700-K5+781段歭滩镇未征地 |  |
| 32 |  | 三龙镇 | 龙岗公路-考甲 |  |  | 村道 | 沥青砼 |  | 3.48 |  | 6/3.5 |  | 775.05 |  | 775.05 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 33 |  |  | 龙岗公路-箭塘坞 |  |  | 村道 | 水泥砼 |  | 0.945 |  | 6 |  | 279.32 |  | 279.32 |  |  |  |  |  |  | 完工 |  | 100% |  |  |
| 34 |  | 黄坛乡 | 南溪-操村 |  |  | 乡道 | 沥青砼 |  | 6.163 |  | 6 |  | 1343.38 |  | 1195.99 |  | 1.水稳摊铺2.6km。 |  |  | 21.91 |  | 在建 |  | 89% |  |  |
| 35 |  |  | 七甲-大山坞 |  |  | 村道 | 水泥砼 |  | 2.951 |  | 6 |  | 629.35 |  | 577.55 |  | 1.砼路面浇筑800m，累计完成1.3km。 |  |  | 69.53 |  | 在建 |  | 91% |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.079 |  |  |  | 48901.45 |  | 39690.78 |  |  |  |  | 372.11 |  |  |  | 81% |  |  |
| 危桥重建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇 |  |  | 线路名称 | 级别 |  |  | 桥型 |  | 桥长（m） |  | 桥宽（m） |  | 建安费预算（万元） |  | 累计产值（万元） |  | 本周完成情况（占总量%） | 本周产值（万元） |  | 开工情况 |  | 待解决问题 |  |  |
| 1 | 经公桥镇 |  |  | 枫西口桥 |  |  |  | 预制 |  | 28.04 |  | 7 |  | 141.22 |  | 43.50 |  | 1.0#台浇筑完成 | 7.12 |  | 在建 |  | 无 |  |  |
| 2 | 三龙镇 |  |  | 下考桥 |  |  |  | 预制 |  | 70.04 |  | 7.5 |  | 354.28 |  | 106.79 |  | - 1.下考桥盖梁、钢筋模板安装完成。 | 23.76 |  | 在建 |  | 无 |  |  |
| 已完成13座桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854.98 |  | 1456.57 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350.48 |  | 1606.87 |  |  | 30.88 |  |  |  |  |  |  |

注：危桥重建共15座，其中黄坛乡窑里桥、徐村桥、礼门桥，三龙镇箭塘桥，湘湖镇夕溪2桥、下坞桥，兴田乡石板桥，经公桥镇寒坑桥，瑶里镇江家桥，臧湾乡杨乐桥、背田坞桥，江村乡槎口桥，蛟潭镇洪村桥等13座危桥已完工；正在建设2座。