“锚定目标、奋战百日、再创一流”

浮梁县“四好农村路”建设项目

(第十二期周报)

一、工程概况

浮梁县“四好农村路”全国示范县建设项目是我县巩固提升“四好农村路”省级示范县创建成果，积极创建“四好农村路”全国示范县的重要抓手，县委、县政府高度重视，高位推动。该项目是对全县境内的主要县乡村道进行提升改造的综合性项目。整个提升改造项目为84个，其中县道63.154公里/6条、乡道235.725公里/45条、村道39.974公里/18条和危桥15座，改造提升公路总里程为346.7公里/69条，项目总投资约11.4亿元，其中建安费约10亿元。

二、进度情况

开展“锚定目标、奋战百日、再创一流”重点工程攻坚战，全力推进40条约220公里项目建设，为争创“四好农村路”全国示范县夯实基础。

截止目前，共开工道路40条，其中县道5条、乡道25条、村道10条。其中已完工24条，县道5条、乡道13条、村道6条（本周完工北安至荞麦岭）。共开工危桥15座，其中已完工13座，在建2座。本周完成产值1013.72万元，累计完成产值61025.79

万元。（详见附件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县 道** | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **乡镇** | **线路名称** | **级别** | **路面类型** | **里程（km）** | **宽度（m）** | **建安费（万元）** | **累计产值(万元)** | **本周完成情况** | **本周产值(万元)** | **开工情况** | **完工率** | **待解决问题** |
| 1 | 湘湖镇 | 东流-董家山 | 县道 | 沥青砼 | 8.877 | 6.5 | 3640.33 | 3640.33 |  |  | 完工 | 100% |  |
| 2 | 北安-荞麦岭 | 县道 | 沥青砼 | 11.107 | 6.5 | 3813.60 | 3813.60 | 1.沥青摊铺完成。 | 460.73 | 完工 | 100% |  |
| 3 | 寿安镇 | 江村-塔前 | 县道 | 沥青砼 | 23.7 | 6.5 | 9707.44 | 5689.58 | 1.水稳全部完成  2.标头480m反开挖处理 | 150.00 | 在建 | 58% |  |
| 4 | 鹅湖镇 | 桃岭-采育林场 | 县道 | 沥青砼 | 8.29 | 6 | 2603.28 | 3019.02 |  |  | 完工 | 116% |  |
| 5 | 经公桥镇 | 港口-梓里 | 县道 | 沥青砼 | 5.66 | 6.5 | 1734.72 | 1734.72 |  |  | 完工 | 100% |  |
| 支线G206-梓里) | 县道 | 沥青砼 | 5.52 | 6.5 | 1830.89 | 1830.89 |  |  | 完工 | 100% |
| 合计 | | | | | 63.154 |  | 23330.26 | 19728.15 |  | 610.73 |  | 84% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **各乡镇** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **乡镇** | **线路名称** | | | **级别** | **路面类型** | | **里程（km）** | | **路面宽度（m）** | | **建安费预算（万元）** | | **累计产值(万元)** | | **本周完成情况** | | | **本周产值(万元)** | | **开工情况** | | **完工率** | **待解决问题** | |
| 1 | | 湘湖镇 | 冷角亭-黄石坑 | | | 乡道 | 水泥砼 | | 3.13 | | 6 | | 1941.44 | | 8.28 | |  | | |  | | 停工 | | 1% | 因生态红线和基本农田，征地未到位 | |
| 2 | | 寿安镇 | 麻菇路-仙姑桥 | | | 村道 | 沥青砼 | | 1.987 | | 6 | | 804.25 | | 804.25 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 3 | | 鸿兴-项冲坞 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 2.256 | | 6 | | 450.22 | | 464.57 | |  | | |  | | 完工 | | 103% |  | |
| 4 | | 月山-李家岭 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 3.18 | | 6 | | 705.94 | | 705.94 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 5 | | 鹅湖镇 | 桃岭-松林 | | | 村道 | 沥青砼 | | 1.327 | | 5/4.5 | | 428.28 | | 428.28 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 6 | | 桃岭-楚岗 | | | 村道 | 沥青砼 | | 2.438 | | 6 | | 634.34 | | 634.34 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 7 | | 天宝-施家庄 | | | 乡道 | 水泥砼 | | 2.953 | | 6 | | 352.95 | | 460.45 | | 1.标头190m因拆迁问题无法施工 | | |  | | 完工 | | 130% | 村庄段拆迁问题 | |
| 8 | | 鹅湖-里黄 | | | 乡道 | 水泥砼 | | 3.032 | | 4.5 | | 584.54 | | 584.54 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 9 | | 瑶里镇 | 内屋基-瑶里 | | | 乡道 | 水泥砼 | | 10 | | 6/3.5 | | 3016.5 | | 2659.06 | | 1.砼路面浇筑累计3.1km。 | | | 113.08 | | 在建 | | 88% | 线杆需要迁移 | |
| 10 | | 虎三—饶南 | | | 村道 | 沥青砼 | | 0.651 | | 6 | | 53.64 | | 28.55 | | 1.管涵全部完成 | | | 5.00 | | 在建 | | 53% | 征地问题 | |
| 11 | | 臧湾乡 | 仓下-李家 | | | 乡道 | 沥青砼/水泥砼 | | 3.53/1.594 | | 6/3.5 | | 1542.13 | | 1542.13 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 12 | | 洋港大桥-右村 | | | 村道 | 沥青砼 | | 2.802 | | 6 | | 790.40 | | 117.83 | | 1.洋港大桥引道土方填筑； | | | 5.13 | | 在建 | | 14% |  | |
| 13 | | 王港乡 | 坑口-岐源坞 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 5.474 | | 6 | | 950.38 | | 950.38 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 14 | | 墩口-坑口 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 3.778 | | 6 | | 718.83 | | 718.83 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 15 | | 西湖乡 | 西湖-合源 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 2.19 | | 12/8 | | 4976.81 | | 4976.81 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 16 | | 浮梁镇 | 程家-杨家店 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 6.839 | | 6 | | 1958.19 | | 70.76 | |  | | |  | | 停工 | | 4% | 征地问题，林地手续报批问题，线路待优化 | |
| 17 | | 建溪-大坂上 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 10.39 | | 6/6.5 | | 2625.27 | | 2625.27 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 18 | | 勒功乡 | 九龙桥-上坑 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 8.14 | | 6 | | 2284.39 | | 2284.39 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 19 | | 勒功-查家午 | | | 村道 | 沥青砼 | | 1.7725 | | 6 | | 472.68 | | 472.68 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 20 | | 勒功-沽演 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 6.876 | | 6 | | 1409.36 | | 1409.36 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 21 | | 经公桥镇 | 新居口-外金坞 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 15.976 | | 6 | | 4206.47 | | 3716.56 | | 1.新田桥0#、1#基础浇筑完成；0#台浇筑完成 | | | 19.00 | | 在建 | | 88% | 内金村村庄段施工，村民意见与设计不符，待沟通解决； | |
| 22 | | 宋家-小港 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 4.107 | | 6/4.5 | | 959.68 | | 959.68 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 23 | | 江村乡 | 新庄-外孙家 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 6.695 | | 6/5 | | 1412.34 | | 1185.32 | | 本周未施工 | | |  | | 在建 | | 83% |  | |
| 24 | | 柏林至流口 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 4.6 | | 6 | | 736.39 | | 621.61 | | 水稳摊铺完成 | | | 20.00 | | 在建 | | 84% |  | |
| 25 | | 歭滩镇 | 曲中-金竹 | | | 乡道 | 水泥砼 | | 7.3 | | 6/5 | | 3761.95 | | 2429.12 | | 1.混凝土路面破除550m；  2.浆砌片石护坡完成5%，累计完成90%。 | | | 3.20 | | 在建 | | 64% |  | |
| 26 | | 兴田乡 | 兴田-城门（兴田至镇埠段） | | | 乡道 | 沥青砼 | | 4.41 | | 6 | | 901.93 | | 867.32 | | 本周未施工 | | |  | | 在建 | | 96% | 5根电力线杆需要迁移 | |
| 27 | | 城门至塘溪 | | | 村道 | 水泥砼 | | 3.055 | | 6 | | 1042 | | 993.45 | | 1.混凝土路面浇筑700m。 | | | 69.54 | | 在建 | | 95% |  | |
| 28 | | 蛟潭镇 | 勤坑口-王家店 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 8.015 | | 6 | | 2381.36 | | 1921.29 | | 1.电杆迁移完成  2.兴化小桥全部完成 | | | 21.12 | | 在建 | | 80% |  | |
| 29 | | 中洲-黄家源 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 1.976 | | 6 | | 538.03 | | 396.62 | | 1.500m水沟完成 | | | 17.65 | | 在建 | | 73% |  | |
| 30 | | 梅源-郎溪 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 5.132 | | 6 | | 1277.26 | | 1277.26 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 31 | | 洪村-梅湖 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 5.781 | | 6 | | 1782.49 | | 547.94 | |  | | | 6.94 | | 在建 | | 30% | 基本农田、林地手续报批问题，K3+700-K5+781段歭滩镇未征地 | |
| 32 | | 三龙镇 | 龙岗公路-考甲 | | | 村道 | 沥青砼 | | 3.48 | | 6/3.5 | | 775.05 | | 775.05 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 33 | | 龙岗公路-箭塘坞 | | | 村道 | 水泥砼 | | 0.945 | | 6 | | 279.32 | | 279.32 | |  | | |  | | 完工 | | 100% |  | |
| 34 | | 黄坛乡 | 南溪-操村 | | | 乡道 | 沥青砼 | | 6.163 | | 6 | | 1343.38 | | 1195.99 | | 1.水稳摊铺2.6km。 | | | 21.91 | | 在建 | | 89% |  | |
| 35 | | 七甲-大山坞 | | | 村道 | 水泥砼 | | 2.951 | | 6 | | 629.35 | | 577.55 | | 1.砼路面浇筑800m，累计完成1.3km。 | | | 69.53 | | 在建 | | 91% |  | |
| 合计 | | | | | | | | | 228.079 | |  | | 48901.45 | | 39690.78 | |  | | | 372.11 | |  | | 81% |  | |
| **危桥重建** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 乡镇 | | | 线路名称 | 级别 | | | 桥型 | | 桥长（m） | | 桥宽（m） | | 建安费预算（万元） | | 累计产值（万元） | | 本周完成情况（占总量%） | 本周产值（万元） | | 开工情况 | | 待解决问题 | | |
| 1 | 经公桥镇 | | | 枫西口桥 |  | | | 预制 | | 28.04 | | 7 | | 141.22 | | 43.50 | | 1.0#台浇筑完成 | 7.12 | | 在建 | | 无 | | |
| 2 | 三龙镇 | | | 下考桥 |  | | | 预制 | | 70.04 | | 7.5 | | 354.28 | | 106.79 | | 1.下考桥盖梁、钢筋模板安装完成。 | 23.76 | | 在建 | | 无 | | |
| 已完成13座桥梁 | | | | | | | |  | |  | |  | | 1854.98 | | 1456.57 | |  |  | | 完成 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | |  | |  | |  | | 2350.48 | | 1606.87 | |  | 30.88 | |  | |  | | |

注：危桥重建共15座，其中黄坛乡窑里桥、徐村桥、礼门桥，三龙镇箭塘桥，湘湖镇夕溪2桥、下坞桥，兴田乡石板桥，经公桥镇寒坑桥，瑶里镇江家桥，臧湾乡杨乐桥、背田坞桥，江村乡槎口桥，蛟潭镇洪村桥等13座危桥已完工；正在建设2座。