## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 浮梁县社会养老服务中心改扩建项目
主管部门 |  | 浮梁县民政局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 浮梁县民政局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 21005.72 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 21005.72 |  | 10000 |  | 10000 |  | - | 100 | -
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
偏差原因及整改措施
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 建成一流的养老服务机构 | [5 empty] | 建成一流的养老服务机构
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 建设床位 |  | =1520张 | 500张 | 10 | 0 | 按实际需求减少
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 项目占地面积 |  | =80.35亩 | 100.42亩 | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 项目按期完工及时性 |  | 按期完工 | 100 | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 平均每床建设成本 |  | <=14万元 | 14万元 | 20 | 20
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益 |  | 对附近居民生活水平 |  | 有所提高 | 100 | 5 | 5
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益 |  | 养老床位符合社会需求率 |  | >=95% | 95% | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益
绩效目标 | 效益指标 |  | 可持续影响 |  | 养老服务体系 |  | 健康发展 | 100 | 5 | 5
绩效目标 | 满意度 |  | 满意度 |  | 老年人满意度 |  | >=90% | 90% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90