## 绩效自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目单位名称 |  | 浮梁县峙滩镇精制包装生产线厂房工程 |  |  | 项目负责人及联系电话： |  | 胡剑17379827777
主管部门 |  | 浮梁县扶贫办公室 |  |  | 项目实施单位： |  | 浮梁县农业开发公司
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A ） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  |  |  | 339.48 | 339.48 | 10 | 100%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 339.48 | 339.48 | - |  | -
| 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设精制包装生产线厂房，提升产业链，扩大产业生产规模，带动贫困户增收。 |  |  |  | 年初设定目标已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 精制包装生产线厂房工程建设面积 | 10 | 1113.83㎡ | 1113.83㎡ | 10
|  | 质量指标 | 符合相关建筑标准 | 10 | 符合 | 符合 | 10
|  | 时效指标 | 工程建设2020年底完成 | 10 | 2020年底前完成 | 2020年底前完成 | 10
|  | 成本指标 | 工程建设投资（万元） | 10 | 339.48 | 339.48 | 10
|  |  | 工程建设造价低于当地平均标准 | 10 | 符合 | 符合 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 壮大浮梁县茶产业扶贫经济规模 | 10 | ≧80% | 0 | 0 |  | 厂房2020年底前建成，2021年投产及销售才会产生效益。要加快投产，产生效益
|  | 社会效益指标 | 协议合作将带动建档立卡贫困户数 | 5 | 589 | 589 | 5
|  |  | 拉动周边乡镇留守劳动力就业 | 5 | ≧50% | ≧50% | 5
|  | 生态效益指标 | 不得入驻高能耗、高污染项目 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 根据企业发展决定是否继续增加扶贫产业基地建设 | 5 | 是 | 是 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | 96% | 96% | 10
总分 |  |  | 项目指标分值： | 100 | 年度实际得分： |  | 90