附件6

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价          ☑完成结果评价

项目名称：    浮梁县2021年受污染耕地安全利用

项目单位：     浮梁县农业技术推广中心

主管部门：    浮梁县农业农村局

评价时间：   2021年 3  月 1日至 2021 年 12 月 30  日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年6月18日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《江西省生态环境保护委员会土壤污染防治委员会关于印发2021年全省受污染耕地安全利用工作计划的通知》（赣环土壤委字［2021］5号）及《景德镇市生态环境保护委员会土壤污染防治委员会关于印发2021年全市受污染耕地安全利用、严格管控工作计划的通知》（景环土壤委字［2021］1号）的通知要求，2021年浮梁县受污染耕地安全利用任务面积2963亩，其中轻度污染1034亩，中度污染面积为1929亩。项目实施的主要目标是通过采取各项技术措施，使受污染耕地安全利用率达到93%。

浮梁县1034亩轻度污染区主要分布在浮梁县寿安镇，地块涉及宁厂村委会230户969.54亩及朱溪村委会17户63.99亩；浮梁县1929亩中度污染区主要分布在浮梁县湘湖镇，地块涉及洞口村委会209户1596.49亩及九英山林场62户332.31亩。

根据现场踏勘，项目实施区域主要种植中稻，采取“土壤钝化剂+叶面阻控(2次)+水分管理”技术措施。

（1）施撒土壤钝化剂：根据实施地块土壤污染程度的不同，施撒不同数量的土壤钝化剂。其中，寿安镇宁厂村及朱溪村合计1034亩轻度污染耕地的土壤钝化剂使用量为200kg/亩，湘湖镇洞口村及九英山林场合计1929亩中度污染耕地的土壤钝化剂使用量为300kg/亩。

（2）喷施叶面阻控剂：在水稻的分蘖盛期及抽穗灌浆期分别喷施叶面阻控剂，药量按技术要求施用。

（3）开展水分管理工作：在分蘖盛期和抽穗灌浆期保持田面水层3-5cm。

项目已于2021年12月全面完成。项目资金为243.62万元，主要用于物资采购125万元，宣传培训10万元，人工工资63万元，检测费7万元，管理费39万元。

（二）项目绩效目标。

项目实施的总体目标为2025年受污染耕地安全利用率达95%，2021年目标任务为受污染耕地安全利用率达93%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：推动我县耕地土壤环境质量保护工作，防治和减轻耕地土壤污染，保障农产品质量安全，确保完成污染耕地安全利用任务。

评价对象：浮梁县2021年受污染耕地安全利用项目

评价范围：效果评价工作的评价范围包括浮梁县寿安镇1034亩轻度污染区及湘湖镇1929亩中度污染区，受污染耕地面积合计2963亩。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：按照科学性、独立性及公正性的原则开展评价工作。

（1）科学性：综合考虑耕地污染风险评估情况、耕地安全利用实施方案、安全利用措施实施情况及效果等，科学合理地开展耕地安全利用实施效果评价工作。

（2）独立性：耕地污染安全利用效果评价方案应由第三方效果评价单位编制，并负责组织实施，确保评价工作的独立性和客观性。

（3）公正性：评价机构应秉持良好的职业操守，依据相关法律、法规和标准，公平、公正、客观、规范地开展耕地污染安全利用效果评价工作，科学、正确地评价耕地污染安全利用效果。

评价方法：通过评价项目实施区域内农产品可食部位中目标污染物含量变化情况，反映各项技术措施对受污染耕地安全利用的实施效果，得出项目实施区域内耕地安全利用工作成效的总体评价结论。

评价标准：

（1）《耕地污染质量效果评价准则》（NY/T 3343-2018）

（2）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）

（三）绩效评价工作过程。

根据相关规范对实施过程进行评价，实施过程均按照实施方案进行，实施面积和物资到货量，施撒量均满足实施方案要求，项目所使用的农业投入品均满足相关规范要求，不会产生二次污染，项目区水稻产量较非项目区产量没有出现减产超过10%的情况。水稻样品合格率为？？？%，满足实施方案要求。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 2021年共采集32个评估样，其中省级评估点采样任务7个，县级评估点25个。经省厅指定化验室进行化验，水稻样品检测结果全部达标，合格率为100%，受污染耕地安全利用率为100%，达到超过省厅规定受污染耕地安全利用率93%的目标任务。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。根据国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知（国发〔2016〕31 号）以及《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起执行），要求对受污染耕地进行治理，资金由各地方政府财政支出。

- （二）项目过程情况。轻度污染区：一是撒施土壤调酸物质。寿安镇聘请专业人员实行包村组撒施特贝钙土壤调理剂。共采购特贝钙207吨，前期撒施钝化剂特贝钙200kg，完成1034亩撒施任务面积。二是水分管理。寿安镇聘请农村经验丰富的10名农民为水管员，负责稻田水稻生长期（6月1日-10月31日）的水分管理，每人负责100亩。要求田间要有水，特别是在水稻分蘖盛期和抽穗灌浆期保持田间水层3-5cm，防止晒田过重或干旱。三是喷施叶面阻控剂。在8月份水稻分蘖盛期及抽穗灌浆期前喷施2次叶面阻控剂，采取无人机喷施叶面阻控剂--抑隔灵，每亩250ml，每瓶4亩，共采购抑隔灵500瓶。

- 中度污染区：湘湖镇中度污染区1929亩，聘请专业人员实行包村组撒施特贝钙土壤调理剂。（1）土壤调酸。在中稻种植前期每亩撒施300公斤石灰，共撒579吨特贝钙。

- （2）叶面阻控剂。在8月份水稻分蘖盛期及抽穗灌浆期前喷施2次叶面阻控剂，采取无人机喷施叶面阻控剂--抑隔灵，每亩250ml，每瓶4亩，共采购抑隔灵1000瓶。

- （3）、水分管理。湘湖镇聘请农村经验丰富的20名农民为水管员，负责稻田水稻生长期（6月1日-10月31日）的水分管理，每人负责100亩。在水稻生长期实行淹水管理，特别是在水稻分蘖盛期和抽穗灌浆期保持田间水层3-5cm，防止晒田过重或干旱。

- 评估点采样：9-11月份在水稻收割前期，按照省厅要求，县局组织技术人员对安全利用水稻进行采样工作，共采省控评估点样7个，其中寿安镇3个，湘湖镇4个。自评估样25个，其中寿安镇7个，湘湖镇18个。严格按照采样程序实行，所有样品全部放室内晾干制备包装分别送鹰潭市912地矿研究所7个评估样，送江西省农科院绿色食品环境检测中心25个自评估样进行检测，经化验结果重金属隔在安全食用范围内。

- 项目产出情况。

- （1）数量指标：完成受污染耕地安全利用率评估点位32个稻谷样品采集与送样。

- 质量指标：编制了《浮梁县2021年受污染耕地安全利用工作方案》及《浮梁县2021年受污染耕地安全利用实施方案》，样品采集与送检样品均符合质量要求。

- 时效指标:受污染耕地安全利用率评估点位样品采集和送样及时率达到100％。

（4）成本指标：项目资金总投入成本243.62万元，资金使用分配未超过投入成本，符合投入成本控制要求。

# （四）项目效益情况。

浮梁县2021年受污染耕地安全利用项目的开展和实施，可以带来一定的经济效益、社会效益和环境效益。

（1）经济效益：通过本项目的实施，受污染耕地安全利用工作将有效保障可食用农产品中重金属含量安全，使用的土壤钝化剂能一定程度改善土壤环境，降低重金属污染物的生态风险。

（2）社会效益：通过本项目的实施，受污染耕地治理修复将有效保障可食用农产品中重金属含量安全，进而保障国家粮食安全和居民健康安全。项目实施对当地污染土壤进行有效修复，使土壤性质、状况符合使用功能的要求，可以建设一批土壤生态修复示范工程，为全面解决农田土壤重金属污染问题积累技术经验、管理经验，为省内乃至全国土壤污染修复工作起到积极的示范作用。

（3）环境效益：本项目采用的各项技术措施可有效降低土壤中重金属有效性，降低地下水重金属超标风险。我国耕地资源紧缺，土壤修复有利于保护土地资源，提高土地利用率。污染地区土壤中超标重金属达到《土壤环境质量农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）对应土地利用类型要求，土壤性质得到明显改良，土壤生态功能得到显著的恢复，对地下水、农产品及周边环境的污染风险大大降低。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：1、根据治理区具体情况，科学编制实施方案，要求经专家评审通过后实施。2、按照实施方案要求，按程序及时间节点完成阶段任务。3、水分管控是三个环节中重要一环，能够降低水稻对重金属镉的吸收。

- 存在问题：1、由于治理任务下达较晚，前期准备工作不足，工作推进较匆忙。2、技术支撑不够，由于此项工作属于新技术，我们理解摸索还需要时间。3、资金下达较晚，导致工作不敢超前开展。

六、有关建议

1.加强专业技术培训，建立健全污染治理专业人才。

2.明晰职责划分，进一步理顺各部门工作职责，各司其职，共同完成污染耕地治理目标任务。

3.加大专项资金投入，进一步明确耕地污染防治项目资金投入渠道，把治理经费列入地方政府财政预算，以最快速度采购物资进行治理，以免耽误农时，影响治理效果。

部门评价表

| 项目名称： |  |  | 浮梁县2021年受污染耕地安全利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 浮梁县农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 浮梁县农业技术推广中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 邱水胜 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13197986790 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 243.62 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 243.62 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 244 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政 |  |  | 243.62 |  | 县财政 |  |  | 243.62 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 |  | 40 |  | 项目立项 |  | 6 | 立项依据充分性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  | 6 | 绩效目标合理性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金投入 |  | 6 | 预算编制科学性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 过程 |  |  |  | 资金管理 |  | 6 | 资金到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  | 6 | 资金使用合规性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 10 | 管理制度健全性 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 产出 |  | 60 |  | 产出数量 |  | 6 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 效益 |  |  |  | 经济效益 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。