## 绩效自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目单位名称 |  | 浮梁县峙滩镇茶叶仓储中心 |  |  | 项目负责人及联系电话： |  | 胡剑17379827777
主管部门 |  | 浮梁县乡村振兴局 |  |  | 项目实施单位： |  | 浮梁县农业开发公司
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A ） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  |  |  | 320 | 320 | 10 | 100%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 320 | 320 | - |  | -
| 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在峙滩镇流口村新建1334.84立方米浮梁县峙滩镇茶叶仓储中心，提升产业链，扩大产业生产规模。 |  |  |  | 年初设定目标已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 浮梁县峙滩镇茶叶仓储中心建设面积 | 10 | 1334.84㎡ | 1334.84㎡ | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目按计划完工率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 5 | >=0% | 2% | 5
|  |  | 平均建造成本 | 5 | 2429.92元/平方米 | 2429.92元/平方米 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未来30年带动脱贫户人均增收 | 10 | >=1000元/人 | 0 | 0 |  | 厂房2021年底前建成，2022年投产及销售才会产生效益。要加快投产，产生效益
|  | 社会效益指标 | 协议合作将带动脱贫户数 | 10 | >=150户 | 150户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | >=15年 | 15年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 10 | 96% | 96% | 10
总分 |  |  | 项目指标分值： | 100 | 年度实际得分： |  | 90