## Sheet1
农业农村局2022年工作计划
月 份 | 工作计划 | 责任单位
1月 | 1.组织外出考察学习宅改工作，制定相关工作方案 | 改革与农村经济指导股
| 2.落实2022年社会化服务项目计划（机插、机育） | 农业农村产业发展服务中心
| 3.做好田园综合体项目推荐申报 | 乡村产业发展股
| 4.加快农村厕所革命整村推进 5.休闲乡村民宿三星级评定申报 6.2021年浮梁县农村人居环境整治项目招标 | 新农村建设与社会事业促进股
| 7.渔政和非法屠宰执法巡查 | 执法大队
| 8.协调生猪定点屠宰场申报工作 | 养殖业管理股
2月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 | 改革与农村经济指导股
| 2.研究2022年度粮食生产工作计划 3.筹备2022年度春耕备耕工作 | 种植业管理股
| 4.社会化服务项目出台实施方案，下乡镇召集种粮大户推广机插、机育项目 | 农业农村产业发展服务中心
| 5.谋划好绿色项目的推荐申报 | 乡村产业发展股
| 6.制订2022年土壤肥料有关项目实施方案、经济作物生产计划及现代农业优质中晚稻品种展示示范工作方案编制受污染耕地安全利用实施方案、招标和外来入侵生物普查实施方案 | 农技中心
| 7.结合春耕备耕，组织农业技术推广部门开展送科技下乡活动 | 科技教育与法规股
| 8.养殖场和涉农企业巡查 | 执法大队
| 9.协调春季重大动物疫病防控防集中行动部署工作 | 养殖业管理股
3月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 2.指导农村“三资”平台运行 | 改革与农村经济指导股
| 3.落实早稻生产任务 | 种植业管理股
| 4.完成社会化服务项目的招投标工作 | 农业农村产业发展服务中心
| 5.指导果蔬、绿肥、冬种油菜的田间管理和病虫害技术指导及畜牧业、渔业技术指导和畜牧业补栏，水产投苗技术指导 | 农技中心
| 6.完成2022年新农村建设点布点工作 7.完成农村厕所革命整村推进工作 8.2021年浮梁县农村人居环境整治项目动工 | 新农村建设与社会事业促进股
| 9.拟定综治工作年度计划，签订工作责任状 | 科技教育与法规股
| 10.种子市场检查 | 执法大队
4月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 2.开展示范合作社、家庭农场创建工作 | 改革与农村经济指导股
| 3.开展早稻种植情况督查 4.开展“大棚房”问题集中排查整改工作 | 种植业管理股
| 5.早稻育秧及秧苗管理工作， 开始报送每月农情信息 | 农技中心
| 6.制定印发2022年浮梁县农民教育培训、基层农技推广体系改革与建设实施方案 | 科技教育与法规股
| 7.农资、种子市场执法检查 | 执法大队
| 8.协调春季重大动物疫病防控防集中行动实施工作 | 养殖业管理股
5月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 2.农村“三资”平台运行监管 3.农村集体财务内部审计 | 改革与农村经济指导股
| 4.落实中稻生产任务 5.开展耕地抛荒及“非粮化”“非农化”集中排查整改工作 | 种植业管理股
| 6.农民丰收节有关准备活动 | 乡村产业发展股
| 7.农药零增长方案制定，统防统治方案制定，组织全县统一灭鼠行动组织红火蚁、稻水象甲等植物疫情普查开展植物检疫宣传月活动 | 农技中心
| 8.推进打造2022年新农村建设点 9.推广应用“万村码上通”5G+长效管护平台 | 新农村建设与社会事业促进股
| 10.配合局各业务部门做好执法监督检查，抽检工作 | 执法大队
| 11.协调春季重大动物疫病防控防集中行动春防检查验收工作 | 养殖业管理股
6月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 2.继续开展农村集体财务内部审计 | 改革与农村经济指导股
| 3.落实晚稻生产任务 | 种植业管理股
| 4.社会化服务项目实施机育、机插、机防 | 农业农村产业发展服务中心
| 5.做好早稻收割、中稻管理，及早稻试验示范测产验收 | 农技中心
| 6.协调中南区江西省浮梁县经公桥动物及动物产品指定通道检查站管理工作 | 养殖业管理股
7月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 | 改革与农村经济指导股
| 2.开展中晚稻种植情况督查 | 种植业管理股
| 3.安排晚稻试验示范， 田间试验、示范工作的记载 4.指导果园夏季管理和大棚蔬菜秋后播种 | 农技中心
| 5.2021年浮梁县农村人居环境整治项目完工 6.创建第二批星级休闲乡村民宿 | 新农村建设与社会事业促进股
| 7.组织实施基层农技推广体系改革与建设项目，做好科技示范户遴选、农业主推技术推广、农业科技示范基地建设等工作 | 科技教育与法规股
| 8.农业投入品执法抽检 | 执法大队
8月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 | 改革与农村经济指导股
| 2.落实秋杂粮种植任务 3.开展耕地抛荒及“非粮化”“非农化”集中排查整改工作 | 种植业管理股
| 4.社会化项目实施机育、机插、机防 | 农业农村产业发展服务中心
| 5.农民丰收节有关准备活动 | 乡村产业发展股
| 6.做好中晚稻、再生稻的田间管理工作 | 农技中心
| 7.组织实施农民教育培训项目，做好培育机构和培训对象的遴选工作 | 科技教育与法规股
9月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 | 改革与农村经济指导股
| 2.落实油菜种植任务 | 种植业管理股
| 3.组织参加农民丰收节活动 | 乡村产业发展股
| 4.水稻、茶叶等农作物病虫害调查上报，发病虫情报，绿色防控技术指导 | 农技中心
| 5.组织实施基层农技推广体系改革与建设项目，做好科技示范户遴选、农业主推技术推广、农业科技示范基地建设等工作 | 科技教育与法规股
| 6.协调秋季重大动物疫病防控防集中行动实施工作 | 养殖业管理股
10月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 | 改革与农村经济指导股
| 2.部署冬种工作 | 种植业管理股
| 3.认真做好国庆节期间农牧渔业安全生产工作 | 农田建设与农业机械化管理股
| 4.动物疫病防控技术指导和养殖业技术指导 5.秸秆综合利用入户调查120户，在秸秆综合利用平台上填报 | 农技中心
| 6.违反农村宅基地（一户一宅）执法监督检查 | 执法大队
11月 | 1.指导农村宅改试点和规范管理工作 | 改革与农村经济指导股
| 2.开展冬种督查工作 | 种植业管理股
| 3.组织参加第三届农博会 | 乡村产业发展股
| 4.收集整理扫黑除恶、市域社会治理、双提升、法治政府、依法治县、平安建设、行政调解等工作资料，做好考核迎检工作 | 科技教育与法规股
| 5.协调秋季重大动物疫病防控防集中行动检查验收工作 | 养殖业管理股
12月 | 1.对农村宅改试点进行总结验收 | 改革与农村经济指导股
| 2.迎检粮食生产责任制考核和乡村振兴高质量发展考核 | 种植业管理股
| 3.认真做好2022年度全县农牧渔业安全生产和应急管理综合考核工作认真做好农业机械化年度各项工作总结认真做好高质量发展、乡村振兴等相关考核工作 | 农田建设与农业机械化管理股
| 4.指导冬种油菜、绿肥种植田间管理和病虫害防治，指导果蔬越冬管理 5.做好年终考核及全年总结工作 | 农技中心
| 6.验收2022年新农村建设点 | 新农村建设与社会事业促进股