[bookmark: _GoBack]浮梁县2027年地膜科学使用回收实施方案
为切实推进全县农膜科学使用与回收利用，减少农田农膜残留污染，更好完成世行贷款项目农膜回收指标任务，根据省市关于地膜科学使用与回收有关文件精神。结合我县实际，制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于下大力气治理“白色污染”的要求，以加快推进农业绿色发展和农业废弃物资源化利用为导向，以地膜科学使用回收为抓手，聚焦全县主要覆膜地区、重点作物、关键环节，因地制宜、精准施策，不断完善农膜回收利用和分类处置体系，健全激励约束机制，提高全县地膜科学使用回收水平。
2、 基本情况
浮梁县位于江西省东北部，东经117度01分～117度42分，北纬29度09分～29度56分。东邻安徽省休宁县、江西省的婺源县，西毗江西省鄱阳县，南接乐平市和景德镇昌江区，北连安徽省祁门县和东至县。浮梁县国土面积2867平方公里，耕地面积33.16万亩，其中水田29.84万亩，旱地3.32万亩，下辖9镇（即浮梁镇、鹅湖镇、瑶里镇、湘湖镇、寿安镇、三龙镇、蛟潭镇、经公桥镇、峙滩镇）7乡（即西湖乡、勒功乡、江村乡、兴田乡、黄坛乡、臧湾乡、王港乡）。浮梁县域属亚热带季风性气候，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长。境内幕冬早春，受西伯利亚冷高压影响，多偏北风，天气寒冷。浮梁县经济作物种植需用膜面积约为4000亩，主要种植草莓、蔬菜、葡萄、玉米等。

三、目标任务
2027年，全县开展地膜科学使用与回收利用工作。按照“控增量、减存量”的原则，以种植大户、农民合作社、龙头企业等新型农业经营主体为重点，加大农膜科学使用与回收利用宣传力度，全面推广使用推广使用 0.015 毫米及以上的加厚高强度地膜1000亩，建设全生物可降解地膜3000亩。实现农膜回收利用率达到85%以上。
四、工作措施
（一）合理设置回收网点。构建一套科学高效回收利用体系，县域设立地膜回收站点，科学合理布设乡（镇）废旧地膜回收网点，设立2个地膜用量较多且集中的乡镇设立地膜回收点。鼓励回收网点与可再生资源、农资销售体系等相结合，提升地膜资源化再利用能力，对于分拣成本高、不宜资源化利用的，推动纳入城乡生活垃圾一体化收运处置体系进行无害化处理。
（二）使用加厚地膜及回收补助标准。各乡镇加强加厚地膜推广使用力度，按照属地管理原则，做好地膜回收处置监督管理工作。
1.加厚地膜推广补助。计划推广使用加厚地膜面积为1000亩次。每亩补助30元，预算费用为3万元 。
2.全生物降解膜补助。全县计划推广全生物降解膜面积为3000亩，每亩补助60元，预算费用为18万元。
3.农业生产者补助标准。农户将地膜上交乡村保洁员，乡村保洁员按每公斤1元先垫付给农户，每月结算一次。做好回收台账，回收地膜交由农村垃圾清运车运往寿安垃圾焚烧站进行无害化处理，同时做好交接手续。
（三）设立集中回收点。在三龙镇、湘湖镇设立2个地膜回收点，用于站点设施建设购置及回收台账建设。
（四）回收处置规范要求
1.要确保回收的地膜为浮梁县行政区域内因农业生产产生的，不得回收辖区范围外的地膜，一经发现，该点已垫付资金不予以报销。
2.要规范建立地膜回收台账，如实记录地膜使用户姓名、联系号码、种植作物、面积、回收时间、上交时间、经办人及地膜称重图片及资金支付凭证。确保记录完整、准确，台账交县农业农村局统一保管备查。
五、资金安排
资金由浮梁县世行贷款项目安排，资金总概算为22万元，具体概算如下表。
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	补助标准（元）
	补助金额（万元）
	备注

	1
	推广使用0.015毫米以上加厚地膜，
	亩次
	1000
	30
	3
	集中采购

	2
	推广使用全生物降解膜
	亩次
	3000
	60
	18
	

	3
	总计
	21
	资金以实际支出为准，可以相互调剂



六、保障措施
（一）加强组织领导。成立浮梁县农膜科学使用与回收领导小组，负责项目地膜使用与回收组织、协调、督导等工作，领导小组办公室设在县农业农村局面源污染防控服务股，负责项目日常事务。领导小组具体名单如下。
组  长：朱学良 县农业农村局党组书记、局长
副组长：程新田 县农业农村局农业技术推广中心主任
成员： 王韬  县农业农村局种植业管理股股长
程贵发 县农业农村局科教生态股股长
      严永红 县农业农村局面源污染防控服务股股长
     方爱莲  县农业农村局种植业技术推广服务股股长
项水兰 县农业农村局面源污染防控服务股副股长
（二）加强宣传引导。各乡镇要面向农膜生产、经营、使用、回收和再利用主体，采取发放农膜污染治理指导宣传手册、政策明白纸、悬挂横幅标语，组织现场会，微博、微信、抖音等农民群众喜闻乐见的方式，扩大农膜回收利用宣传的辐射力、影响力和覆盖面，营造全社会共治的良好氛围。
（三）健全台账档案。按照项目总体要求和建设内容，建立健全工作台账和项目档案，包括配套政策措施意见、项目落实与工作开展情况、信息、宣传等资料，并进行分类归档，以便项目世行组织核验。
（四）加强资金管理。严格遵守项目资金管理有关规定，加强资金监管力度，按照“谁使用谁负责” 的基本原则，细化支出范围，明确资金用途，按照项目进度拨付资金，严格履行招标采购程序，确保专款专用，严禁弄虚作假、挤占挪用。
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附件1      浮梁县2027年废旧地膜回收台账
	上交日期
	上交者姓名
	电话
	地址
	地膜
	地膜去向 （包括去向地区、清运公司、交接人电话等信息）

	
	
	
	
	数量 (公斤)
	单价 (元/公斤)
	金额(元)
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回收人（签名）：                              清运公司（司机签名）















 附表2    浮梁县2027年地膜使用与回收汇总表
	回收网点名称
	联系人
	电话
	地膜使用面积（亩）
	地膜使用量（公斤）
	地膜回收量（公斤）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







附表3    浮梁县2027年乡镇农户地膜使用情况表
	序号
	联系人
	电话
	地膜使用面积（亩）
	种植作物
	补助地膜（公斤）
	农户签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






