## Sheet2
附件：
浮梁县2024年衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 乡镇 | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  |  | 批复资金（万元） |  |  |  |  | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | 项目实施情况 | 资金支出（万元）
[9 empty] | 产出指标 | 效益指标（群众参与和联农带农） | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
1 | 鹅湖镇 | 张村村 | 施家庄组道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 施家庄组道路硬化长1300米，宽3.5米，厚0.15米 | 施家庄组道路硬化长1300米，宽3.5米，厚0.15米 | 方便86户265人村民生产生活，其中43户脱贫户，106人 | 95% | 55 |  | 55 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 张村村委会 | 已完成 | 55
2 | 鹅湖镇 | 张村村 | 购买油茶加工厂房配套设备 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 购买油茶加工厂房配套设备1套 | 购买油茶加工厂房配套设备1套 | 预计2025年村集体收入2.7万元，带动就业及分红43户户106人，其中脱贫户和监测帮扶对象43户106人，户均增收200元 | 95% | 45 |  | 45 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 张村村委会 | 已完成 | 45
3 | 鹅湖镇 | 盛家墩村 | 阐头组机耕道建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 道路硬化长420米，宽3米，厚0.15米 | 道路硬化长420米，宽3米，厚0.15米 | 方便71户236人村民生产生活，其中脱贫户和监测对象5户13人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 盛家墩村委会 | 已完成 | 15
4 | 鹅湖镇 | 创业村 | 自来水安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 1、过滤池1个 2、40吨蓄水池1个 3、铺设主通水管800米 | 1、过滤池1个 2、40吨蓄水池1个 3、铺设主通水管800米 | 改善36户139人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户5人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 创业村委会 | 已完成 | 15
5 | 鹅湖镇 | 朱锦村 | 河道护磅 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建护磅长175米*高1.8米*0.6米 | 新建护磅长175米*高1.8米*0.6米 | 保障农田水利设施安全，解决72户316人生产生活困难，其中：脱贫户和监测对象7户26人 | 95% | 18 |  | 18 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 朱锦村委会 | 已完成 | 18
6 | 鹅湖镇 | 京山村 | 京山村物流仓储建设项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 1、新建厂房400平米； 2、地面硬化140平方米，0.2米； 3、建设排水沟60米*0.4米*0.2米； | 1、新建厂房400平米； 2、地面硬化140平方米，0.2米； 3、建设排水沟60米*0.4米*0.2米； | 预计增收村集体收入约2.4万元，带动脱贫户和监测帮扶对象22户57人，户均增收300元 | 95% | 42 |  | 42 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 京山村委会 | 已完成 | 42
7 | 鹅湖镇 | 京山村 | 京山村产业道路硬化工程 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬化230米长、4.5米宽、0.18米厚 | 机耕道硬化230米长、4.5米宽、0.18米厚 | 预计增收村集体收入约0.9万元，带动脱贫户和监测帮扶对象22户57人，户均增收200元 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 京山村委会 | 已完成 | 15
8 | 鹅湖镇 | 小源村 | 路面硬化建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 路面硬化宽3米，厚0.18米长470米 | 路面硬化宽3米，厚0.18米长470米 | 改善农户87人生活生产条件方便群众出行，其中脱贫户和监测对象6户 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 小源村委会 | 已完成 | 20
9 | 鹅湖镇 | 邓村村 | 建设产业厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建厂房1000平方米 | 新建厂房1000平方米 | 产生效益后每年增收村集体收入6万元，带动就业及分红25户50人，其中脱贫户和监测对象25户50人，预计户均增收300元 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 邓村村委会 | 已完成 | 60
10 | 鹅湖镇 | 邓村村 | 建设产业厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建厂房1000平方米 | 新建厂房1000平方米 | 产生效益后每年增加村集体收入约6万元，带动就业及分红10人，其中脱贫户和监测帮扶对象3人。人均增收300元。 | 95% | 40 | 40 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会 | 已完成 | 40
11 | 鹅湖镇 | 桥溪村 | 桥溪组道路建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 1、道路硬化长250米，宽4.5米，厚0.18米； 2、路床整形及垫层250米，宽4.5米 | 1、道路硬化长250米，宽4.5米，厚0.18米； 2、路床整形及垫层250米，宽4.5米 | 改善农户522户1733人生产生活条件，方便群众出行，其中脱贫户和监测对象42户151人 | 95% | 18 | 18 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 桥溪村委会 | 已完成 | 18
12 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 宋村组道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 道路硬化长350米，宽3.5米，厚0.15米 | 道路硬化长350米，宽3.5米，厚0.15米 | 方便24户96人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户5人 | 95% | 15 | 15 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 柳溪村委会 | 已完成 | 15
13 | 鹅湖镇 | 创业村 | 茶叶加工厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 预计年增收村集体收入约5万元，带动脱贫户和监测对象29户70人，户均增收1000元 | 95% | 89 | 89 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会 | 已完成 | 89
14 | 鹅湖镇 | 桃岭村 | 桃岭组晒场硬化及饮水工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 1、桃岭组晒谷场硬化1100平方米； 2、桃岭组村内道路硬化500平方米； 3、蓄水池两个，长1.2米、宽1米、高1.8米和长2米、宽1.5米、高1.8米； 4、自来水管铺设1700米。 | 1、桃岭组晒谷场硬化1100平方米； 2、桃岭组村内道路硬化500平方米； 3、蓄水池两个，长1.2米、宽1米、高1.8米和长2米、宽1.5米、高1.8米； 4、自来水管铺设1700米。 | 提高脱贫户及周边群众生产生活条件，改善农户560户2089人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象53户114人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 交运局 | 桃岭村委会 | 已完成 | 30
15 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 柳溪村竹湾里至甘露亭机耕道建设工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 长700米，宽3.5米，厚度0.15米 | 长700米，宽3.5米，厚度0.15米 | 改善农户42户160人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象2户2人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 柳溪村委会 | 已完成 | 30
16 | 鹅湖镇 | 潘村村 | 寺下组机耕道建设 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 长1100米，宽3.5米，厚度0.15米 | 长1100米，宽3.5米，厚度0.15米 | 改善农户42户160人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象2户2人） | 95% | 42 |  | 42 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 潘村村委会 | 已完成 | 42
17 | 鹅湖镇 | 朱锦村 | 河道护磅 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 新建河道护磅护磅970m³ | 新建河道护磅护磅970m³ | 提高脱贫户及周边群众生产生活条件，改善农户202户986人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象12户40人） | 95% | 58 |  | 58 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 朱锦村委会 | 已完成 | 58
18 | 鹅湖镇 | 集源村 | 水毁工程建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 否 | 新建护磅296m³及破损路面硬化 | 新建护磅296m³及破损路面硬化 | 改善339户1112人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户74人） | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 集源村委会 | 已完成 | 20
19 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 猕猴桃基地基础设施建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 否 | 1.新建库房50平方米 2.机耕道维修 长200米*3米 3.围栏 300 米 | 1.新建库房50平方米 2.机耕道维修 长200米*3米 3.围栏 300 米 | 改善农户42户160人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象2户2人） | 95% | 8 |  |  |  | 8 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 柳溪村委会 | 已完成 | 8
20 | 浮梁镇 | 金竹村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长1369米，宽4.5米，长118米，宽4米，均厚0.18米； 水泥涵管300mm长24米； 水泥涵管500mm长24米； 水泥水沟长89米。 | 长1369米，宽4.5米，长118米，宽4米，均厚0.18米； 水泥涵管300mm长24米； 水泥涵管500mm长24米； 水泥水沟长89米。 | 改善262户933人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象16户 | 95% | 105 |  | 105 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 金竹村委会 | 已完成 | 105
21 | 浮梁镇 | 查大村 | 道路建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 道路硬化860米，宽4.5米，厚0.2米。 | 道路硬化860米，宽4.5米，厚0.2米。 | 改善288户1544人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象15户 | 95% | 62 |  | 62 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 查大村委会 | 已完成 | 62
22 | 浮梁镇 | 金竹村 | 竹笋加工厂建设（二期） | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 厂房，长25米，宽24米，一层，600平方，框架混泥土结构。 | 厂房，长25米，宽24米，一层，600平方，框架混泥土结构。 | 预计村集体经济收益3.6万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象1.8万元，受益脱贫户和监测帮扶对象16户，户均增收约1000元；2.用于小型公益事业等公益性支出1.8万元。 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 金竹村委会 | 已完成 | 60
23 | 浮梁镇 | 韩源村 | 道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长570米，宽3米，厚0.15米 | 长570米，宽3米，厚0.15米 | 改善53户211人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象7户22人 | 95% | 21 | 21 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 韩源村委会 | 已完成 | 21
24 | 浮梁镇 | 新平村 | 油茶种植 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 油茶种植350亩 | 油茶种植350亩 | 预计村集体经济收益4.5万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象1.35万元，受益脱贫户和监测帮扶对象14户，户均增收约1000元；2.用于小型公益事业等公益性支出3.15万元 | 95% | 70 | 70 |  |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 新平村委会 | 已完成 | 70
25 | 浮梁镇 | 南城村 | 南城村吴家墩组加工厂房建设 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 厂房建设，长60米，宽11米，一层，建筑面积660平方米，钢结构 | 厂房建设，长60米，宽11米，一层，建筑面积660平方米，钢结构 | 预计村集体经济收益6万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象1.2万元，受益脱贫户和监测帮扶对象13户，户均增收约1000元；2.用于小型公益事业等公益性支出4.8万元 | 95% | 92 | 92 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 南城村委会 | 已完成 | 92
26 | 浮梁镇 | 茶培村 | 整村太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 太阳能路灯安装200盏 | 太阳能路灯安装200盏 | 改善360户1451人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象16户34人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 交运局 | 茶培村委会 | 已完成 | 30
27 | 浮梁镇 | 南城村 | 南城村吴家墩新建加工厂房配套设施 | 产业发展 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 茶油榨油机1套 | 茶油榨油机1套 | 带动脱贫户务工、增加村集体经济收入，预计户均增收500元 | 95% | 18 |  | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 南城村委会 | 已完成 | 18
28 | 浮梁镇 | 旧城村 | 旧城村道路维修 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 沥青道路：长800米、宽8米、厚0.08米 | 沥青道路：长800米、宽8米、厚0.08米 | 改善465户1822人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象14户42人） | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 旧城村委会 | 已完成 | 50
29 | 浮梁镇 | 金竹村 | 宏坑组水沟新建工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 高30厘米、均宽0.3米、长400米、盖板（预制）400米 | 高30厘米、均宽0.3米、长400米、盖板（预制）400米 | 改善20户115人生产生活条件（其中脱贫户2户8人） | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 金竹村委会 | 已完成 | 10
30 | 浮梁镇 | 南城村 | 上坞口组道路硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 道路：长400米、均宽4米、厚0.18米 | 道路：长400米、均宽4米、厚0.18米 | 改善40户140人生产生活条件（其中脱贫户1户2人） | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 县交运局 | 南城村委会 | 已完成 | 20
31 | 洪源镇 | 洗马村 | 洗马村农产品加工仓储综合体三期建设 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建单层砖混结构厂房800平方米 | 新建单层砖混结构厂房800平方米 | 通过务工就业和奖补形式带动脱贫户24户64人，预计户均增收500元 | 95% | 100 |  | 100 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 洗马村委会 | 已完成 | 100
32 | 黄坛乡 | 黄坛村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 路灯150盏 | 路灯150盏 | 完善村内基础设施，改善居住和生活环境。方便村民夜间出行。受益人口90户390人，其中脱贫户6户，12人 | 95% | 22 |  | 22 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 黄坛村委会 | 已完成 | 22
33 | 黄坛乡 | 吴家村 | 吴家村恭睦组 河道农田护岸 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 坝体长260米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.8米，石块结构等 | 坝体长260米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.8米，石块结构等 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口60户170人，受益人口6户，14人 | 95% | 35 |  | 35 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 吴家村委会 | 已完成 | 35
34 | 黄坛乡 | 吴家村 | 引水、诸奖组 农田护岸建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 坝体长135米，底宽1.2米，顶宽0.6米，均高1.6米，石块结构等 | 坝体长135米，底宽1.2米，顶宽0.6米，均高1.6米，石块结构等 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口40户150人，受益人口4户，10人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 吴家村委会 | 已完成 | 15
35 | 黄坛乡 | 吴家村 | 生态米种植 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 生态米种植100亩 | 生态米种植100亩 | 通过分红形式，带动30户脱贫户增收、通过就业务工形式，带动8户脱贫户务工，预计户增收500元-1500元不等 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 吴家村委会 | 已完成 | 10
36 | 黄坛乡 | 东港村 | 道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 道路硬化长490米，宽2.2米，厚0.15米 | 道路硬化长490米，宽2.2米，厚0.15米 | 改善32户135人生产生活条件，其中脱贫户5户14人 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 东港村委会 | 已完成 | 13
37 | 黄坛乡 | 东港村 | 机耕道建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长650米，宽2.5米，厚0.15米 | 长650米，宽2.5米，厚0.15米 | 改善32户135人生产生活条件，其中脱贫户5户14人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 东港村委会 | 已完成 | 20
38 | 黄坛乡 | 东港村 | 落村路灯 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 路灯71盏 | 路灯71盏 | 改善40户167人生产生活条件，其中脱贫户4户7人 | 95% | 11 |  | 11 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 东港村委会 | 已完成 | 11
39 | 黄坛乡 | 东港村 | 毛田组水田护坝 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 水田护坝长125米，高2.8米，底宽80厘米，上宽40厘米 | 水田护坝长125米，高2.8米，底宽80厘米，上宽40厘米 | 改善37户185人生产生活条件，其中脱贫户3户6人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 东港村委会 | 已完成 | 20
40 | 黄坛乡 | 东港村 | 油茶种植 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 油茶种植45亩 | 油茶种植45亩 | 1.以务工或分红形式带动脱贫户增收，带动26户71人，户均增收300元.2.预计增收村集体约为0.5万元 | 95% | 9 |  | 9 |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 东港村委会 | 已完成 | 9
41 | 黄坛乡 | 南溪村 | 新建牛舍、饲料棚及黄牛 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 1.黄牛养殖棚镀锌管棚540平方米 2.饲料棚镀锌管324平方米。3.黄牛80头 | 1.黄牛养殖棚镀锌管棚540平方米 2.饲料棚镀锌管324平方米。3.黄牛80头 | 1.以务工或分红形式带动脱贫户增收，带动26户71人，户均增收500元.2.预计增收村集体约为4万元 | 95% | 40 |  | 40 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 吴家村委会 | 已完成 | 40
|  | 南溪村 |  |  | 2024.01 | 2024.12 | 是 |  |  |  | 95% | 40 |  | 40 |  |  | 衔接资金 |  | 东港村委会 | 已完成 | 40
42 | 黄坛乡 | 港口村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 建设安装路灯133盏 | 建设安装路灯133盏 | 改善495户2243人生产生活条件，其脱贫户30户76人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 港口村委会 | 已完成 | 20
43 | 黄坛乡 | 港口村 | 道路建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 该道路长300米、宽5米、厚0.15米 | 该道路长300米、宽5米、厚0.15米 | 改善28户142人生产生活条件，其中脱贫户4户7人 | 95% | 19 |  | 19 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 港口村委会 | 已完成 | 19
44 | 黄坛乡 | 七甲村 | 茶叶种植 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 茶叶种植50亩 | 茶叶种植50亩 | 1.带动脱贫户及监测对象就业务工4户实现年增收500元/户2.预计增收村集体约为1万元 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 七甲村委会 | 已完成 | 15
45 | 黄坛乡 | 南溪村 | 水渠改造 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 农田渠道长1000米，宽0.5米，高0.5米，混泥土结构 | 农田渠道长1000米，宽0.5米，高0.5米，混泥土结构 | 改善40户142个，其中脱贫户3户6人农田种植条件，提高产量，增加收入 | 95% | 30 | 30 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 南溪村委会 | 已完成 | 30
46 | 黄坛乡 | 南溪村 | 新建民宿 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建民宿，建筑面积400平方米,新建屋顶400平方 | 新建民宿，建筑面积400平方米,新建屋顶400平方 | 预计增收村集体收入约4万元。通过务工及分红的形式助力脱贫户增收。带动31户79人 | 95% | 75 | 75 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 南溪村委会 | 已完成 | 75
47 | 黄坛乡 | 黄坛村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 安装路灯200盏 | 安装路灯200盏 | 完善村内基础设施，改善居住和生活环境。方便村民夜间出行。受益人口120户430人，其中脱贫户10户，28人 | 95% | 30 | 30 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 黄坛村委会 | 已完成 | 30
48 | 黄坛乡 | 七甲村 | 机耕道建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 长700米，宽3.5米，厚0.15米 | 长700米，宽3.5米，厚0.15米 | 改善78户311人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户21人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 交运局 | 七甲村委会 | 已完成 | 30
49 | 黄坛乡 | 港口村 | 河坝建设 | 基础设施 | 2024、1 | 2024、10 | 是 | 建设河坝长200米、高2.2米、宽0.8米 | 建设河坝长200米、高2.2米、宽0.8米 | 改善32户156人生产生活条件（其中：脱贫户5户20人） | 95% | 25 |  | 25 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 港口村委会 | 已完成 | 25
50 | 黄坛乡 | 黄坛村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 机耕道长300米，宽3米，厚0.15米 | 机耕道长300米，宽3米，厚0.15米 | 改善22户89人，其中脱贫户3户9人农村生活环境，保障生活和农田灌溉生产 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 黄坛村委会 | 已完成 | 10
51 | 黄坛乡 | 南溪村 | 新建牛舍、饲料棚及黄牛 | 产业发展 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1.黄牛养殖棚镀锌管棚540平方米 2.饲料棚镀锌管324平方米。3.黄牛80头 | 1.黄牛养殖棚镀锌管棚540平方米 2.饲料棚镀锌管324平方米。3.黄牛80头 | 预计增收村集体经济3万元，通过务工及分红的形式助力脱贫户增收，带动31户 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 南溪村委会 | 已完成 | 40
52 | 江村乡 | 诰峰村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬化长1050米、宽2.6米、厚0.15米 | 机耕道硬化长1050米、宽2.6米、厚0.15米 | 改善116户368人生产生活条件，其中：脱贫户和监测对象8户21人 | 95% | 33 |  | 33 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 诰峰村委会 | 已完成 | 33
53 | 江村乡 | 诰峰村 | 仓储建设 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 建筑面积180平方米 | 建筑面积180平方米 | 预计增收村集体收入约2万元，同时带动就业务工2人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收1000元 | 95% | 27 |  | 27 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 诰峰村委会 | 已完成 | 27
54 | 江村乡 | 诰峰村 | 冷链设施 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 购买冷链设备一套 | 购买冷链设备一套 | 预计增收村集体收入约0.6万元，同时带动就业务工1人，其中脱贫户和监测帮扶对象1人，人均增收500元 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 诰峰村委会 | 已完成 | 10
55 | 江村乡 | 诰峰村 | 购买种羊、新建羊舍 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 购买种羊100只，新建羊舍150平方米 | 购买种羊100只，新建羊舍150平方米 | 预计增收村集体收入约2万元，同时带动就业务工2人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收1000元 | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 诰峰村委会 | 已完成 | 30
56 | 江村乡 | 柏林村 | 新建太阳能路灯 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建杨培坞组至樟源组沿线太阳能路灯133盏。 | 新建杨培坞组至樟源组沿线太阳能路灯133盏。 | 改善206户634人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象19户49人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 柏林村委会 | 已完成 | 20
57 | 江村乡 | 柏林村 | 新建河坝 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建长132米，高3米，上宽1米，下宽1.5米的河坝 | 新建长132米，高3米，上宽1米，下宽1.5米的河坝 | 改善206户634人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象4户9人 | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 柏林村委会 | 已完成 | 30
58 | 江村乡 | 严台村 | 古茶园路及附属便民桥 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 碎石路面新建长2000米，宽1.7米的古茶园路，便民桥3座，长5米，宽2米 | 碎石路面新建长2000米，宽1.7米的古茶园路，便民桥3座，长5米，宽2米 | 改善77户254人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象5户11人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 严台村委会 | 已完成 | 15
59 | 江村乡 | 江村村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬化长660米、宽2.5米、厚0.15米 | 机耕道硬化长660米、宽2.5米、厚0.15米 | 改善188户602人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象15户35人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 江村村委会 | 已完成 | 20
60 | 江村乡 | 中洲村 | 沂溪河磅新建 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建沂溪河磅长260米，高2.5米，宽0.8米 | 新建沂溪河磅长260米，高2.5米，宽0.8米 | 改善25户112人耕地灌溉条件，其中脱贫户和监测对象5户8人 | 95% | 46 | 46 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 中洲村委会 | 已完成 | 46
61 | 江村乡 | 创业村 | 设备购置 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 设备购置一套 | 设备购置一套 | 预计年增收村集体收入约5万元，带动脱贫户和监测对象32户72人，户均增收500元 | 95% | 70 | 70 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 中洲村委会 | 已完成 | 70
62 | 江村乡 | 严台村 | 许家道路路面硬化 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 路面硬化长度1000米，宽2.5米，厚度0.15米 | 路面硬化长度1000米，宽2.5米，厚度0.15米 | 改善68户212人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象6户13人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 交运局 | 严台村委会 | 已完成 | 30
63 | 江村乡 | 柏林村 | 绿色蔬菜基地 | 产业发展 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 种植绿色蔬菜100亩。 | 种植绿色蔬菜100亩。 | 预计村集体年收入5万元，带动脱贫户30户50人，户均增收约1000元 | 95% | 30 | 30 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 柏林村委会 | 已完成 | 30
64 | 江村乡 | 柏林村儒林二组 | 有机蔬菜种植产业园建设 | 产业发展 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬化长550米，宽2.5米，厚0.15米的机耕道。新砌长20米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米的混凝土河塝。 | 机耕道硬化长550米，宽2.5米，厚0.15米的机耕道。新砌长20米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米的混凝土河塝。 | 预计年增收村集体收入约 1.5万元，带动脱贫户和监测对象12户35人，户均增收约750元 | 95%% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 柏林村委会 | 已完成 | 20
65 | 江村乡 | 严台村 | 箬坑路道路硬化 | 基础设施 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 路面硬化长1000米，宽2.5米，厚0.15米 | 路面硬化长1000米，宽2.5米，厚0.15米 | 改善68户212人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象6户13人） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 交运局 | 严台村委会 | 已完成 | 30
66 | 江村乡 | 中洲村 | 新建河磅 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建浆砌石河磅长120米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米 | 新建浆砌石河磅长120米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米 | 改善77户260人生产生活条件，其中脱贫户和监测户8户25人 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 中洲村委会 | 已完成 | 20
67 | 蛟潭镇 | 洪村村 | 洪村村毛岭组机耕道建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建长410米×宽3米×厚 0.15米的机耕道 | 新建长410米×宽3米×厚 0.15米的机耕道 | 改善47户215人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户6人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 洪村村委会 | 已完成 | 15
68 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 芳村村桐栏里机耕桥新建工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 桥梁长6米，宽5.5米，厚0.5米 | 桥梁长6米，宽5.5米，厚0.5米 | 改善235户878人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象33户116人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 芳村村委会 | 已完成 | 10
69 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 芳村村机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 硬化机耕道长610米，宽3米，厚0.15米 | 硬化机耕道长610米，宽3米，厚0.15米 | 改善235户878人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象33户116人 | 95% | 23 |  | 23 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 芳村村委会 | 已完成 | 23
70 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 芳村村路灯安装工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 安装太阳能路灯114盏、灯杆6米高 | 安装太阳能路灯114盏、灯杆6米高 | 改善235户878人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象33户116人 | 95% | 17 |  | 17 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 芳村村委会 | 已完成 | 17
71 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 建胜村西涧潭机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 硬化道路长450米，宽3米，厚0.15米 | 硬化道路长450米，宽3米，厚0.15米 | 改善21户76人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户6人 | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 建胜村委会 | 已完成 | 16
72 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 太阳能路灯安装135盏 | 太阳能路灯安装135盏 | 改善132户419人出行，其中脱贫户和监测对象2户3人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 蛟潭村委会 | 已完成 | 20
73 | 蛟潭镇 | 外蒋村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 安装太阳能路灯133盏、灯杆6米高 | 安装太阳能路灯133盏、灯杆6米高 | 改善102户240人出行，其中脱贫户和监测对象2户3人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 外蒋村委会 | 已完成 | 20
74 | 蛟潭镇 | 外蒋村 | 流转蓝莓 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 流转蓝莓15亩 | 流转蓝莓15亩 | 预计壮大村集体经济3万元，通过二次分配，带动就业务工4人，人均增收1000元，带动4户分红，户均增收200元。 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 外蒋村委会 | 已完成 | 15
75 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 产业道路建设：长1210米，宽3米，厚0.15米 | 产业道路建设：长1210米，宽3米，厚0.15米 | 改善61户184人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象10户25人 | 95% | 45 |  | 45 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 勤坑村委会 | 已完成 | 45
76 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 胡宅村路面硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 胡宅组村庄前河边道路硬化长364米、宽3米、厚0.15米 | 胡宅组村庄前河边道路硬化长364米、宽3米、厚0.15米 | 改善120户482人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象32户95人 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 胡宅村委会 | 已完成 | 13
77 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 胡宅村琅溪组护河坝、道路硬化新建 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 1、建设三处护河坝：第一处长200米*宽0.7米*高2.6米；第二处长175米，宽0.4米，高1.5米；第三处长60米，高3米，宽0.7米； 2、琅溪组道路硬化，道路长126米、宽3米、厚0.18米 | 1、建设三处护河坝：第一处长200米*宽0.7米*高2.6米；第二处长175米，宽0.4米，高1.5米；第三处长60米，高3米，宽0.7米； 2、琅溪组道路硬化，道路长126米、宽3米、厚0.18米 | 改善72户288人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象14户39人 | 95% | 37 |  | 37 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 胡宅村委会 | 已完成 | 37
78 | 蛟潭镇 | 光明村 | 光明村太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 安装太阳能路灯100盏 | 安装太阳能路灯100盏 | 改善252户1024人出行，其中脱贫户和监测对象24户63人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 光明村委会 | 已完成 | 15
79 | 蛟潭镇 | 舍埠村 | 生产道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 硬化生产道路长600米，宽3.5米，厚0.15米（含一座小桥：长3米、宽3.6米、高2米） | 硬化生产道路长600米，宽3.5米，厚0.15米（含一座小桥：长3米、宽3.6米、高2米） | 改善183户849人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象21户63人 | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 舍埠村委会 | 已完成 | 30
80 | 蛟潭镇 | 梅源村 | 梅源村燕窝组晒场硬化及护坡建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 晒场硬化700平方米，厚0.15米；建设护坡长130米,高1米,宽0.2米 | 晒场硬化700平方米，厚0.15米；建设护坡长130米,高1米,宽0.2米 | 改善81户328人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象13户53人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 梅源村委会 | 已完成 | 10
81 | 蛟潭镇 | 梅源村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 太阳能路灯安装60盏 | 太阳能路灯安装60盏 | 改善269户253人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象33户122人 | 95% | 9 |  | 9 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 梅源村委会 | 已完成 | 9
82 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 浮梁县万寿山垦殖场金家门分场茶叶茶油加工及仓储建设项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建长24.3米，宽12.8米,占地面积311平方米，总面积622平方米的厂房及附属设施 | 新建长24.3米，宽12.8米,占地面积311平方米，总面积622平方米的厂房及附属设施 | 预计壮大村集体经济3万元，通过二次分配，带动分红脱贫户和监测对象12户，户均增收240元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 石鼓村委会、芳村村委会、胡宅村委会等村 | 已完成 | 50
83 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 浮梁县万寿山垦殖场金家门分场茶叶茶油加工及仓储建设项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建长24.3米，宽12.8米,占地面积311平方米，总面积622平方米的厂房及附属设施 | 新建长24.3米，宽12.8米,占地面积311平方米，总面积622平方米的厂房及附属设施 | 预计壮大村集体经济3万元，通过二次分配，带动分红脱贫户和监测对象20户，户均增收240元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 石鼓村委会、芳村村委会、胡宅村委会等村 | 已完成 | 50
84 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 新建余村护河坝 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 护河坝全长260米，高2.9米（基础1.2米），宽1.2米，浆砌石砌坝。 | 护河坝全长260米，高2.9米（基础1.2米），宽1.2米，浆砌石砌坝。 | 改善56户227人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户2人 | 95% | 47 | 47 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 石鼓村委会 | 已完成 | 47
85 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 新建叶村护河坝 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 护河坝全长92米，高3.6米，宽1.2米，浆砌石砌坝。 | 护河坝全长92米，高3.6米，宽1.2米，浆砌石砌坝。 | 改善57户235人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象3户11人 | 95% | 22 | 22 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 石鼓村委会 | 已完成 | 22
86 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 万寿山垦殖场金家门分场茶叶茶油加工及仓储二期建设项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建长34米、宽16.5米、高8米，面积561平方米的标准化钢架结构厂房及附属设施 | 新建长34米、宽16.5米、高8米，面积561平方米的标准化钢架结构厂房及附属设施 | 预计壮大村集体经济4.5万元，通过二次分配，带动分红脱贫户和监测对象10户，户均增收240元 | 95% | 75 | 75 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 石鼓村委会 | 已完成 | 75
87 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 建胜村护坡建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 护坡长140米，宽0.6米，高3米 | 护坡长140米，宽0.6米，高3米 | 改善102户395人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象5户20人 | 95% | 14 | 14 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 建胜村委会 | 已完成 | 14
88 | 蛟潭镇 | 梅源村 | 菜籽油加工及仓储厂房建设 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建长30米，宽15米，占地450平方米，高6米的标准化钢架结构厂房，及附属设施建设 | 新建长30米，宽15米，占地450平方米，高6米的标准化钢架结构厂房，及附属设施建设 | 预计壮大村集体经济3万元，通过二次分配，带动务工和分红脱贫户和监测对象11户，户均增收300元 | 95% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 梅源村委会 | 已完成 | 50
89 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 浯溪一、二组太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 路灯安装167盏，灯杆6米高 | 路灯安装167盏，灯杆6米高 | 改善82户363人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象10户23人 | 95% | 25 |  |  |  | 25 | 衔接资金 | 交运局 | 浯溪村委会 | 已完成 | 25
90 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 浯溪村鸭子养殖 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 鸭子300只，建鸭舍100平方米 | 鸭子300只，建鸭舍100平方米 | 预计增加村集体经济收入1.2万元，带动就业务工1人，其中脱贫户1人，人均增收5000元 | 95% | 5 |  |  |  | 5 | 衔接资金 | 农业农村局 | 浯溪村委会 | 已完成 | 5
91 | 蛟潭镇 | 南村村 | 蛟潭镇南村村梅村组护河坝建设工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 护河坝长310米，高2米，宽0.6米 | 护河坝长310米，高2米，宽0.6米 | 改善29户87人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户3人 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 南村村委会 | 已完成 | 30
92 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 勤坑村兴化组晒场硬化工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 1、晒场硬化：（1）长82米，宽16米，厚0.15米；（2）长70米，宽9米，厚0.15米；（3）长50米，宽5米，厚0.15米。 2、挡土墙建设：（1）长55米，高0.9米，宽0.5米；（2）长36米，高0.9米，宽0.5米。 | 1、晒场硬化：（1）长82米，宽16米，厚0.15米；（2）长70米，宽9米，厚0.15米；（3）长50米，宽5米，厚0.15米。 2、挡土墙建设：（1）长55米，高0.9米，宽0.5米；（2）长36米，高0.9米，宽0.5米。 | 改善67户205人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象9户34人 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 勤坑村委会 | 已完成 | 30
93 | 蛟潭镇 | 洪村村 庙里组，毛岭组 | 洪村村太阳能路灯安装工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 安装太阳能路灯67盏，其中庙里组16盏，毛岭组51盏 | 安装路灯，庙里组16盏，毛岭组51盏 | 改善86户258人农村生活环境，方便村民出行，其中脱贫户和监测对象5户18人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 交运局 | 洪村村委会 | 已完成 | 10
94 | 蛟潭镇 | 官中村 官中组、潘村组交界处 | 道路修建护坡硬化及码头建设 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 1.道路修建:（1）长93米，宽3.5米，厚0.15米；（2）长85.5米，宽2.5米，厚0.15米。2.护坡硬化：（1）长30米，高2.5米，宽0.4米；（2）长11米，高3.5米，宽0.6米。3.码头建设：长5米，宽0.8米，厚0.3米，3层。 | 1.道路修建:（1）长93米，宽3.5米，厚0.15米；（2）长85.5米，宽2.5米，厚0.15米。2.护坡硬化：（1）长30米，高2.5米，宽0.4米；（2）长11米，高3.5米，宽0.6米。3.码头建设：长5米，宽0.8米，厚0.3米，3层。 | 改善186户613人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象14户45人 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 交运局 | 官中村委会 | 已完成 | 13
95 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 梅源村厂房冻库建设 | 产业发展 | 2024.9 | 2024.12 | 是 | 新建冻库200平方 | 新建冻库200平方 | 预计壮大村集体经济1.1万元，同时带动务工及分红脱贫户和监测对象5户，户均增收200元 | 95% | 18 |  | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 梅源村委会 | 已完成 | 18
96 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1、硬化太园里机耕道长550米，宽2.5米，厚0.15米； 2.硬化野猪坑机耕道长400米，宽3米，厚0.15米； 3.硬化蒋家坞机耕道长700米，宽2.5米，厚0.15米 | 1、硬化太园里机耕道长550米，宽2.5米，厚0.15米； 2.硬化野猪坑机耕道长400米，宽3米，厚0.15米； 3.硬化蒋家坞机耕道长700米，宽2.5米，厚0.15米 | 改善266户1156人生产生活条件，其中脱贫户24户70人 | 95% | 44 |  |  | 44 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 建胜村委会 | 已完成 | 44
97 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 建胜村建溪组太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 安装80w太阳能路灯40盏，杆高6米 | 安装80w太阳能路灯40盏，杆高6米 | 保障102户395人出行安全，其中脱贫户5户20人 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 建胜村委会 | 已完成 | 6
98 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 建胜村樟村组护坡建设工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 护坡建设长150米，宽0.6米高1.5米 | 护坡建设长150米，宽0.6米高1.5米 | 改善73户312人生产生活条件，其中脱贫户6户19人 | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 建胜村委会 | 已完成 | 15
99 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 勤坑村兴化组太阳能路灯安装工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 安装太阳能路灯73盏，杆高6米 | 安装太阳能路灯73盏 | 改善102户346人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象9户34人 | 95% | 11 |  |  | 11 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 勤坑村委会 | 已完成 | 11
100 | 蛟潭镇 | 南村村 | 南村村太阳能路灯安装工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 安装80w太阳能路灯68盏，杆高6米 | 安装路灯68盏 | 改善34户125人农村生活环境，方便村民出行，其中脱贫户和监测对象5户17人 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 南村村委会 | 已完成 | 10
101 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 邱家组道路硬化工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 道路硬化两段：1.长290米，宽4.5米，厚0.2米；2.长30米，宽4米，厚0.2米 | 道路硬化两段：1.长290米，宽4.5米，厚0.2米；2.长30米，宽4米，厚0.2米 | 改善38户135人生产生活条件，其中脱贫户5户11人 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 石鼓村委会 | 已完成 | 20
102 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 双桥组机耕道新建 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建机耕桥1.长12米，宽4米、厚0.2米；2.桥梁长12米、宽0.3米、厚0.4米；3.桥墩：宽4米×厚2米×高4米；4.八字护坡4面、每面长4米、高4米、宽0.8米5.辅路长28米×宽4米×厚0.15米； | 新建机耕桥1.长12米，宽4米、厚0.2米；2.桥梁长12米、宽0.3米、厚0.4米；3.桥墩：宽4米×厚2米×高4米；4.八字护坡4面、每面长4米、高4米、宽0.8米5.辅路长28米×宽4米×厚0.15米； | 改善72户259人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象7户14人 | 95% | 25 |  |  |  | 25 | 衔接资金 | 县交运局 | 浯溪村委会 | 已完成 | 25
103 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 杨家组机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建硬化机耕道长430米，宽3米，厚0.18米 | 新建硬化机耕道长430米，宽3米，厚0.18米 | 改善64户195人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象4户4人 | 95% | 15 |  |  |  | 15 | 衔接资金 | 县交运局 | 蛟潭村委会 | 已完成 | 15
104 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 鸦桥村南庄畈护田河坝工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建南庄畈护田河坝，长220米、高3米、宽0.8米 | 新建南庄畈护田河坝，长220米、高3米、宽0.8米 | 改善431户1587人生产生活条件，其中脱贫户26户69人监测对象2户3人 | 95% | 48 |  | 48 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 鸦桥村委会 | 已完成 | 48
105 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 鸦桥村肉牛养殖 项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 西门塔尔牛35头（300斤--500斤）；生产资料（饲料） | 西门塔尔牛35头（300斤--500斤）；生产资料（饲料） | 预计肉牛成熟期后增加村集体收入16万元，同时带动脱贫劳动力务工26户69人，户均增收1500元 | 95% | 52 |  | 52 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 鸦桥村委会 | 已完成 | 52
106 | 经公桥镇 | 柳溪村 | 柳溪村新屋里道路硬化工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 路面硬化长280米，宽3米，厚0.15米 | 路面硬化长280米，宽3米，厚0.15米 | 改善220户798人生产生活条件，其中脱贫户11户29人和监测对象3户3人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 柳溪村委会 | 已完成 | 10
107 | 经公桥镇 | 源港村 | 源港村新建太阳能路灯工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建太阳能路灯67盏，高6米 | 新建太阳能路灯67盏，高6米 | 改善200户720人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象24户40人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 源港村委会 | 已完成 | 10
108 | 经公桥镇 | 储田村 | 储田村新居组污水处理工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建一座终端污水池约高1.8*长5*宽2米，埋设污水主管、支管约1500米 | 新建一座终端污水池约高1.8*长5*宽2米，埋设污水主管、支管约1500米 | 改善41户143人生产生活条件，其中脱贫户6户12人 | 95% | 23 |  | 23 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 储田村委会 | 已完成 | 23
109 | 经公桥镇 | 新田村 | 新田村农田道路硬化工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 道路硬化长1130米，宽2.5米，厚0.15米 | 道路硬化长1130米，宽2.5米，厚0.15米 | 改善223户812人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象14户 | 95% | 35 | 35 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 新田村委会 | 已完成 | 35
110 | 经公桥镇 | 新田村 | 新田村新建农田便桥工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 便桥长9米宽2.6米一座；长3米宽2.6米四座 | 便桥长9米宽2.6米一座；长3米宽2.6米四座 | 改善223户812人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象14户 | 95% | 14 | 14 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 新田村委会 | 已完成 | 14
111 | 经公桥镇 | 储田居委会 | 储田居委会油茶种植项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 油茶种植100亩 | 油茶种植100亩 | 预计油茶成熟期后增加村集体收入1.8万元，同时带动脱贫劳动力务工3户3人，户均增收600元 | 95% | 20 | 20 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 储田居委会 | 已完成 | 20
112 | 经公桥镇 | 新源村 | 新源村新建茶厂 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 占地200平米，建筑面积420平米旧房改造厂房，1100平米地面硬化，购买设备一台燃气杀青机，三台揉捻机，一台槽理条机，一台烘焙机，一台萎凋机，一台红茶解块机，一台红茶发酵机 | 占地200平米，建筑面积420平米旧房改造厂房，1100平米地面硬化，购买设备一台燃气杀青机，三台揉捻机，一台槽理条机，一台烘焙机，一台萎凋机，一台红茶解块机，一台红茶发酵机 | 通过就业务工方式,带动20户脱贫户务工，预计户收入增收500-800元 | 95% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 新源村委会 | 已完成 | 50
113 | 经公桥镇 | 创业村 | 茶叶加工厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 预计年增收村集体收入约5万元，带动脱贫户和监测对象14户35人，户均增收1000元 | 95% | 90 | 90 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 新田村委会 | 已完成 | 90
114 | 经公桥镇 | 金家村 | 金家村内金组太坞里桥梁及河坝新建工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 桥梁长9米、宽1.2米、厚0.15米，河坝新建长250米、高2.5米，宽0.5米。 | 桥梁长9米、宽1.2米、厚0.15米，河坝新建长250米、高2.5米，宽0.5米。 | 改善83户312人生产生活条件（其中：脱贫户7户16人，监测对象,1户1人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 金家村委会 | 已完成 | 30
115 | 经公桥镇 | 经公桥村 | 经公桥村神坛柴垄培河岸护磅新建工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 挖机挖基190米。新建混凝土制模灌浆河岸护磅长190米，高2.8米，底宽1米，面宽0.4米。二次搬运200米。 | 挖机挖基190米。新建混凝土制模灌浆河岸护磅长190米，高2.8米，底宽1米，面宽0.4米。二次搬运200米。 | 改善118户454人生产生活条件，其中脱贫户9户，29人。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 经公桥村委会 | 已完成 | 30
116 | 经公桥镇 | 新源村 | 新源村新建摊青车间、排水沟 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.9 | 是 | 1.新建摊青车间占地120㎡，砖混结构，长24米，宽5米，高4米，基础梁0.45mX0.3mX70m；现浇柱子0.24mX0.4mX4m，10根；屋顶现浇140㎡盖瓦167㎡；室内地面硬化103㎡；大门2幢，窗户6扇；电力安装等；2.茶厂排水沟90米30cmX30cmX10cm, | 1.新建摊青车间占地120㎡，砖混结构，长24米，宽5米，高4米，基础梁0.45mX0.3mX70m；现浇柱子0.24mX0.4mX4m，10根；屋顶现浇140㎡盖瓦167㎡；室内地面硬化103㎡；大门2幢，窗户6扇；电力安装等；2.茶厂排水沟90米30cmX30cmX10cm, | 带动脱贫户务工 | 95% | 18 |  | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 新源村委会 | 已完成 | 18
117 | 经公桥镇 | 歧田村 | 歧田村河道边坡整治工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1、河道拓宽110米长、10米宽，边坡土方开挖3000立方米；2、河道挡墙砼硬化长110米*高3米*宽0,6米 | 1、河道拓宽110米长、10米宽，边坡土方开挖3000立方米；2、河道挡墙砼硬化长110米*高3米*宽0,6米 | 提高河道泄洪能力，保护村民生命财产安全，改善10个小组680人生产生活条件（其中脱贫户20户56人） | 95% | 24 |  |  | 24 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 歧田村委会 | 已完成 | 24
118 | 经公桥镇 | 歧田村 | 歧田村水面养殖项目扩容及附属设施建设工程 | 产业项目 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1、原鱼塘加高挡墙、泄洪道挡墙及新挖鱼塘挡墙硬化合计162.5立方米。2、坝面硬化500平方米 ，厚15公分 | 1、原鱼塘加高挡墙、泄洪道挡墙及新挖鱼塘挡墙硬化合计162.5立方米。2、坝面硬化500平方米 ，厚15公分 | 预计水面养殖项目投产后带动脱贫户劳动力务工3户6人，户均收入500元 | 95% | 26 |  |  | 26 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 歧田村委会 | 已完成 | 26
119 | 经公桥镇 | 储田村 | 储田村祖庙组自来水新建工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 42户自来水入户，110管900米，50管700米，新增4个消防栓 | 42户自来水入户，110管900米，50管700米，新增4个消防栓 | 改善42户80人生产生活条件（其中脱贫户2户7人） | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 储田村委会 | 已完成 | 20
120 | 经公桥镇 | 储田村 | 储田村桥头组凤凰山水渠新建工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 桥头组凤凰山新建水渠长550米，内空（40*40）边厚0.1米，底厚0.08米。机耕道铺设石子：长120米，宽2.8米，厚0.15米，#30涵管4节，#20涵管4节 | 桥头组凤凰山新建水渠长550米，内空（40*40）边厚0.1米，底厚0.08米。机耕道铺设石子：长120米，宽2.8米，厚0.15米，#30涵管4节，#20涵管4节 | 预计带动4户脱贫户务工，改善50户90人生产生活条件（其中脱贫户3户10人） | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 储田村委会 | 已完成 | 12
121 | 经公桥镇 | 储田村 | 储田村祖庙组、郑家组、官桥组太阳能路灯安装工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 祖庙组安装5米高园林太阳能路灯35盏，郑家组、官桥组两组安装6米高太阳能路灯72盏 | 祖庙组安装5米高园林太阳能路灯35盏，郑家组、官桥组两组安装6米高太阳能路灯72盏 | 预计带动10户脱贫户务工，改善120户250人生产生活条件（其中脱贫户11户33人） | 95% | 18 |  |  | 18 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 储田村委会 | 已完成 | 18
122 | 经公桥镇 | 新田村 | 新田村布袋组机耕道硬化工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬化长600米宽2.2米厚0.15米 | 机耕道硬化长600米宽2.2米厚0.15米 | 改善218户786人生产生活条件（其中脱贫户15户34人） | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 新田村委会 | 已完成 | 15
123 | 经公桥镇 | 港口村 | 港口村江家道路硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 江家桥至张家段道路硬化长1000米，宽2.4米，厚0.12米 | 江家桥至张家段道路硬化长1000米，宽2.4米，厚0.12米 | 改善5个小组520人生产生活条件（其中脱贫户8户18人） | 95% | 14 |  |  | 14 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 港口村委会 | 已完成 | 14
124 | 勒功乡 | 勒功村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长350米宽3.5米厚0.15米 | 长350米宽3.5米厚0.15米 | 改善30户120人生活生产条件，其中脱贫户12户16人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 勒功村委会 | 已完成 | 15
125 | 勒功乡 | 沧溪村 | 沧溪至油术小溪护坡工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 建设护坡长110米，宽（上0.7米、底1.5米），高1.5米 | 建设护坡长110米，宽（上0.7米、底1.5米），高1.5米 | 改善340户1076人生活生产条件，其中脱贫户和监测对象18户47人生产出行 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 沧溪村委会 | 已完成 | 15
126 | 勒功乡 | 石溪村 | 石溪村机耕道建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 大坞里机耕道建设，长460米，宽3米，厚0.15米 | 大坞里机耕道建设，长460米，宽3米，厚0.15米 | 改善106户413人生活生产条件，其中脱贫户和监测对象19户35人 | 95% | 17 | 17 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 石溪村委会 | 已完成 | 17
127 | 勒功乡 | 创业村 | 设备购置 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 设备购置一套 | 设备购置一套 | 预计年增收村集体收入约3.9万元，带动脱贫户和监测对象58户169人，户均增收150元 | 95% | 65 | 65 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 查村村委会 | 已完成 | 65
128 | 勒功乡 | 石溪村 | 石溪村机耕道建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 滩头组机耕道建设，长1000米，宽2.5米，厚0.15米 | 滩头组机耕道建设，长1000米，宽2.5米，厚0.15米 | 改善33户103人生活生产条件（其中脱贫户和监测对象6户10人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 石溪村委会 | 已完成 | 30
129 | 勒功乡 | 查村村 | 四姓组便民桥及机耕道建设 | 公共基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 四姓组便民桥长10米，宽3米，及硬化机耕道长58米，宽2.5米，厚0.15米 | 四姓组便民桥长10米，宽3米，及硬化机耕道长58米，宽2.5米，厚0.15米 | 方便查村村四姓组62户172人其中脱贫户5户19人生产生活 | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 查村村委会 | 已完成 | 15
130 | 三龙镇 | 杨家村 | 麦园组水渠建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 金意陶前坡下长390米，高0.9米，宽1米，0.15米厚 | 金意陶前坡下长390米，高0.9米，宽1米，0.15米厚 | 改善75户群众农田生产灌溉，其中包括3户脱贫户9人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 杨家村委会 | 已完成 | 20
131 | 三龙镇 | 双蓬村 | 仓储护坡 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长38米，高5米，基础宽2米，顶宽0.80米 | 长38米，高5米，基础宽2米，顶宽0.80米 | 通过就业务工形式，带动1户脱贫户1人务工，预计户均增收9000元 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 双蓬村委会 | 已完成 | 15
132 | 三龙镇 | 芦田村 | 芦田组道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长500米宽2.5米厚0.14米 | 长500米宽2.5米厚0.14米 | 改善156户812人群众生产生活质量，其中包括10户脱贫户20人。并通过就业务工形式带动4户脱贫户4人务工，预计户均增收2200元 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 芦田村委会 | 已完成 | 15
133 | 三龙镇 | 杨村村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 路灯87盏 | 路灯87盏 | 方便65户268人群众出行，改善群众生活质量，其中包括3户脱贫户11人。并通过就业务工形式带动3户脱贫户3人务工 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 杨村村委会 | 已完成 | 13
134 | 三龙镇 | 双蓬村 | 仓储建设 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 445平方米仓储建设 | 445平方米仓储建设 | 预计增加村集体收入45000元，同时通过仓储分红形式，带动脱贫户23户68人，户均增收1100元 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 双蓬村委会 | 已完成 | 30
135 | 三龙镇 | 三龙村 | 建设仓储 | 产业发展 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 新建550平方米的仓储 | 550平方米仓储 | 带动脱贫户82户208人增加经济收入 | 95%% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 三龙镇人民政府 | 已完成 | 30
136 | 寿安镇 | 仙槎村 | 土鸡养殖项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 购买小鸡2000只及饲料，建设80平方米鸡棚2个、围栏1200米、饮水和喂食槽100个。 | 购买小鸡2000只及饲料，建设80平方米鸡棚2个、围栏1200米、饮水和喂食槽100个。 | 预计收益期后增加村集体经济0.8万元，直接用于脱贫户及监测对象0.4万元，受益脱贫户及监测对象31户。 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 仙槎村村委会 | 已完成 | 10
137 | 寿安镇 | 宁厂村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 路灯安装133盏 | 路灯安装133盏 | 改善428户1821人生产生活条件，其中脱贫户及监测对象21户47人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 宁厂村村委会 | 已完成 | 20
138 | 寿安镇 | 灵珠村 | 新建仓储及冷库项目 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 建设120平米仓储（含90立方冷库） | 建设120平米仓储（含90立方冷库） | 预计收益期后增加村集体经济2万元，直接用于脱贫户及监测对象1万元，受益脱贫户和监测帮扶对象34户。 | 95% | 22 | 22 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 灵珠村委会 | 已完成 | 22
139 | 寿安镇 | 宁厂村 | 油麻厂组排下河磅建设工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 长172米；宽1.5米，封顶0.5米；高1.6米；基础深1.2米，宽2米；临时便道185米；宽3.2米。 | 长172米；宽1.5米，封顶0.5米；高1.6米；基础深1.2米，宽2米；临时便道185米；宽3.2米。 | 改善82户328人农业生产条件（其中脱贫户及监测对象5户12人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 宁厂村村委会 | 已完成 | 30
140 | 寿安镇 | 丰旺村 | 盆栽蓝莓种植 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 种植10亩盆栽蓝莓含肥料、测水设备 | 种植10亩盆栽蓝莓含肥料、测水设备 | 预计增收村集体收入约2万元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收0.1万元。 | 95% | 15 |  |  |  | 15 | 衔接资金 | 农业农村局 | 丰旺村村委会 | 已完成 | 15
141 | 寿安镇 | 丰旺村 | 丰旺村产业基地机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 长700米，宽2.5米，厚0.12米机耕道硬化 | 长700米，宽2.5米，厚0.12米机耕道硬化 | 改善528户2097人生产生活条件（其中脱贫户及监测对象30户77人） | 95% | 15 |  |  |  | 15 | 衔接资金 | 农业农村局 | 丰旺村村委会 | 已完成 | 15
142 | 寿安镇 | 朱溪村 | 朱溪村西溪组道路硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 朱溪村西溪组道路硬化长270米，厚0.2米，宽6米 | 长270米，厚0.2米，宽6米 | 改善786户3129人生产生活条件（其中脱贫户及监测对象41户89人） | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 朱溪村村委会 | 已完成 | 15
143 | 王港乡 | 港口村 | 小溪护坡 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 小溪护坡长70米*宽0.8米*高3米 | 小溪护坡长70米*宽0.8米*高3米 | 改善51户农户种植水稻，收益面积210亩 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 港口村委会 | 已完成 | 15
144 | 王港乡 | 坑口村 | 坑口村油茶种植20亩 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 发展种植油茶20亩 | 发展种植油茶20亩 | 预计增收村集体收入约3万元，同时带动就业务工10人，其中脱贫户和帮扶对象3人，人均增收500元 | 95% | 5 |  |  |  | 5 | 衔接资金 | 林业局 | 坑口村委会 | 已完成 | 5
145 | 王港乡 | 坑口村 | 坑口村果园产业基地道路和晒场硬化项目 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 道路长170米、宽7米、厚0.2米；晒场长55米、宽15米、厚0.2米 | 道路长170米、宽7米、厚0.2米； 晒场长55米、宽15米、厚0.2米 | 预计增收村集体收入约5万元，同时带动就业务工18人，其中脱贫户和帮扶对象2人，人均增收500元 | 95% | 25 |  |  |  | 25 | 衔接资金 | 农业农村局 | 坑口村委会 | 已完成 | 25
146 | 王港乡 | 金山村 | 马家桥组河道护坡 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 河道护坡长80米，高2米，厚1米 | 河道护坡长80米，高2米，厚1米 | 改善77户231人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象3户5人） | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 水利局 | 金山村委会 | 已完成 | 10
147 | 王港乡 | 金山村 | 稻蛙养殖基地道路硬化 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 道路硬化长520米，宽3米，厚0.16米（碎石垫层0.1米） | 道路硬化长520米，宽3米，厚0.16米（碎石垫层0.1米） | 预计增收村集体收入约3万元，同时带动就业务工22人，其中脱贫户和帮扶对象5人，人均增收500元 | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 金山村委会 | 已完成 | 20
148 | 王港乡 | 河源村 | 河源村道路改造工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长1000米、宽3.5米、厚0.18米 | 长1000米、宽3.5米、厚0.18米 | 改善85户396人生产生活条件，其中脱贫户和监测户5户12人 | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 河源村委会 | 已完成 | 50
149 | 王港乡 | 河源村 | 河源村金坦组培家坞机耕道路改造工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长300米、宽2.5米、厚0.15米. | 长300米、宽2.5米、厚0.15米。 | 改善85户396人生产生活条件，其中脱贫户和监测户5户12人 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 河源村委会 | 已完成 | 12
150 | 王港乡 | 坑口村 | 坑东组机耕道维修 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长2500米 宽3米 | 长2500米 宽3米 | 改善76户276人生产生活条件（其中脱贫户和监测户4户9人） | 95% | 8 |  |  | 8 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 坑口村委会 | 已完成 | 8
151 | 王港乡 | 高沙村 | 油榨槽组太阳能路灯安装工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 安装6米杆太阳能路灯67盏 | 安装6米杆太阳能路灯67盏 | 改善113户299人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象5户17人） | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 高沙村委会 | 已完成 | 10
152 | 西湖乡 | 西湖村 | 西湖村农林机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建硬化道路长170米、宽3米、厚0.15米。护坡长60米、高2.5米、宽0.6米。 | 新建硬化道路长170米、宽3米、厚0.15米。护坡长60米、高2.5米、宽0.6米。 | 方便群众26户76人，其中脱贫户和监测对象4户8人出行 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 西湖村委会 | 已完成 | 15
153 | 西湖乡 | 磻溪村 | 磻溪村茶叶加工厂房建设 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建钢结构铁皮厂房：其中规格1.厂房长16米*宽13米*高8米；规格2.2层结构厂房，底长16米*宽7米；（其中1层高4.5米；2层高3.5米）及附属设施建设 | 新建钢结构铁皮厂房：其中规格1.厂房长16米*宽13米*高8米；规格2.2层结构厂房，底长16米*宽7米；（其中1层高4.5米；2层高3.5米）及附属设施建设 | 预计增加村集体收入约3.5万元；同时带动就业务工7户10人，其中带动3户3人脱贫户和监测对象务工预计增加工资收入每人1000元 | 95% | 65 |  | 65 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 磻溪村委会 | 已完成 | 65
154 | 西湖乡 | 桃墅村 | 六亩里水毁河坝维修建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 1:河坝新建70米*2.5米*0.6米。2:机耕桥：5*1.5+5*3米（2座）。3：水堰建设5米*2.5米*2米（3座）。4：洗衣台阶2座:21*2.5*1.5米。5：路面硬化68平方米，厚0.15米。 | 1:河坝新建70米*2.5米*0.6米。2:机耕桥：5*1.5+5*3米（2座）。3：水堰建设5米*2.5米*2米（3座）。4：洗衣台阶2座:21*2.5*1.5米。5：路面硬化68平方米，厚0.15米。 | 方便12户35人群众，其中脱贫户及监测对象3户7人，缓解汛期河水不上路 | 95% | 25 | 25 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 桃墅村委会 | 已完成 | 25
155 | 西湖乡 | 桃墅村 | 张公庙机耕道建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬300*2.2*0.15米+275*2.8*0.15米;引排水沟管12个。 | 机耕道硬300*2.2*0.15米+275*2.8*0.15米;引排水沟管12个。 | 方便群众32户108人，其中脱贫户和监测对象4户11人出行 | 95% | 20 | 20 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃墅村委会 | 已完成 | 20
156 | 西湖乡 | 桃墅村 | 桃墅村圈养黄牛产业 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 平整土地700平米，新建300平米牛棚，饮用水铺设800米，购买20只黄牛 | 平整土地700平米，新建300平米牛棚，饮用水铺设800米，购买20只黄牛 | 预计增收村集体收入约3万元，同时带动就业务工6户10人，其中脱贫户和监测对象2户2人，人均增收0.1万元 | 95% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃墅村委会 | 已完成 | 50
157 | 西湖乡 | 磻溪村 | 磻溪村木桥头河坝新建工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 新建混凝土浇筑河坝长260米，宽0.6米，高2.5米 | 新建混凝土浇筑河坝长260米，宽0.6米，高2.5米 | 改善210户830人生产生活条件（其中脱贫户及监测对象37户115人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 磻溪村委会 | 已完成 | 30
158 | 西湖乡 | 西湖村 | 西湖村下三门机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.9 | 2024.11 | 是 | 新建硬化道路长350米、宽3米、厚0.15米。 | 新建硬化道路长350米、宽3米、厚0.15米。 | 带动2户脱贫户务工，预计增加工资收入每人2000元 | 95% | 12 |  | 12 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 西湖村委会 | 已完成 | 12
159 | 西湖乡 | 桃墅村 | 黄牛养殖饲料间及附属设施建设 | 产业发展 | 2024.08 | 2024.11 | 是 | 新建80米饲料间，化粪池1个，粉碎机、割草机机械设备各1套。 | 新建80米饲料间，化粪池1个，粉碎机、割草机机械设备各1套。 | 预计增收村集体收入约1万元，同时带动就业务工3户3人，其中脱贫户和监测对象1户1人，人均增收0.1万元 | 95% | 18 |  | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃墅村委会 | 已完成 | 18
160 | 西湖乡 | 磻溪村 | 磻溪村茶叶加工设备购置 | 产业发展 | 2024.9 | 2024.11 | 是 | 1.茶叶萎凋机：2台（10米）；2.茶叶烘干机：3台； 3.茶叶发酵机：1台； 4.茶叶揉捻机：65型2台；45型2台；30型1台； 5.茶叶杀青机：大、小各一台； 6.理条机：大、小各一台； 7.分拣机：1台 | 1.茶叶萎凋机：2台（10米）；2.茶叶烘干机：3台； 3.茶叶发酵机：1台； 4.茶叶揉捻机：65型2台；45型2台；30型1台； 5.茶叶杀青机：大、小各一台； 6.理条机：大、小各一台； 7.分拣机：1台 | 带动3户脱贫户务工预计增加工资收入每人1000元 | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 磻溪村委会 | 已完成 | 15
161 | 西湖乡 | 柘坪村 | 何家坞机耕道建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建机耕道1200米、宽2.8米、厚0.18米；护坡长25米、宽0.5米、高1.5米；机耕桥（3座）长3.8米、宽3米*3座 | 新建机耕道1200米、宽2.8米、厚0.18米；护坡长25米、宽0.5米、高1.5米；机耕桥（3座）长3.8米、宽3米*3座 | 带动6户脱贫户务工，预计增加工资收入每人500元 | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 柘坪村委会 | 已完成 | 50
162 | 西湖乡 | 柘坪村 | 何坞里桥及机耕道建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建机耕道265米；宽2.8米、厚0.18；机耕桥（1座）长5.6米、宽3米、高1.6米； | 新建机耕道265米；宽2.8米、厚0.18；机耕桥（1座）长5.6米、宽3米、高1.6米； | 带动6户脱贫户务工，预计增加工资收入每人200元 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 柘坪村委会 | 已完成 | 10
163 | 西湖乡 | 桃墅村 | 桃墅村五组硬化道路建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1.路面硬化:长：35米*宽：1.6米*厚0.15米+长：96米*宽：2.8米*厚0.15米(其中60米直径16*2米钢筋伸长加宽路面0.7米)。 2.河岸护坝：长：25米*宽：3.5米*厚：0.7米。3.护栏56米。4.山体滑坡清理及山体护坝长：16米*宽：1.8米*厚度：0.7米。 | 1.路面硬化:长：35米*宽：1.6米*厚0.15米+长：96米*宽：2.8米*厚0.15米(其中60米直径16*2米钢筋伸长加宽路面0.7米)。 2.河岸护坝：长：25米*宽：3.5米*厚：0.7米。3.护栏56米。4.山体滑坡清理及山体护坝长：16米*宽：1.8米*厚度：0.7米。 | 方便26户110名群众出行及劳作 | 95% | 25 |  |  | 25 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 桃墅村委会 | 已完成 | 25
164 | 湘湖镇 | 进坑村 | 盈田组村庄内道路建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长350米*宽3.5米.厚0.15米 | 长350米*宽3.5米.厚0.15米 | 方便350名群众出行，其中脱贫户3人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 盈田村委会 | 已完成 | 15
165 | 湘湖镇 | 古田村 | 仓储厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 预计每年增收9.6万元，同时带动古田村和北安村脱贫户27户52人人就业，预计每人增收1100元 | 95% | 65 |  | 65 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 古田村委会 | 已完成 | 65
166 | 湘湖镇 | 古田村 | 仓储厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 预计每年增收9.6万元，同时带动古田村和北安村脱贫户27户52人人就业，预计每人增收1100元 | 95% | 65 |  | 65 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 北安村委会 | 已完成 | 65
167 | 湘湖镇 | 东安村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长270米*宽3米*厚0.15米 | 长270米*宽3米*厚0.15米 | 方便120名群众，其中脱贫户12人出行农耕 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 东安村委会 | 已完成 | 10
168 | 湘湖镇 | 兰田村 | 江墩组新建太阳能路灯工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建65座太阳能路灯 | 新建65座太阳能路灯 | 方便170名村名，其中脱贫户10人安全出行 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 兰田村委会 | 已完成 | 10
169 | 湘湖镇 | 湘湖村 | 湘湖村益民组焦坑坂道路硬化工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建道路长350米*宽5米*厚0.18米 | 新建道路长350米*宽5米*厚0.18米 | 方便120名群众出行，其中脱贫户2人 | 95% | 25 |  | 25 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 湘湖村委会 | 已完成 | 25
170 | 湘湖镇 | 灵安村 | 油茶种植 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 种植油茶20亩 | 种植油茶20亩 | 预计年增收村集体收入约2400元，带动脱贫户和监测对象2户，户均增收720元 | 95% | 4 | 4 |  |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 灵安村委会 | 已完成 | 4
171 | 湘湖镇 | 洞口村 | 江村组机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 从洞口组粮食仓库至江村荒田湾长1000米，宽3米，厚0.15米 | 从洞口组粮食仓库至江村荒田湾长1000米，宽3米，厚0.15米 | 改善347户1245人生产生活条件(其中脱贫户及监测对象9户25人) | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 洞口村委会 | 已完成 | 30
172 | 湘湖镇 | 灵安村 | 油茶种植 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 种植油茶148亩 | 种植油茶148亩 | 预计年增收村集体收入约2万元，带动脱贫户和监测对象8户，户均增收800元 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 灵安村委会 | 已完成 | 30
173 | 湘湖镇 | 洞口村 | 洞口村新村组机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 洞口村新村组机耕道硬化长500米，宽2米，厚0.15米 | 洞口村新村组机耕道硬化长500米，宽2米，厚0.15米 | 方便9户群众生产生活，消除河道安全隐患，美化村庄环境 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 洞口村委会 | 已完成 | 10
174 | 湘湖镇 | 古田村 | 仓储厂房 | 产业发展 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 预计每年增收9.6万元，同时带动古田村和北安村脱贫户27户52人人就业，预计每人增收1100元 | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 古田村委会 | 已完成 | 15
175 | 湘湖镇 | 北安村 | 油茶种植 | 产业发展 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 油茶种植40亩 | 油茶种植40亩 | 预计于2028年起每年增收0.5万元，同时带动北安村脱贫户21户，预计每户增收200元 | 95% | 8 |  |  | 8 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 北安村委会 | 已完成 | 8
176 | 湘湖镇 | 西安村 | 昌一组水沟砌石挡墙 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 水沟砌石挡墙长72米，高1.9米，顶宽0.5米，底深0.5米 | 方便1118名群众进行安全生产，其中脱贫户6户16人 | 方便1118名群众进行安全生产，其中脱贫户6户16人 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 西安村委会 | 已完成 | 6
177 | 湘湖镇 | 西安村 | 昌二组路灯安装工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 太阳能路灯35盏 | 方便1118名群众进行安全生产，其中脱贫户6户16人 | 方便1118名群众进行安全生产，其中脱贫户6户16人 | 95% | 5 |  |  | 5 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西安村委会 | 已完成 | 5
178 | 湘湖镇 | 西安村 | 中坂组河道护坡 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长220米，高3.6米，顶宽0.6米，底宽1.5米 | 方便30名群众生活安全用水，其中脱贫户2人 | 方便30名群众生活安全用水，其中脱贫户2人 | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 西安村委会 | 已完成 | 50
179 | 湘湖镇 | 前程村 | 安装太阳能路灯 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 太阳能路灯425盏、灯杆高6米、亮度80瓦 | 太阳能路灯425盏、灯杆高6米、亮度80瓦 | 方便1308名村民夜间安全出行 | 95% | 62 |  |  | 62 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 前程村委会 | 已完成 | 62
180 | 湘湖镇 | 湘湖村 | 益民组焦坑坂路灯建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 安装路灯70盏 | 安装路灯70盏 | 解决80名群众安全出行问题，其中脱贫户8人 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 湘湖村委会 | 已完成 | 10
181 | 湘湖镇 | 古田村 | 仓储厂房 | 产业发展 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 仓储厂长27.2米，宽12.3米，建筑总面积1003.68平方米 | 预计每年增收9.6万元，同时带动古田村和北安村脱贫户27户52人人就业，预计每人增收1100元 | 95% | 7 |  |  |  | 7 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 北安村委会 | 已完成 | 7
182 | 湘湖镇 | 北安村 | 北安村河坝护坡、水渠修复工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 河坝长180米*宽1米*高1.5米，水渠长300米*宽0.6米*高1米 | 河坝长180米*宽1米*高1.5米，水渠长300米*宽0.6米*高1米 | 方便21户群众生产生活，消除河道安全隐患，美化村庄环境 | 95% | 26 |  |  |  | 26 | 衔接资金 | 县水利局 | 北安村委会 | 已完成 | 26
183 | 湘湖镇 | 湘湖村 | 湘湖村道路维修工程 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长200米*宽3.5米*厚0.07米 | 长200米*宽3.5米*厚0.07米 | 方便群众210人出行，提高村民出行安全性，群众满意度96% | 95% | 5 |  |  |  | 5 | 衔接资金 | 县交运局 | 湘湖村委会 | 已完成 | 5
184 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村朱家至南北边道路新建工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建道路长度820米.宽4米，厚度0.18米 | 新建道路长度820米.宽4米，厚度0.18米 | 改善120户380人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象12户38人 | 95% | 46 |  | 46 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 朱家村委会 | 已完成 | 46
185 | 兴田乡 | 潭口村 | 潭五组道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建道路硬化长700米，宽2.7米，厚0.15米 | 新建道路硬化长700米，宽2.7米，厚0.15米 | 改善110户400人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象9户15人 | 95% | 23 |  | 23 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 潭口村委会 | 已完成 | 23
186 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村龙源组道路修建 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 硬化道路长200米，宽4.5米，厚0.2米 | 硬化道路长200米，宽4.5米，厚0.2米 | 改善105户405人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象20户64人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 程家山村委会 | 已完成 | 15
187 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村机耕道建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建机耕道硬化长1150米、宽2.5米、厚0.15米。 | 新建机耕道硬化长1150米、宽2.5米、厚0.15米。 | 改善47户206人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象5户9人 | 95% | 35 |  | 35 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 程家山村委会 | 已完成 | 35
188 | 兴田乡 | 方家坞村 | 方家坞村方一组 新建生产用桥工程 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建桥梁一座， 长12米，宽4.5米，高4.5米，桥面厚0.3米，硬化桥两侧道路一长385米，宽2.2米，厚0.15米，道路二长50米，宽1米，厚0.15米 | 新建桥梁一座， 长12米，宽4.5米，高4.5米，桥面厚0.3米，硬化桥两侧道路一长385米，宽2.2米，厚0.15米，道路二长50米，宽1米，厚0.15米 | 改善70户280人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象10户25人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 方家坞村委会 | 已完成 | 20
189 | 兴田乡 | 锦里村 | 锦里村李家昄道路建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建机耕道长150米，宽3.3米，厚0.18米，新建挡墙长75米，高3.5米，厚1米，回填土方2000立方米 | 新建机耕道长150米，宽3.3米，厚0.18米，新建挡墙长75米，高3.5米，厚1米，回填土方2000立方米 | 改善28户93人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象6户17人 | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 锦里村委会 | 已完成 | 30
190 | 兴田乡 | 锦里村 | 陈村村庄道路 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建道路长450米，宽4.5米,厚0.18米 | 新建道路长450米，宽4.5米,厚0.18米 | 改善63户248人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象248 | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 锦里村委会 | 已完成 | 30
191 | 兴田乡 | 锦里村 | 鳗鱼养殖基地建设 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建鳗鱼养殖水池6个 | 新建鳗鱼养殖水池6个 | 预计收益期后增加村集体经济3万元，通过产业分红带动42户脱贫户增收，预计户增收400元。 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 程家山村委会 | 已完成 | 50
192 | 兴田乡 | 锦里村 | 毛竹加工厂 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 购置叉车1台，铲车1台、拉丝机7台、自动锯竹机2台 | 购置叉车1台，铲车1台、拉丝机7台、自动锯竹机2台 | 预计收益期后增加村集体经济3万元，通过产业分红带动42户脱贫户增收，预计户增收500元。 | 96% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 城门村委会 | 已完成 | 50
193 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村龙墩当贝至畈上机耕路及水毁护岸修复项目 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 一、埋涵管：θ20 5节，θ30 19节；θ40 5节；二、清基及铺沙：1、机耕路平整及铺沙：长941米，宽2.3米，厚0.1米；2、机耕路硬化：长941米，宽2.3米，厚0.15米；3、机耕桥：桥墩2个，分别长2.5米，高1.5米，厚0.5米。桥面长3米，宽2.5米，厚0.3米；三、水毁护岸修复：1、清理基础；2、混泥土基础：长110米，宽1.5米，深1米；3、主体：长110米，均宽0.6米，高1.8米；4、模板：110米*1.8米*2份。 | 一、埋涵管：θ20 5节，θ30 19节；θ40 5节；二、清基及铺沙：1、机耕路平整及铺沙：长941米，宽2.3米，厚0.1米；2、机耕路硬化：长941米，宽2.3米，厚0.15米；3、机耕桥：桥墩2个，分别长2.5米，高1.5米，厚0.5米。桥面长3米，宽2.5米，厚0.3米；三、水毁护岸修复：1、清理基础；2、混泥土基础：长110米，宽1.5米，深1米；3、主体：长110米，均宽0.6米，高1.8米；4、模板：110米*1.8米*2份。 | 改善41户138人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象5户16人 | 95% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 城门村委会 | 已完成 | 50
194 | 兴田乡 | 锦里村 | 鳗鱼养殖基地建设 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建鳗鱼养殖水池6个 | 新建鳗鱼养殖水池6个 | 预计收益期后增加村集体经济3万元，通过产业分红带动47户脱贫户增收，预计户增收300元。 | 95% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 锦里村委会 | 已完成 | 50
195 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村南北边至新村路口道路新建工程 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 新建道路长530米，宽4米，厚度0.18米 | 新建道路长530米，宽4米，厚度0.18米 | 改善68户270人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象12户38人 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 交运局 | 朱家村委会 | 已完成 | 30
196 | 兴田乡 | 方家坞村 | 方家坞村道路硬化 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 道路硬化长590米，宽3.5米，厚度0.18米， | 道路硬化长590米，宽3.5米，厚度0.18米， | 改善82户350人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象41户117人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 交运局 | 方家坞村委会 | 已完成 | 30
197 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村上村新建水渠 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 新建水渠第一段长500米，宽0.5米，深0.5米，水渠壁厚0.1米；第二段长度550米 宽0.4深0.4米，水渠壁厚0.1米；新建护坡长150米，宽0.5米，高2米 | 新建水渠第一段长500米，宽0.5米，深0.5米，水渠壁厚0.1米；第二段长度550米 宽0.4深0.4米，水渠壁厚0.1米；新建护坡长150米，宽0.5米，高2米 | 改善58户192人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象7户12人） | 95% | 27 |  | 27 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 朱家村委会 | 已完成 | 27
198 | 兴田乡 | 锦里村 | 港西村庄道路修建 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 新建道路长190米，宽5米，厚0.15米 | 新建道路长190米，宽5米，厚0.15米 | 改善50户185人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象3户6人） | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 交运局 | 锦里村委会 | 已完成 | 10
199 | 兴田乡 | 锦里村 | 鳗鱼养殖项目 | 产业发展 | 2024.08 | 2024.1 | 是 | 新建600平方米育苗池及平整土地、增氧机、加热设备 | 新建600平方米育苗池及平整土地、增氧机、加热设备 | 带动5户脱贫户务工预计增加工资收入每人1500元 | 95% | 18 |  | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 锦里村村委会 | 已完成 | 18
200 | 兴田乡 | 方家坞村 | 潭下一组机耕道建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建机耕道长350米，宽2.5米，厚0.15米 | 新建机耕道长350米，宽2.5米，厚0.15米 | 改善42户130人生产生活条件（其中：脱贫户10户22人） | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 方家坞村委会 | 已完成 | 10
201 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村龙墩横田上水渠建设项目 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建水渠：长320米、宽1米、深1米，水渠壁厚：上0.2米、下0.3米，均厚0.25米，水渠底厚0.15米、宽1.8米 | 新建水渠：长320米、宽1米、深1米，水渠壁厚：上0.2米、下0.3米，均厚0.25米，水渠底厚0.15米、宽1.8米 | 改善31户127人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户16人），预防彭赵公路部分路段受损及坞山坑山塘汛期泄洪 | 95% | 25 |  |  | 25 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 城门村委会 | 已完成 | 25
202 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村曲中组新建机耕道项目 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 曲中组新建机耕道第一段长170米，均宽2.3米，均厚0.15米;第二段长146米，均宽2.3米，均厚0.15米;第三段长320米，均宽2.3米，均厚0.15米 | 曲中组新建机耕道第一段长170米，均宽2.3米，均厚0.15米;第二段长146米，均宽2.3米，均厚0.15米;第三段长320米，均宽2.3米，均厚0.15米 | 改善47户206人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象4户11人） | 95% | 18 |  |  |  | 18 | 衔接资金 | 县交运局 | 程家山村委会 | 已完成 | 18
203 | 瑶里镇 | 东埠村 | 防洪渠建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 渠长220米，高1.2米，宽0.3米，低板宽4米，厚0.20米；拆除及新建2个洗衣码头 | 渠长220米，高1.2米，宽0.3米，低板宽4米，厚0.20米；拆除及新建2个洗衣码头 | 方便群众32户103人生产生活，其中脱贫户3户8人 | 95% | 39 |  | 39 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 东埠村委会 | 已完成 | 39
204 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 路面硬化建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 东进组路面硬化900米*4.5米*0.18米 | 东进组路面硬化900米*4.5米*0.18米 | 方便群众45户169人出行，其中脱贫户13户26人 | 95% | 59 |  | 59 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 新屋下村委会 | 已完成 | 59
205 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 村内道路护坡建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 护坡建设130立方米 | 护坡建设130立方米 | 方便群众32户103人出行，其中脱贫户13户26人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 新屋下村委会 | 已完成 | 10
206 | 瑶里镇 | 创业村 | 茶叶加工厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 预计年增收村集体收入约5万元，带动脱贫户和监测对象13户26人，户均增收1000元 | 95% | 41 |  | 41 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 新屋下村委会 | 已完成 | 41
207 | 瑶里镇 | 罗源村 | 护岸及桥梁建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 桥梁建设长5米，宽3.5米；护岸建设200立方米 | 桥梁建设长5米，宽3.5米；护岸建设200立方米 | 方便群众59户165人生产生活，其中脱贫户23户66人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 罗源村委会 | 已完成 | 15
208 | 瑶里镇 | 查坑村 | 产业道路硬化建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 硬化道路长350米，宽4米，厚0.18米，道路 | 硬化道路长350米，宽4米，厚0.18米，道路 | 方便群众41户155人生产生活，其中脱贫户10户23人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 查坑村委会 | 已完成 | 20
209 | 瑶里镇 | 创业村 | 茶叶加工厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 预计年增收村集体收入约5万元，带动脱贫户和监测对象13户32人，户均增收1000元 | 95% | 65 |  | 65 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 高岭村委会 | 已完成 | 65
210 | 瑶里镇 | 长明村 | 道路建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 1.路基扩建长430米，宽4.5米。2.道路硬化长430米，宽4米，厚0.18米。3.挡土墙120立方米。4.涵管铺设8米。 | 1.路基扩建长430米，宽4.5米。2.道路硬化长430米，宽4米，厚0.18米。3.挡土墙120立方米。4.涵管铺设8米。 | 方便群众153户469人出行，其中脱贫户3户10人 | 95% | 36 | 36 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 长明村委会 | 已完成 | 36
211 | 瑶里镇 | 瑶里居委会 | 农产品冷藏库 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 冷藏库设施120立方米 | 冷藏库设施120立方米 | 预计增收村集体收入约1万元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户和帮扶对象2人，人均增收300元 | 95% | 13 | 13 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 瑶里居委会 | 已完成 | 13
212 | 瑶里镇 | 创业村 | 茶叶加工厂房 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 70*24米厂房两层，外墙砖混结构，内部钢架结构 | 预计年增收村集体收入约5万元，带动脱贫户和监测对象30户77人，户均增收1000元 | 95% | 90 | 90 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 长明村委会 | 已完成 | 90
213 | 瑶里镇 | 罗源村 | 道路建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 新建道路长260米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建道路长260米，宽3.5米，厚0.18米 | 方便群众25户78人生产生活，其中脱贫户1户4人 | 95% | 12 |  |  |  | 12 | 衔接资金 | 交运局 | 罗源村委会 | 已完成 | 12
214 | 瑶里镇 | 罗源村 | 油茶新建及中药材种植 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 油茶新建及中药材种植70亩 | 油茶新建及中药材种植70亩 | 预计增收村集体收入约3万元，同时带动就业务工16人，其中脱贫户和帮扶对象5人，人均增收260元 | 95% | 18 |  |  |  | 18 | 衔接资金 | 林业局 | 罗源村委会 | 已完成 | 18
215 | 瑶里镇 | 南泊村 | 道路建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 新建道路长310米，宽3.2米， 厚0.18米 | 新建道路长310米，宽3.2米，厚0.18米 | 方便群众25户85人出行，其中脱贫户2户3人 | 95% | 13 |  |  |  | 13 | 衔接资金 | 交运局 | 南泊村委会 | 已完成 | 13
216 | 瑶里镇 | 南泊村 | 护岸建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 新建护岸220立方米 | 新建护岸220立方米 | 方便群众35户115人出行，其中脱贫户10户21人 | 95% | 17 |  |  |  | 17 | 衔接资金 | 水利局 | 南泊村委会 | 已完成 | 17
217 | 瑶里镇 | 长明村 | 道路护坡建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 凤凰、仙台、海螺坞、同心四个村小组道路护坡建设，挖机清基220立方，混泥土挡墙330立方 | 凤凰、仙台、海螺坞、同心四个村小组道路护坡建设，挖机清基220立方，混泥土挡墙330立方 | 方便群众92户384人出行，其中脱贫户9户13人 | 95% | 26 | 26 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 长明村委会 | 已完成 | 26
218 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 民宿住宿 | 产业发展 | 2024.9 | 2024.12 | 是 | 购置民宿2间 | 民宿2间 | 预计增收村集体收入约3万元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 文旅局 | 白石塔村委会 | 已完成 | 50
219 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 黄家组公路新建 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 硬化道路500米，宽3.5米，厚0.18米 | 硬化道路500米，宽3.5米，厚0.18米 | 方便群众49户196人出行，其中脱贫户2户5人 | 95% | 25 |  | 25 |  |  | 衔接资金 | 交运局 | 白石塔村委会 | 已完成 | 25
220 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 内坦组水堰建设 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 新建水堰一座长18米 | 新建水堰一座长18米 | 方便群众47户161人出行，其中脱贫户1户2人 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 白石塔村委会 | 已完成 | 13
221 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 种田组河道护岸建设 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 新建河道护岸240立方米 | 新建河道护岸240立方米 | 方便群众28户115人出行，其中脱贫户2户2人 | 95% | 12 |  | 12 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 白石塔村委会 | 已完成 | 12
222 | 瑶里镇 | 寺前村 | 寺前村坑上自然村入户自来水改造工程 | 基础设施 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 更换主管3500米，入户分管8500米及师傅安装费用等人工费用 | 更换主管3500米，入户分管8500米及师傅安装费用等人工费用 | 方便群众62户182人用水，其中脱贫户13户19人 | 95% | 18 |  | 18 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 寺前村委会 | 已完成 | 18
223 | 瑶里镇 | 南泊村 | 护岸建设 | 基础设施 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 新建河道护岸450立方米 | 新建河道护岸450立方米 | 方便群众25户89人生产生活，其中脱贫户6户15人 | 95% | 32 |  | 32 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 南泊村委会 | 已完成 | 32
224 | 瑶里镇 | 罗源村 | 护岸建设 | 基础设施 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 新建河道护岸450立方米 | 新建河道护岸450立方米 | 方便群众32户122人生产生活，其中脱贫户10户26人 | 95% | 32 |  | 32 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 罗源村委会 | 已完成 | 32
225 | 瑶里镇 | 高岭村 | 茶叶加工厂房改造及设备购置 | 产业发展 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 茶叶加工厂房改造256平方米，设备购置2套 | 茶叶加工厂房改造256平方米，设备购置2套 | 预计2025年投入使用可增收村集体收入约0.8万元 | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 高岭村委会 | 已完成 | 15
226 | 瑶里镇 | 长明村 | 中山二组至海螺坞道路建设 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1.新开挖道路路基长320米，宽3.5米.运输土石方450立方米。2.硬化道路长320米，宽3米，厚0.18米，3.涵管铺设12米。 | 1.新开挖道路路基长320米，宽3.5米.运输土石方450立方米。2.硬化道路长320米，宽3米，厚0.18米，3.涵管铺设12米。 | 方便群众78户312人出行，其中脱贫户5户14人 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 长明村委会 | 已完成 | 20
227 | 臧湾乡 | 马家村 | 道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长300米，宽3.5米，厚0.15米； | 长300米，宽3.5米，厚0.15米； | 改善75户413人村民人居环境，解决脱贫户7户，17人出行安全 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 马家村委会 | 已完成 | 13
228 | 臧湾乡 | 仓下村 | 太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新家坞组太阳能路灯安装80盏（6米高灯杆） | 新家坞组太阳能路灯安装80盏（6米高灯杆） | 改善村民32户109人，其中脱贫户3户，5人出行安全 | 95% | 12 |  | 12 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 仓下村委会 | 已完成 | 12
229 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 晒场硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 晒场硬化：940平方米 | 晒场硬化：940平方米 | 改善50户140人村民人居环境，解决脱贫户4户，9人出行安全 | 95% | 12 |  | 12 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 寒溪村委会 | 已完成 | 12
230 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 护磅建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 基础长：175米，宽1.2米，高0.8米； 一层：长175米，宽1米，高0.9米； 二层：长175米，宽0.8米，高0.9米； 三层：长175米，宽0.6米，高0.9米。 | 基础长：175米，宽1.2米，高0.8米； 一层：长175米，宽1米，高0.9米； 二层：长175米，宽0.8米，高0.9米； 三层：长175米，宽0.6米，高0.9米。 | 改善34户146人村民人居环境，解决脱贫户3户，7人出行安全 | 95% | 42 |  | 42 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 42
231 | 臧湾乡 | 马家村 | 蛋鸭养殖 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 搭建鸭棚450平米，建鸭水池360平米，购买青年鸭1万只。 | 搭建鸭棚450平米，建鸭水池360平米，购买青年鸭1万只。 | 预计村集体增收2.3万元，同时带动就业务工8人，其中脱贫户和监测帮扶对象4人，人均增收0.1万元。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 马家村委会 | 已完成 | 30
232 | 臧湾乡 | 仓下村 | 农田护坡 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 1、护坡基础长160米，高1米，宽0.9米；2、护坡长160米，高1.8米，宽0.5米。 | 1、护坡基础长160米，高1米，宽0.9米；2、护坡长160米，高1.8米，宽0.5米。 | 改善42户160人生产生活条件（其中脱贫户3户8人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 仓下村委会 | 已完成 | 30
233 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 公路护坡 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1、护坡长100米，基础宽1.8米高1.2米，下底宽1.4米高2.4米，上顶宽0.6米。 2、护坡长200米，基础宽1米，高0.7米，下底宽0.8米，高1.2米，上顶宽0.5米。 | 1、护坡长100米，基础宽1.8米高1.2米，下底宽1.4米高2.4米，上顶宽0.6米。 2、护坡长200米，基础宽1米，高0.7米，下底宽0.8米，高1.2米，上顶宽0.5米。 | 改善79户278人生产生活条件（其中：脱贫户6户14人） | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 县交运局 | 寒溪村委会 | 已完成 | 50
234 | 峙滩镇 | 英溪村 | 郑坑组护岸建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 护岸建设长60米，高4米，宽0.5米，土方回填4500立方米 | 护岸建设长60米，高4米，宽0.5米，土方回填4500立方米 | 方便村民277户1020人，其中27户脱贫户62人，方便群众出行安全，完善基础设施建设 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 英溪村委会 | 已完成 | 20
235 | 峙滩镇 | 梅湖村 | 太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 从桑园组至中心村路段，3000米，安装带杆太阳能路灯6米高50瓦100盏；桑园组、青年组村内道路太阳能路灯安装6米高50瓦30盏 | 从桑园组至中心村路段，3000米，安装带杆太阳能路灯6米高50瓦100盏；桑园组、青年组村内道路太阳能路灯安装6米高50瓦30盏 | 方便村民536户2386人，其中33户脱贫户83人，方便群众出行安全，完善基础设施 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 梅湖村委会 | 已完成 | 20
236 | 峙滩镇 | 侈溪村 | 路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 沧源组至庄培组沿路带杆太阳能路灯60瓦，高6米，67盏 | 沧源组至庄培组沿路带杆太阳能路灯60瓦，高6米，67盏 | 方便村民178户680人，其中12户脱贫户27人，方便群众出行安全。 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 侈溪村委会 | 已完成 | 10
237 | 峙滩镇 | 流口村 | 木匠坳晒场平整硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 晒场平整硬化，总面积1800平米 | 晒场平整硬化，总面积1800平米 | 方便村民105户410人，其中8户脱贫户20人，改善群众生产生活条件，便于农业生产 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 流口村委会 | 已完成 | 20
238 | 峙滩镇 | 明溪村 | 杨家组洗衣池、护坝、污水管网、自来水管道、水渠新建、路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 洗衣码头：长6米、宽3.6米、高0.35米；护坝：长6米、宽2.5米、高0.7米；长30米、宽2米、高0.4米；污水管网62米长，1.7米高；自来水铺设：3500米安装、做个5个立方的过滤池；新建水渠：长10米、高0.4、宽0.45、厚0.25；带杆太阳能路灯6米高50瓦35盏。 | 洗衣码头：长6米、宽3.6米、高0.35米；护坝：长6米、宽2.5米、高0.7米；长30米、宽2米、高0.4米；污水管网62米长，1.7米高；自来水铺设：3500米安装、做个5个立方的过滤池；新建水渠：长10米、高0.4、宽0.45、厚0.25；带杆太阳能路灯6米高50瓦35盏。 | 方便村民20户108人，其中4户脱贫户17人，方便群众生产生活，完善基础设施建设 | 95% | 30 | 30 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 明溪村委会 | 已完成 | 30
239 | 峙滩镇 | 明溪村 | 石牛组水渠建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建长860米、0.4米*0.5米水渠 | 新建长860米、0.4米*0.5米水渠 | 方便村民12户52人，其中3户脱贫户14人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 21 | 21 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 明溪村委会 | 已完成 | 21
240 | 峙滩镇 | 流口村 | 中药防己种植 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 种植中药防己100亩，土地平整100亩，肥料，人工，基础搭建100亩 | 种植中药防己100亩，土地平整100亩，肥料，人工，基础搭建100亩 | 预计增收村集体收入约5万元，同时带动就业务工25人，其中脱贫户和监测帮扶对象6人，人均增收0.1万元 | 95% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 流口村委会 | 已完成 | 50
241 | 峙滩镇 | 创业村 | 设备购置 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 设备购置一套 | 设备购置一套 | 预计年增收村集体收入约5万元，带动脱贫户和监测对象39户152人，户均增收500元 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 明溪村委会 | 已完成 | 60
242 | 峙滩镇 | 龙潭村 | 上村坂机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 长700米，宽3.5米，厚0.18米 | 长700米，宽3.5米，厚0.18米 | 方便村民83户300人，其中6户脱贫户11人，方便群众生产生活。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 交运局 | 龙潭村委会 | 已完成 | 30
243 | 峙滩镇 | 英溪村 | 双河组水渠建设 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 新建长900米，0.4*0.4米水渠 | 新建长900米，0.4*0.4米水渠 | 方便村民50户140人，其中4户脱贫户9人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 水利局 | 英溪村委会 | 已完成 | 20
244 | 峙滩镇 | 英溪村 | 中药材种植 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 10亩中药黄精种植 | 10亩中药黄精种植 | 预计增收村集体收入约 0.8万元，同时带动就业务工7人，其中脱贫户和监测帮扶对象4人，人均增收0.03万元 | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 林业局 | 英溪村委会 | 已完成 | 10
245 | 峙滩镇 | 峙滩村 | 峙滩村汪村组机耕道硬化工程 | 基础设施 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 是 | 硬化机耕道长600米，宽3.5米，厚0.18米 | 硬化机耕道长600米，宽3.5米，厚0.18米 | 方便村民115户460人，其中5户脱贫户21人，1户帮扶对象4人，改善群众生产生活条件，便于农业生产 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 峙滩村委会 | 已完成 | 20
246 | 峙滩镇 | 清溪村 | 清溪村金家组、胡家组村庄整治 | 基础设施 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 是 | 1.60瓦太阳能路灯80盏；2.龙湾仓机耕道长300米，宽3.5米，厚0.18米；3.茅草墩机耕道长450米，宽3米，厚0.18米。 | 1.60瓦太阳能路灯80盏；2.龙湾仓机耕道长300米，宽3.5米，厚0.18米；3.茅草墩机耕道长450米，宽3米，厚0.18米。 | 方便村民46户204人，其中2户脱贫户4人，改善群众生产生活条件，便于农业生产及方便群众出行，提升人居环境 | 95% | 39 |  | 39 |  |  | 衔接资金 | 交运局 | 清溪村委会 | 已完成 | 39
247 | 峙滩镇 | 流口村 | 中药材防己种植 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建36亩中药材防己种植，土地平整36亩，人工、施肥、除草，购苗、搭建秧架 | 新建36亩中药材防己种植，土地平整36亩，人工、施肥、除草，购苗、搭建秧架 | 项目产生效益后可为本村33户脱贫户带来产业分红，每年带动3户脱贫户务工预计增加工资收入每人1000元 | 95% | 18 |  | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 流口村委会 | 已完成 | 18
248 | 峙滩镇 | 明溪村 | 太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 沿主路安装带杆，6米高，75瓦太阳能路灯240盏，长源至上明、下明；盘山公路，黄坑组至王家组、花园组，约7公里。 | 沿主路安装带杆，6米高，75瓦太阳能路灯240盏，长源至上明、下明；盘山公路，黄坑组至王家组、花园组，约7公里。 | 方便村民339户、1593人，其中带动37户143人脱贫户，完善村级基础设施，保障村民出行安全 | 95% | 36 |  |  | 36 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 明溪村委会 | 已完成 | 36
249 | 峙滩镇 | 明溪村 | 小沂组水渠、路面硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建长270米、40*50水渠， 540块钢筋混凝土水沟盖板；路面硬化面积333平方 | 新建长270米、40*50水渠， 540块钢筋混凝土水沟盖板；路面硬化面积333平方 | 方便村民69户、232人，其中带动8户25人脱贫户，完善村级基础设施 | 95% | 14 |  |  | 14 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 明溪村委会 | 已完成 | 14
250 | 峙滩镇 | 大河里村 | 卢家组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 电线2600米，17根电线杆，耐张6组，机械、人工等 | 电线2600米，17根电线杆，耐张6组，机械、人工等 | 方便村民44户140人，其中1户脱贫户3人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 9 |  |  | 9 |  | 衔接资金 | 县水利局 | 大河里村委会 | 已完成 | 9
251 | 峙滩镇 | 英溪村 | 汪源组水渠建设、水堰维修 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建长370米，0.4*0.5米水渠；2.两座水堰维修（一座长10.5米，宽8米，高1.6米。一座长14.5米，高0.8米，宽3.8米）。 | 新建长370米，0.4*0.5米水渠；2.两座水堰维修（一座长10.5米，宽8米，高1.6米。一座长14.5米，高0.8米，宽3.8米）。 | 方便村民18户73人，其中2户脱贫户6人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 13 |  |  |  | 13 | 衔接资金 | 县水利局 | 英溪村委会 | 已完成 | 13
252 | 峙滩镇 | 侈溪村 | 锻木香菇种植 | 产业发展 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 8.1万斤椴木菇种植 | 8.1万斤椴木菇种植 | 预计增收村集体收入约1.2万元，同时带动就业务工13人，其中脱贫户和监测帮扶对象5人，人均增收0.05万元 | 95% | 8.1 |  |  |  | 8.1 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 侈溪村委会 | 已完成 | 8.1
253 | 峙滩镇 | 大河里村 | 毛坞组洗衣码头建设项目 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长15米、宽6米、高1.2米（含钢筋水泥），蓄水池1座，铁雨棚60平方米，水泥路硬化10米*3米。 | 长15米、宽6米、高1.2米（含钢筋水泥），蓄水池1座，铁雨棚60平方米，水泥路硬化10米*3米。 | 方便村民47户210人，其中3户脱贫户1户监测户共7人，解决村民露天日晒雨淋洗衣问题 | 95% | 8 |  |  |  | 8 | 衔接资金 | 县水利局 | 大河里村委会 | 已完成 | 8
254 | 峙滩镇 | 清溪村 | 金家组、胡家组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 电线1200米，电缆线400米，13根电线杆，耐张4组，机械、人工等 | 电线1200米，电缆线400米，13根电线杆，耐张4组，机械、人工等 | 方便村民46户204人，其中2户脱贫户4人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 7 |  |  |  | 7 | 衔接资金 | 县水利局 | 清溪村委会 | 已完成 | 7
255 | 峙滩镇 | 梅湖村 | 姚家组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 电线900米，2根电线杆，耐张2组，机械、人工等 | 电线900米，2根电线杆，耐张2组，机械、人工等 | 方便村民52户223人，其中5户脱贫户11人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 3 |  |  |  | 3 | 衔接资金 | 县水利局 | 梅湖村委会 | 已完成 | 3
256 | 峙滩镇 | 英溪村 | 大源里机耕道硬化 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬化长200米，宽3米，厚0.15米 | 机耕道硬化长200米，宽3米，厚0.15米 | 方便村民41户、151人，其中4户脱贫户9人,完善村级基础设施，改善村民生产条件 | 95% | 8 |  |  |  | 8 | 衔接资金 | 县交运局 | 英溪村委会 | 已完成 | 8
257 | 银坞林场 | 峙滩分场（峙滩村外赵坑组） | 针叶混交林提质增效示范基地 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 针叶混交林提质增效示范基地550亩，主要建设内容为抚育间伐550亩、施肥550亩、补植补造18亩。 | 针叶混交林提质增效示范基地550亩，主要建设内容为抚育间伐550亩、施肥550亩、补植补造18亩。 | 1.预计3年后松脂收益每年可达60万元以上，2.带动周边村民40余人就业增收，其中带动2户脱贫户共2人，人均增收1000元/年以上。 | 95% | 48 | 48 |  |  |  | 衔接资金 | 浮梁县林业局 | 浮梁县银坞林场 | 已完成 | 48
258 | 浮梁县农业农村局 |  | 产业直补 | 产业发展 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 对2615户有发展产业意愿的脱贫户和未消除风险监测对象，按发展规模和标准予以直接补助； | 对2615户有发展产业意愿的脱贫户和未消除风险监测对象，按发展规模和标准予以直接补助； | 对2615户有发展产业意愿的脱贫户，按发展规模和标准予以直接补助； | 95% | 590.6 | 590.6 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业农村局 | 已完成 | 590.6
259 | 浮梁县农业农村局 |  | 雨露计划 | 其他 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助，补助人数400人次 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助，补助人数400人次 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助，补助人数400人次 | 95% | 78.9 | 60 |  |  | 18.9 | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完成 | 78.9
260 | 浮梁县农业农村局 |  | 省外交通补贴 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 对960人到省外务工的脱贫户和未消除风险的监测对象发放交通补贴 | 对960人到省外务工的脱贫户和未消除风险的监测对象发放交通补贴 | 对960人到省外务工的脱贫户和未消除风险的监测对象发放交通补贴 | 95% | 48 | 48 |  |  |  | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 浮梁县乡村振兴局 | 已完成 | 48
261 | 浮梁县农业农村局 |  | 小额信贷贴息 | 产业发展 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 对961户有发展产业意愿、有劳动能力的办理小额信贷的脱贫户、边缘易致贫户进行贴息 | 对961户有发展产业意愿、有劳动能力的办理小额信贷的脱贫户、边缘易致贫户进行贴息 | 对961户有发展产业意愿、有劳动能力的办理小额信贷的脱贫户、边缘易致贫户进行贴息 | 95% | 165.4 | 85.4 |  |  | 80 | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 浮梁县乡村振兴局 | 已完成 | 165.4
262 | 浮梁县农业农村局 |  | “一领办，四参与”贷款贴息（县级） | 产业发展 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 对全县18户办理“一领办四参与”扶贫贷款的企业进行贴息 | 对全县18户办理“一领办四参与”扶贫贷款的企业进行贴息 | 对全县18户办理“一领办四参与”扶贫贷款的企业进行贴息 | 95% | 64 |  |  | 14 | 50 | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完成 | 64
263 | 浮梁县农业农村局 |  | 产业奖补 | 产业发展 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 对16个乡镇、27个村予以产业奖补 | 对16个乡镇、27个村予以产业奖补 | 对16个乡镇、27个村予以产业奖补 | 95% | 320 |  |  |  | 320 | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完成 | 320
264 | 浮梁县农业农村局 |  | 统计监测费 | 其他 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 县乡村振兴局开展统计监测1次 | 县乡村振兴局开展统计监测1次 | 县乡村振兴局开展统计监测1次 | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完成 | 20
265 | 浮梁县农业农村局 |  | 培训费 | 其他 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 县乡村振兴局开展培训8次 | 县乡村振兴局开展培训8次 | 县乡村振兴局开展培训8次 | 95% | 5 |  |  |  | 5 | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完成 | 5
266 | 兴田乡 | 潭口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建排水沟及盖板长1200米，深40公分，盖板50Ｘ50，长约1100米，深40公分。钢筋预制盖板1米Ｘ1米长约100米，深90公分 | 新建排水沟及盖板长1200米，深40公分，盖板50Ｘ50，长约1100米，深40公分。钢筋预制盖板1米Ｘ1米长约100米，深90公分 | 方便群众311户1247人，其中脱贫户23户48人 | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 县水利局 | 潭口村委会 | 已完成 | 20
267 | 兴田乡 | 潭口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 潭口潭五组新建护坡500米，高1.1米，宽18公分， | 潭口潭五组新建护坡500米，高1.1米，宽18公分， | 方便群众311户1247人，其中脱贫户23户48人 | 95% | 8 |  |  |  | 8 | 衔接资金 | 县水利局 | 潭口村委会 | 已完成 | 8
268 | 兴田乡 | 潭口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建道路长840米。宽3米，厚15公分 | 新建道路长840米。宽3米，厚15公分 | 方便群众311户1247人，其中脱贫户23户48人 | 95% | 26 |  |  |  | 26 | 衔接资金 | 县交通局 | 潭口村委会 | 已完成 | 26
269 | 兴田乡 | 潭口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建道路长1660米，宽3米，厚15公分 | 新建道路长1660米，宽3米，厚15公分 | 方便群众311户1247人，其中脱贫户23户48人 | 95% | 46 |  |  |  | 46 | 衔接资金 | 县交通局 | 潭口村委会 | 已完成 | 46
270 | 经公桥镇 | 源港村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 夏家滩组道路硬化220米，宽4米，厚0.15米 | 夏家滩组道路硬化220米，宽4米，厚0.15米 | 方便群众生产生活465户1720人，其中脱贫户23户39人 | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 县交通局 | 源港村委会 | 已完成 | 10
271 | 经公桥镇 | 源港村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 晒场硬化1200㎡，厚0.1米 | 晒场硬化1200㎡，厚0.1米 | 方便群众生产生活465户1720人，其中脱贫户23户39人 | 95% | 9 |  |  |  | 9 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 源港村委会 | 已完成 | 9
272 | 经公桥镇 | 源港村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建6米太阳能路灯175盏，8米5盏 | 新建6米太阳能路灯175盏，8米5盏 | 方便群众夜间出行安全，提升村民生活质量，465户1720人，其中脱贫户23户39人 | 95% | 27 |  |  |  | 27 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 源港村委会 | 已完成 | 27
273 | 经公桥镇 | 源港村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024-08-04 | 2024-12-04 | 是 | 宗流组至官溪组道路硬化，长1800米*宽3米*厚0.15米 | 宗流组至官溪组道路硬化，长1800米*宽3米*厚0.15米 | 方便群众生产生活465户1720人，其中脱贫户23户39人 | 95% | 66 |  |  |  | 66 | 衔接资金 | 县交通局 | 源港村委会 | 已完成 | 66
274 | 峙滩镇 | 流口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建排水渠长400米宽0.4米高0.4米，厚0.1米 | 新建排水渠长400米宽0.4米高0.4米，厚0.1米 | 方便群众生产387户1823人，其中脱贫户33户100人 | 95% | 9 |  |  |  | 9 | 衔接资金 | 县水利局 | 流口村委会 | 已完成 | 9
275 | 峙滩镇 | 流口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长1300米宽2米厚0.15米 | 长1300米宽2米厚0.15米 | 方便群众生产生活387户1823人，其中脱贫户33户100人 | 95% | 26 |  |  |  | 26 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 流口村委会 | 已完成 | 26
276 | 峙滩镇 | 流口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长2300米宽2米厚0.12米 | 长2300米宽2米厚0.12米 | 方便群众生产生活32户124人，其中脱贫户4户10人 | 95% | 35 |  |  |  | 35 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 流口村委会 | 已完成 | 35
277 | 峙滩镇 | 流口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长1000米宽3米厚0.18米 | 长1000米宽3米厚0.18米 | 方便群众生产生活105户410人，其中脱贫户8户20人 | 95% | 35 |  |  |  | 35 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 流口村委会 | 已完成 | 35
278 | 勒功乡 | 沧溪村长滩组 | “四融一共”和美乡村建设 | 公共基础设施 | 2024.10 | 2024.11 | 是 | 硬化道路：长1054米、宽4米、厚0.15米 | 硬化道路：长1054米、宽4米、厚0.15米 | 方便新、老长滩组82户181人生产生活，为新、老长滩组今后文旅产业发展打下坚实基础。 | 98% | 46 |  |  |  | 46 | 衔接资金 | 县交通局 | 沧溪村委会 | 已完成 | 46
279 | 勒功乡 | 沧溪古村 | “四融一共”和美乡村建设 | 公共基础设施 | 2024.08 | 2024.10 | 是 | 改造污水塘127平米，建设水塘排污管道148米。 | 改造污水塘，建设水塘排污管道148米。 | 改善水体，提升沧溪村213户623人其中脱贫户13户37人生活居住环境，提高村民幸福感，获得感。 | 98% | 22 |  |  |  | 22 | 衔接资金 | 县水利局 | 沧溪村委会 | 已完成 | 22
280 | 勒功乡 | 沧溪古村 | “四融一共”和美乡村建设 | 公共基础设施 | 2024.08 | 2024.09 | 是 | 硬化晒谷场1300平方米，厚0.15米 | 硬化晒谷场1300平方米 | 方便沧溪村213户623人其中脱贫户13户37人生产，提高作业效率。 | 98% | 22 |  |  |  | 22 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 沧溪村委会 | 已完成 | 22
281 | 勒功乡 | 沧溪村舍头组 | “四融一共”和美乡村建设 | 公共基础设施 | 2024.09 | 2024.10 | 是 | 建设道路长：250米、宽2.8米、厚0.15米 | 建设道路长：250米、宽2.8米、厚0.15米 | 方便舍头组17户56人生产生活其中脱贫户2户8人，提高作业效率。 | 98% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 沧溪村委会 | 已完成 | 10
282 | 勒功乡 | 沧溪古村 | “四融一共”和美乡村建设 | 公共基础设施 | 2024.09 | 2024.11 | 是 | 建设护坡长65米，高平均1.5米。 | 建设护坡长65米。 | 改善沧溪村213户623人其中脱贫户13户37人出行安全，提升群众幸福感、安全感、获得感。 | 98% | 9 |  |  |  | 9 | 衔接资金 | 县交通局 | 沧溪村委会 | 已完成 | 9
283 | 臧湾乡 | 寒溪村洋港组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年11月 | 是 | 长1400米宽4.5米，涵管4处（6米一处） | 长1400米宽4.5米，涵管4处（6米一处） | 改善141户615人生产生活出行条件（其中：脱贫户5户10人） | 95% | 100 |  |  |  | 100 | 衔接资金 | 农业农村局 | 寒溪村委会 | 已完成 | 100
284 | 浮梁镇 | 金竹村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年11月 | 是 | 竹圣寺段长400m，均高2m，上宽0.6m，下宽0.8m，基础宽1m，高0.4m； 新农村段长660m，均高1.8m，上宽0.6m，下宽0.8m，基础宽1m，高0.2m； 井坞里段长70m，均高2m，上宽0.6m，下宽0.8m， 基础宽1m，高0.4m。 | 竹圣寺段长400m，均高2m，上宽0.6m，下宽0.8m，基础宽1m，高0.4m； 新农村段长660m，均高1.8m，上宽0.6m，下宽0.8m，基础宽1m，高0.2m； 井坞里段长70m，均高2m，上宽0.6m，下宽0.8m， 基础宽1m，高0.4m。 | 改善262户933人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象16户） | 95% | 105 |  |  |  | 105 | 衔接资金 | 县交通局 | 金竹村委会 | 已完成 | 105
285 | 浮梁镇 | 茶培村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年11月 | 是 | 道路新建拓宽，长260米，宽5米，厚0.18米 | 道路新建拓宽，长260米，宽5米，厚0.18米 | 改善360户1451人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象16户） | 95% | 15 |  |  |  | 15 | 项目资金 | 县交通局 | 茶培村委会 | 已完成 | 15
286 | 浮梁镇 | 茶培村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年11月 | 是 | 道路路面硬化，长1500米，宽5米，厚0.18米 | 道路路面硬化，长1500米，宽5米，厚0.18米 | 改善360户1451人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象16户） | 95% | 90 |  |  |  | 90 | 项目资金 | 县交通局 | 茶培村委会 | 已完成 | 90
287 | 江村乡 | 诰峰村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建大桥长46米、宽5米、高7.5米 | 新建大桥长46米、宽5米、高7.5米 | 方便群众生产生活235户596人，其中脱贫户28户91人 | 95% | 110 |  |  |  | 110 | 衔接资金 | 县水利局 | 诰峰村委会 | 已完成 | 110
288 | 鹅湖镇 | 界田村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 新建机耕道硬化236.25立方米 | 新建机耕道硬化236.25立方米 | 方便群众生产生活346户1328人，其中脱贫户40户112人 | 95% | 18 |  |  |  | 18 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 界田村委会 | 已完成 | 18
289 | 鹅湖镇 | 界田村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 新建道路硬化119.7立方米 | 新建道路硬化119.7立方米 | 方便群众生产生活346户1328人，其中脱贫户40户112人 | 95% | 9 |  |  |  | 9 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 界田村委会 | 已完成 | 9
290 | 鹅湖镇 | 界田村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 248盏太阳能路灯 | 248盏太阳能路灯 | 方便群众夜间出行安全，提升村民生活品质，346户1328人，其中脱贫户40户112人 | 95% | 37 |  |  |  | 37 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 界田村委会 | 已完成 | 37
291 | 鹅湖镇 | 界田村 | “四融一共”和美乡村建设 | 产业发展 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 农产品展销中心改建145㎡ | 农产品展销中心改建145㎡ | 预计2025年增加村集体收入1万元一年，带动就业及分红112人，其中脱贫户及监测对象40户112人。 | 95% | 40 |  |  |  | 40 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 界田村委会 | 已完成 | 40
292 | 寿安镇 | 灵珠村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 护石磅建设长1500米，宽0.8米，高1.7米 | 护石磅建设长1500米，宽0.8米，高1.7米 | 1、解决每年汛期因河道内涝冲毁河道护磅，淹没近1000亩； 2、方便农业生产机械通行，拉运农用物资，提高农业生产效率； 3、提升村庄整体环境面貌，为下一步村级事业发展打下基础。 4、方便500人出行，其中脱贫户9户32人。 | 95% | 80 |  |  |  | 80 | 衔接资金 | 浮梁县水利局 | 灵珠村委会 | 已完成 | 80
293 | 寿安镇 | 灵珠村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 机耕道硬化长1500米，宽2.5米，厚0.15米 | 机耕道硬化长1500米，宽2.5米，厚0.15米 |  | 95% | 26 |  |  |  | 26 | 衔接资金 | 浮梁县农业农村局 | 灵珠村委会 | 已完成 | 26
294 | 瑶里镇 | 五华村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建排水沟长680米，宽0.3米，高0.4米 | 新建排水沟长680米，宽0.3米，高0.4米 | 方便群众生产生活135户576人，其中脱贫户14户21人 | 95% | 16 |  |  |  | 16 | 衔接资金 | 县水利局 | 五华村委会 | 已完成 | 16
295 | 瑶里镇 | 五华村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建护岸浆切片石长241米，宽1.2米，高均3.7米；新建护岸混泥土现浇长17米，宽1.5米，高8米 | 新建护岸浆切片石长241米，宽1.2米，高均3.7米；新建护岸混泥土现浇长17米，宽1.5米，高8米 | 方便群众生产生活135户576人，其中脱贫户14户21人 | 95% | 90 |  |  |  | 90 | 衔接资金 | 县水利局 | 五华村委会 | 已完成 | 90
296 | 瑶里镇 | 五华村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建水堰长7米，宽8米，高3米 | 新建水堰长7米，宽8米，高3米 | 方便群众生产生活135户576人，其中脱贫户14户21人 | 95% | 5 |  |  |  | 5 | 衔接资金 | 县水利局 | 五华村委会 | 已完成 | 5
297 | 瑶里镇 | 高岭村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 水渠240米、水坝河道宽12米 | 水渠240米、水坝河道宽12米 | 方便群众42户135人生产生活，其中脱贫户6户17人 | 95% | 22 |  |  |  | 22 | 衔接资金 | 水利局 | 高岭村委会 | 已完成 | 22
298 | 瑶里镇 | 高岭村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.8 | 2024.12 | 是 | 护坡建设长160米、均高2.5米、宽平均1米 | 护坡建设长160米、均高2.5米、宽平均1米 | 方便群众22户115人生产生活，其中脱贫户6户11人 | 95% | 28 |  |  |  | 28 | 衔接资金 | 水利局 | 高岭村委会 | 已完成 | 28
299 | 黄坛乡 | 南溪村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.09 | 2024.12 | 是 | 护堤长375米、宽1米、高4米 | 护堤长375米、宽1米、高4米 | 改善62户148人，其中脱贫户3户4人，保护农田及村民安全。 | 95% | 60 |  |  |  | 60 | 衔接资金 | 水利局 | 南溪村委会 | 已完成 | 60
300 | 黄坛乡 | 南溪村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 1.道路长360米、宽3.5米、厚0.2米(路基长360、宽5米、均厚2.6米) 2. 长40米、宽1米、高3米。 | 1.道路长360米、宽3.5米、厚0.2米(路基长360、宽5米、均厚2.6米) 2. 长40米、宽1米、高3米。 | 改善62户148人，其中脱贫户3户4人，及徐家至朱家道路通行顺畅，方便村民出行 | 95% | 40 |  |  |  | 40 | 衔接资金 | 农业局 | 南溪村委会 | 已完成 | 40
301 | 西湖乡 | 西溪村西坑组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施建设 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 建设长800米、宽4.5米、厚0.18米，其中涵管5处 | 建设长800米、宽4.5米、厚0.18米，其中涵管5处 | 方便群众出行，收益群众32户226人，其中脱贫户3户11人 | 95% | 52 |  |  |  | 52 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西溪村委会 | 已完成 | 52
302 | 西湖乡 | 西溪村西坑组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施建设 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 建设排水沟长450米*宽0.4米*高0.4米*厚0.1米 | 排水沟长450米*宽0.4米*高0.4米*厚0.1米 | 方便群众生产经营，收益群众32户226人，其中脱贫户3户11人 | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西溪村委会 | 已完成 | 10
303 | 西湖乡 | 西溪村高溪组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施建设 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 建设长238米*宽4米*厚0.18米，道路护坝长10米*高2米*宽0.8米 | 建设长238米*宽4米*厚0.18米，道路护坝长10米*高2米*宽0.8米 | 方便群众出行，收益群众59户260人，其中脱贫户10户35人 | 95% | 14 |  |  |  | 14 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西溪村委会 | 已完成 | 14
304 | 西湖乡 | 西溪村高溪组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施建设 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 建设长130米*宽5米*厚0.18米，其中涵管1处 | 建设长130米*宽5米*厚0.18米，其中涵管1处 | 方便群众出行，收益群众59户260人，其中脱贫户10户35人 | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西溪村委会 | 已完成 | 10
305 | 西湖乡 | 西溪村高溪组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施建设 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 建设长115米*宽8米*厚0.18米，其中涵管1处 | 建设长115米*宽8米*厚0.18米，其中涵管1处 | 方便群众出行，收益群众59户260人，其中脱贫户10户35人 | 95% | 14 |  |  |  | 14 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西溪村委会 | 已完成 | 14
306 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建混泥土、片切石护岸长680米，宽0.7米，高2米 | 新建混泥土、片切石护岸长680米，宽0.7米，高2米 | 方便群众生产367户1576人，其中脱贫户49户151人 | 95% | 60 |  |  |  | 60 | 衔接资金 | 县水利局 | 胡宅村村委会 | 已完成 | 60
307 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建道路硬化长312米，宽3米，厚0.15米 | 新建道路硬化长312米，宽3米，厚0.15米 | 方便群众生产367户1576人，其中脱贫户49户151人 | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 胡宅村村委会 | 已完成 | 10
308 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 新建晒场硬化2200平方米，厚0.15米 | 新建晒场硬化2200平方米，厚0.15米 | 方便群众生产367户1576人，其中脱贫户49户151人 | 95% | 23 |  |  |  | 23 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 胡宅村村委会 | 已完成 | 23
309 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | “四融一共”和美乡村建设 | 产业发展 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 助农直播间建设（采购设备、直播间建设、人工运营等） | 助农直播间建设（采购设备、直播间建设、人工运营等） | 方便群众生产生活367户1576人，其中脱贫户49户151人 | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 胡宅村村委会 | 已完成 | 20
310 | 蛟潭镇 | 礼芳村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年7月 | 2024年12月 | 是 | 护河坝长190米，高3.2米（包含基础高度1米，宽度1.2米），宽0.8米 | 护河坝长190米，高3.2米（包含基础高度1米，宽度1.2米），宽0.8米 | 改善110户350人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象12户43人 | 95% | 27 |  |  |  | 27 | 衔接资金 | 水利局 | 礼芳村委会 | 已完成 | 27
311 | 蛟潭镇 | 建胜村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年1月 | 2024年12月 | 是 | 新建河坝长160米，高3米，宽0.6米 | 新建河坝长160米，高3米，宽0.6米 | 改善102户395人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象5户20人 | 95% | 19 |  |  |  | 19 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 建胜村委会 | 已完成 | 19
312 | 臧湾乡 | 寿溪村严家组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长600米，宽0.6米，高2.6米 | 长600米，宽0.6米，高2.6米 | 改善33户132人出行安全条件（其中：脱贫户2户3人） | 95% | 60 |  |  |  | 60 | 衔接资金 | 浮梁县水利局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 60
313 | 臧湾乡 | 寿溪村严家组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长17米，宽23米，高3.2米 | 长17米，宽23米，高3.2米 | 改善33户132人出行安全条件（其中：脱贫户2户3人） | 95% | 31 |  |  |  | 31 | 衔接资金 | 浮梁县水利局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 31
314 | 臧湾乡 | 寿溪村严家组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长350米，宽2米，厚0.18 | 长350米，宽2米，厚0.18 | 改善33户132人出行安全条件（其中：脱贫户2户3人） | 95% | 9 |  |  |  | 9 | 衔接资金 | 农业农村局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 9
315 | 湘湖镇 | 陈家坂村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 长度400米，宽4.5米，道路厚度0.15米 | 长度400米，宽4.5米，道路厚度0.15米 | 改善33户132人出行安全条件（其中：脱贫户2户3人） | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 交通局 | 陈家坂村委会 | 已完成 | 20
316 | 湘湖镇 | 进坑村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 是 | 护石磅建设长150米，宽0.8米，高1.5米。硬化道路150米，宽2.5米，厚0.2米 | 护石磅建设长150米，宽0.8米，高1.5米。硬化道路150米，宽2.5米，厚0.2米 | 改善186户827人出行条件（其中脱贫户6户11人） | 95% | 38 |  |  |  | 38 | 衔接资金 | 浮梁县水利局 | 进坑村 | 已完成 | 38
317 | 湘湖镇 | 进坑村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 是 | 硬化道路400米，宽3米，厚0.18米 | 硬化道路400米，宽3米，厚0.18米 | 方便50户410人生产生活（其中脱贫户5户11人） | 95% | 22 |  |  |  | 22 | 衔接资金 | 浮梁县水利局 | 进坑村 | 已完成 | 22
318 | 湘湖镇 | 进坑村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024-08-02 | 2024-12-02 | 是 | 水渠400米，盖板，厚0.08米，宽0.8米，高0.6米 | 水渠400米，盖板，厚0.08米，宽0.8米，高0.6米 | 解决每年汛期因河道内涝冲毁河道，淹没近200亩。 | 95% | 24 |  |  |  | 24 | 衔接资金 | 浮梁县农业农村局 | 进坑村 | 已完成 | 24
319 | 湘湖镇 | 进坑村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024-08-02 | 2024-12-02 | 是 | 石磅390米，高2.5米，宽1.2米 | 石磅390米，高2.5米，宽1.2米 | 方便50户410人生产生活（其中脱贫户5户11人） | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 浮梁县农业农村局 | 进坑村 | 已完成 | 20
320 | 三龙镇 | 三龙村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 1.新建盖 板雨水沟556.7米，宽0.8米，深约0.5米； 2.安装7个成品检查井、7个污水井，新建雨蓖子10个。 | 1.新建盖 板雨水沟556.7米，宽0.8米，深约0.5米； 2.安装7个成品检查井、7个污水井，新建雨蓖子11个。 | 方便400户1135人出行（其中脱贫户18户39人） | 96% | 38 |  |  |  | 60 | 衔接资金 | 农业农村局 | 三龙村委会 | 已完成 | 38
321 | 三龙镇 | 三龙村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 1.安装8.5米高有线路灯80盏；2.安装6.5米高120w太阳能路灯40盏；3.安装墙挂抱箍式太阳能路灯 | 1.安装8.5米高有线路灯80盏；2.安装6.5米高120w太阳能路灯40盏；3.安装墙挂抱箍式太阳能路灯 | 方便400户1135人生产生活（其中脱贫户18户39人） | 95% | 34 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 三龙村委会 | 已完成 | 34
322 | 三龙镇 | 三龙村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 是 | 建设护坡长42米高6米平均厚1.5米 | 建设护坡长42米高6米平均厚1.5米 | 解决汛期河道冲毁，保障400户1135人出行安全（其中脱贫户18户39人） | 96% | 28 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 三龙村委会 | 已完成 | 28
323 | 王港乡 | 港口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础建设 | 2024·8 | 2024·12 | 是 | 400平方钢混结构农副产品展示房 | 400平方钢混结构农副产品展示房 | 方便群众生产生活167户576人，其中脱贫户12户21人，带动村集增收，百姓务工 | 95% | 100 |  |  |  | 100 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 王港乡港口村委会 | 已完成 | 100
324 | 王港乡 | 港口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础建设 | 2024·8 | 2024·12 | 是 | 道路改建260米，晒场1200平米，群众活动广场200平米。 | 道路改建260米，晒场1200平米，群众活动广场200平米。 | 方便群众生产生活167户576人，其中脱贫户12户21人，带动村集增收，百姓务工 | 95% | 70 |  |  |  | 70 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 王港乡港口村委会 | 已完成 | 70
325 | 王港乡 | 墩口村 | “四融一共”和美乡村建设 | 产业项目基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 建设长54米，宽28米，高0.20米的晒场及长21米，高3.5米，宽1.25米的护磅 | 建设长54米，宽28米，高0.20米的晒场及长21米，高3.5米，宽1.25米的护磅 | 预计增收集体收入1.6万元，同时带动就业务工12人（其中脱贫户和监测对象2户3人） | 95% | 27 |  |  |  | 27 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 墩口村委会 | 已完成 | 27
326 | 浮梁县农业农村局 | 各乡镇 | 乡村建设市级专项资金 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 支持30个省级村点开展村庄整治建设，进一步完善村庄基础设施，提升村容村貌。 | 支持30个省级村点开展村庄整治建设，进一步完善村庄基础设施，提升村容村貌。 | 支持30个省级村点开展村庄整治建设，进一步完善村庄基础设施，提升村容村貌。 | 95% | 180 |  |  | 180 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完成 | 180
合计 | [11 empty] | 10565 | 2674 | 3131 | 1188 | 3572 |  |  |  |  | 10565