## Sheet1
浮梁县2025年衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  |  | 批复资金（万元） |  |  |  |  | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | 项目实施情况
[10 empty] | 产出指标 | 效益指标（群众参与和联农带农） | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
1 | 浮梁镇 | 韩源村 | 韩源村厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长33米，宽30米，高5.5米，面积990平方，框架结构。 | 长33米，宽30米，高5.5米，面积990平方，框架结构。 | 发展村集体经济同时带动村民增收，带动26户脱贫户。 | 95% | 160 | 142 | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 韩源村委会 | 已完成
2 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵家三节桥赵镇盛田护岸项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建护岸长33米、高1.8米、均宽0.6米，基础长33米、宽1.2米、高1米 | 新建护岸长33米、高1.8米、均宽0.6米，基础长33米、宽1.2米、高1米 | 改善77户261人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象7户23人） | 95% | 7 | 7 |  |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 城门村委会 | 已完成
3 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵家组水沟项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建水沟长690米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米；单边沟长91米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米 | 新建水沟长690米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米；单边沟长91米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米 | 改善77户261人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象7户23人） | 95% | 17 | 17 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 城门村委会 | 已完成
4 | 兴田乡 | 城门村 | 式溪组新坑机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 改善26户85人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户21人） | 95% | 7 | 7 |  |  |  | 衔接资金 | 县交通运输局 | 城门村委会 | 已完成
5 | 兴田乡 | 朱家村 | 非遗食品工坊一期建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建800平方米加工厂房（两层，一层400平方米），新建冷库一个、风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备 | 新建800平方米加工厂房（两层，一层400平方米），新建冷库一个、风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备 | 预计增收村集体收入约7.56万元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收1.5万元,通过产业分红带动本村31户脱贫户增收，户均增收约1200元 | 95% | 45 | 45 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会 | 已完成
6 | [12 empty] | 68 | 50 | 9 | 9 |  | 衔接资金 |  | 朱家村委会 | 已完成
7 | 黄坛乡 | 南溪村瑶门组 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 安装路灯80盏 | 安装路灯80盏 | 完善村内基础设施改善居民和生活环境，方便村民夜间出行，受益人口71户310人 | 95% | 12 | 12 |  |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 南溪村委会 | 已完成
8 | 黄坛乡 | 南溪村瑶里组 | 水渠水堰建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 水堰长16米，宽10米。2.水渠长240米 | 水堰长16米，宽10米。2.水渠长240米 | 完善村内基础设施改善村民种植条件，提高产量受益人口24户110人 | 95% | 16 | 16 |  |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 南溪村委会 | 已完成
9 | 黄坛乡 | 七甲村 | 浮梁县黄坛乡七甲村产业基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.道路建设：1、全长350米，宽4米，厚0.08米；2.稻田咖啡（木板材料防腐木）：木板道路5处总长940米宽2.6米，（主体建设木板道路下面支撑采用水泥支柱和槽钢），新建咖啡屋一栋100平方，遮阳棚20个（规格3*4米高2.5米），过道20个总长70米等；3.鱼塘：周边场地硬化总计600平方。 | 1.道路建设：1、全长350米，宽4米，厚0.08米；2.稻田咖啡（木板材料防腐木）：木板道路5处总长940米宽2.6米，（主体建设木板道路下面支撑采用水泥支柱和槽钢），新建咖啡屋一栋100平方，遮阳棚20个（规格3*4米高2.5米），过道20个总长70米等；3.鱼塘：周边场地硬化总计600平方。 | 预计增收村集体经济4万元，通过务工及分红的形式助力脱贫户增收，带动脱贫户29户 | 95% | 68 | 50 | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 七甲村委会 | 已完成
10 | 峙滩镇 | 明溪村 | 新沂组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 电线2700米，15根砼电杆，耐张3组，横担21根，机械、人工等 | 电线2700米，15根砼电杆，耐张3组，横担21根，机械、人工等 | 方便村民46户204人，其中8户脱贫户24人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 9 | 9 |  |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 明溪村委会 | 已完成
11 | 江村乡 | 中洲村 | 新建河磅 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长223米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米 | 长223米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米 | 改善77户260人生产生活条件，（其中脱贫户和监测户8户25人） | 95% | 35 | 35 |  |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 中洲村委会 | 已完成
12 | 农业农村局 | 杨家村 | 浮梁县粮油收储公司粮油加工项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 日处理菜籽或茶籽10吨，调和油罐和成品油罐两条罐装线，质量检验设备一套 | 日处理菜籽或茶籽10吨 ，调和油罐和成品油罐两条罐装线，质量检验设备一套 | 预计增收集体收入约48万元，同时带动就业务工20人，其中脱贫户和监测帮扶对象10人，人均增收2万元,通过产业分红带动本村8户脱贫户增收，户均增收约1200元 | 95% | 100 | 100 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 南溪村委会 | 已完成
[13 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 衔接资金 |  | 明溪村委会 | 已完成
[13 empty] | 106.1483 | 106.1483 |  |  |  | 衔接资金 |  | 查村村委会 | 已完成
[13 empty] | 68 |  |  |  | 68 | 衔接资金 |  | 桃墅村委会 | 已完成
13 | 湘湖镇 | 陈家坂村 | 陈家坂村仓储厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建厂房长19米，宽12米，总面积456㎡的两层框架结构厂房 | 新建厂房长19米，宽12米，总面积456㎡的两层框架结构厂房 | 预计每年增收3.8万元，同时带动脱贫户和监测对象合计39户，预计每户约增收600元 | 95% | 63 | 43 |  |  | 20 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 集源村委会 | 已完成
14 | 湘湖镇 | 陈家坂村 | 陈家坂厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建一栋高3层，总面积2800平方米的框架结构的厂房 | 新建一栋高3层，总面积2800平方米的框架结构的厂房 | 预计每年增收21.5万元，同时带动脱贫户245户，预计每户约增收320元 | 95% | 109 | 109 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 长明村委会 | 已完成
[13 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 |  | 诰峰村委会 | 已完成
[13 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 |  | 芳村村委会 | 已完成
[13 empty] | 68 | 50 | 9 | 9 |  | 衔接资金 |  | 东港村委会 | 已完成
[13 empty] | 54 | 54 |  |  |  | 衔接资金 |  | 程家山村委会 | 已完成
[13 empty] | 44 | 44 |  |  |  | 衔接资金 |  | 胡宅村委会 | 已完成
15 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 石鼓村余村组护河坝建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建石块护河坝长112米，宽1.2米，高4米 | 新建石块护河坝长112米，宽1.2米，高4米 | 改善56户227人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户2人 | 95% | 31 | 31 |  |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 石鼓村委会 | 已完成
16 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 石鼓村有机蔬菜基地建设（盒马） | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 建设有机蔬菜基地150亩 | 建设有机蔬菜基地150亩 | 预计壮大村集体经济4万元，带动务工和分红20人，其中脱贫户10人，户均增收1000元。 | 95% | 30 | 30 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 石鼓村委会 | 已完成
17 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 石鼓村有机蔬菜基地附属设施建设（盒马） | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.建设工具房70平方米及附属设施；2.水渠硬化两条：（1）长150米，宽0.3米，高0.4米，（2）长160米，宽0.6米，高0.8米； 3.机耕道硬化长140米，宽2.7米，厚0.15米。 | 1.建设工具房70平方米及附属设施； 2.水渠硬化两条：（1）长150米，宽0.3米，高0.4米，（2）长160米，宽0.6米，高0.8米；3.机耕道硬化长140米，宽2.7米，厚0.15米。 | 改善56户235人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户2人。 | 95% | 13 | 13 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 石鼓村委会 | 已完成
18 | 江村乡 | 柏林村 | 蔬菜转运站（盒马） | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建蔬菜转运站110平方米 | 新建蔬菜转运站110平方米 | 预计村集体年收入1.1万元，同时带动11户32人，其中脱贫户11户32人，户均增收600元 | 95% | 17 | 17 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 柏林村委会 | 已完成
19 | 江村乡 | 沽演村 | 仓储中心及配套设施（盒马） | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 建筑面积120平方米，购买冷链设备一套 | 建筑面积120平方米，购买冷链设备一套 | 预计村集体年收入3万元，同时带动25户75人，其中脱贫户13户22人，户均增收约720元 | 95% | 45 | 45 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 沽演村委会 | 已完成
20 | 经公桥镇 | 储田村 | 储田村盒马鲜生基地配套设施建设工程（盒马） | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.水渠新建硬化：长465 米，边厚0.12米，内空（40ｘ40），底厚0.10米。2.土沟渠新建：360米（内空宽0.6高0.4）。3.便道机耕道维修铺设塘渣长650 米宽2.7米厚度0.25米，机耕道维修铺设石子：长42米宽2.4米，厚度0.1米。4.农田平整：挖机平整及建设田坝75亩。5.小型冷链房屋建设：30㎡。5.河坝新建浆砌石：74m³。混凝土硬化机耕桥基础ｘ2：长3.1米，宽0.8，厚度0.5米，墙身ｘ２：长3.1米，宽0.6米，高度1.5米，坝顶宽0.5米。桥面长3.3宽2.6厚度0.20米，钢筋＃1.6。波纹管道8.7米，硬化：0.78m³。混凝土管道＃20管23节，＃30管4节，＃50管1节。硬化盖板涵ｘ2：长3米，宽1米，厚度0.20米，铺设钢筋＃1.6。砖砌阴井：长0.8米宽0.8米高1米。 | 1.水渠新建硬化：长465 米，边厚0.12米，内空（40ｘ40），底厚0.10米。2.土沟渠新建：360米（内空宽0.6高0.4）。3.便道机耕道维修铺设塘渣长650 米宽2.7米厚度0.25米，机耕道维修铺设石子：长42米宽2.4米，厚度0.1米。4.农田平整：挖机平整及建设田坝75亩。5.小型冷链房屋建设：30㎡。5.河坝新建浆砌石：74m³。混凝土硬化机耕桥基础ｘ2：长3.1米，宽0.8，厚度0.5米，墙身ｘ２：长3.1米，宽0.6米，高度1.5米，坝顶宽0.5米。桥面长3.3宽2.6厚度0.20米，钢筋＃1.6。波纹管道8.7米，硬化：0.78m³。混凝土管道＃20管23节，＃30管4节，＃50管1节。硬化盖板涵ｘ2：长3米，宽1米，厚度0.20米，铺设钢筋＃1.6。砖砌阴井：长0.8米宽0.8米高1米。 | 便捷的交通、完善的灌溉和排水系统以及高效的田间作业设施将降低农产品的生产和运输成本，提高基地的经济效益。项目的建设将带动当地运输、包装、加工等相关产业的发展，创造更多的就业机会和经济效益。提高村民的经济收入，便于村民的生活。（其中脱贫户37户，95人） | 95% | 55 | 55 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 储田村委会 | 已完成
21 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 有机蔬菜种植（盒马） | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、道路硬化：长265米，宽2.5米，厚0.18米； 2、机耕道1：长350米，宽3米，厚0.25米； 3、机耕道2：长260米，宽2米，厚0.25米； 4、工具房：50平方米； 5、泵房：12平方米； 6、水渠1：长1600米，宽0.4米，高0.4米; 7、水渠2：长77米，宽1米，高0.8米； 8、线路（电线）； 9、更换种植土：42亩。 | 1、道路硬化：长265米，宽2.5米，厚0.18米； 2、机耕道1：长350米，宽3米，厚0.25米； 3、机耕道2：长260米，宽2米，厚0.25米； 4、工具房：50平方米； 5、泵房：12平方米； 6、水渠1：长1600米，宽0.4米，高0.4米; 7、水渠2：长77米，宽1米，高0.8米； 8、线路（电线）； 9、更换种植土：42亩。 | 预计村集体增收2.5万元，同时就业务工带动35人，其中脱贫户和监测对象5人，人均增收0.2万元。 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 寒溪村委会 | 已完成
22 | 王港乡 | 港口村 | 仓储房 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 600平方米两层仓储房建设 | 600平方米两层仓储房建设 | 预计增收村集体收入3万元，同时带动就业务工7人，其中脱贫户和帮扶对象2人，人均增收50元 | 95% | 68 | 50 | 9 | 9 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 港口村委会 | 已完成
23 | 银坞林场 | 臧湾乡寿溪村 | 林下种植草珊瑚示范基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 清山面积400亩、整地面积400亩、施肥面积400亩、栽植面积400亩、抚育面积400亩。 | 清山面积400亩、整地面积400亩、施肥面积400亩、栽植面积400亩、抚育面积400亩。 | 1、预估项目建成后产值每年可达30 万元以上；2、带动周边村民20余人就业增收，其中带动1户脱贫户共1人，人均增收2000元/年以上。 | 95% | 72 | 72 |  |  |  | 衔接资金 | 县林业局 | 银坞林场 | 已完成
24 | 农业农村局 |  | 产业直补 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 对有发展产业意愿的脱贫户和未消除风险监测对象，按发展规模和标准予以直接补助； | 对有发展产业意愿的脱贫户和未消除风险监测对象，按发展规模和标准予以直接补助； | 对有发展产业意愿的脱贫户和未消除风险监测对象，按发展规模和标准予以直接补助； | 95% | 790.8166 | 790.8166 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
25 | 农业农村局 |  | 雨露计划 | 其他 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助，补助人数500人次 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助，补助人数500人次 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助，补助人数500人次 | 95% | 89.25 | 89.25 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
26 | 农业农村局 |  | 小额信贷 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 对有发展产业意愿、有劳动能力的办理小额信贷的脱贫户、边缘易致贫户进行贴息 | 对有发展产业意愿、有劳动能力的办理小额信贷的脱贫户、边缘易致贫户进行贴息 | 对有发展产业意愿、有劳动能力的办理小额信贷的脱贫户、边缘易致贫户进行贴息 | 95% | 150.08 | 70.08 |  |  | 80 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
27 | 农业农村局 |  | 产业奖补 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 对16个乡镇及各村予以产业奖补 | 对16个乡镇及各村予以产业奖补 | 对16个乡镇及各村予以产业奖补 | 95% | 256 |  |  |  | 256 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
28 | 农业农村局 |  | 统计监测费 | 其他 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 县农业农村局开展统计监测 | 县农业农村局开展统计监测 | 县农业农村局开展统计监测 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
29 | 农业农村局 |  | 培训费 | 其他 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 县农业农村局开展培训 | 县农业农村局开展培训 | 县农业农村局开展培训 | 95% | 3 |  |  |  | 3 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
30 | 黄坛乡 | 港口村 | 道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 道路长900米、宽3米、厚0.15米 | 道路长900米、宽3米、厚0.15米 | 改善64户318人生产生活条件（其中：脱贫户7户23人） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 港口村委会 | 已完成
31 | 黄坛乡 | 吴家村操村组 | 操村组河道农田护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 护岸长120米，基础长120米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长120米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.6米，石块结构，回填土方等 | 护岸长120米，基础长120米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长120米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.6米，石块结构，回填土方等 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口52户270人，受益脱贫人口2户，7人 | 95% | 28 |  | 28 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 吴家村委会 | 已完成
32 | 黄坛乡 | 吴家村恭睦组 | 恭睦组河道农田护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 护岸长100米，基础长100米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长100米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.6米，石块结构，回填土方等 | 护岸长100米，基础长100米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长100米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.6米，石块结构，回填土方等 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口80户400人，受益脱贫人口5户，13人 | 95% | 22 |  | 22 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 吴家村委会 | 已完成
33 | 黄坛乡 | 吴家村 | 吴家村操村组水堰及 农机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、水堰基础长16米，深1.6米，宽1.5米，堰坝长16米，宽7米，厚0.4米。 2、机耕道100米，宽2米 | 1、水堰基础长16米，深1.6米，宽1.5米，堰坝长16米，宽7米，厚0.4米。 2、机耕道100米，宽2米 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要150亩。受益人口138人，其中脱贫户一户6人。 | 95% | 8 |  | 8 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 吴家村委会 | 已完成
34 | 黄坛乡 | 吴家村 | 吴家村吴家组河道护岸及水堰建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、水堰长20米，基础长20米，深1.2米，宽0.7米，堰坝20米，宽1.3米，厚0.2米。 2、护岸长150米，基础长150米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长150米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.2米，石块结构等 | 1、水堰长20米，基础长20米，深1.2米，宽0.7米，堰坝20米，宽1.3米，厚0.2米。 2、护岸长150米，基础长150米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长150米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.2米，石块结构等 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要300亩。受益人口280人，其中脱贫户5户14人。 | 95% | 34 |  | 34 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 吴家村委会 | 已完成
35 | 黄坛乡 | 吴家村 | 吴家村张家组 水渠及水堰建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、水堰长20米，基础长20米，深1.2米，宽0.7米，堰坝长20米，宽1.3米，厚0.2米。 2、水渠长500米，高0.5米，宽0.5米，底厚0.1米，壁厚0.13米等 | 1、水堰长20米，基础长20米，深1.2米，宽0.7米，堰坝长20米，宽1.3米，厚0.2米。 2、水渠长500米，高0.5米，宽0.5米，底厚0.1米，壁厚0.13米等 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要120亩。受益人口150人，其中脱贫户4户8人。 | 95% | 8 |  | 8 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 吴家村委会 | 已完成
36 | 黄坛乡 | 吴家村上门组 | 上门组河道农田护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 护岸长80米，基础长80米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长80米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.3米，石块结构，清淤回填等 | 护岸长80米，基础长80米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长80米，底宽1.3米，顶宽0.8米，均高2.3米，石块结构，清淤回填等 | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口50户260人，受益脱贫户人口1户，6人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 吴家村委会 | 已完成
37 | 黄坛乡 | 东港村跃进组 | 跃进组桥梁维修 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、两端桥头加固，高4米*宽4.5米*厚1米，钢筋混凝土现浇。 2、中间原两桥墩底部加固铺砌0.5米厚混凝土浇筑防冲刷以及包封下部1.5米范围内原桥墩，桥墩顶部加高0.5米。 3、桥面拆除重建，长19米*宽4.5米*厚0.4米。 4、两端桥头上下游恢复各3米长挡土墙（导流墙）42立方。 5、桥头路面硬化，长20米*宽3.5米*厚0.2米。 | 1、两端桥头加固，高4米*宽4.5米*厚1米，钢筋混凝土现浇。 2、中间原两桥墩底部加固铺砌0.5米厚混凝土浇筑防冲刷以及包封下部1.5米范围内原桥墩，桥墩顶部加高0.5米。 3、桥面拆除重建，长19米*宽4.5米*厚0.4米。 4、两端桥头上下游恢复各3米长挡土墙（导流墙）42立方。 5、桥头路面硬化，长20米*宽3.5米*厚0.2米。 | 改善28户158人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户13人） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 东港村委会 | 已完成
38 | 黄坛乡 | 东港村跃进组 | 东坑至杨柳坡道路维修 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 道路维修长1000米，宽4.5米，厚0.12米 | 道路维修长1000米，宽4.5米，厚0.12米 | 改善46户218人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户14人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 东港村委会 | 已完成
39 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村南北边新建机耕桥和道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建桥长8.5米*宽4.5米；新建道路长220米*宽4.5米*厚0.18米；护坡长70米*宽3米*高0.5米 | 新建桥长8.5米*宽4.5米；新建道路长220米*宽4.5米*厚0.18米；护坡长70米*宽3米*高0.5米 | 改善66户320人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 县交通运输局 | 朱家村委会 | 已完成
40 | 兴田乡 | 锦里村 | 浮梁县兴田乡双河至东源公路养护工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建道路及垫层长500米，宽4.5米，厚0.18米，道路下根据实际铺设涵管 | 新建道路及垫层长500米，宽4.5米，厚0.18米，道路下根据实际铺设涵管 | 改善47户185人，生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户12人） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 锦里村委会 | 已完成
41 | 兴田乡 | 锦里村 | 双河机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道路长600米、宽3米、厚0.15米 | 新建机耕道路长600米、宽3米、厚0.15米 | 改善91户318人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象14户42人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 锦里村委会 | 已完成
42 | 兴田乡 | 潭口村 | 潭口村张培山组新建水渠 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建水渠第一段长135米，宽1.2米，深0.6米；第二段长357米，宽0.6米，深0.6米；第三段长354米，宽0.8米，深0.6米 | 新建水渠第一段长135米，宽1.2米，深0.6米；第二段长357米，宽0.6米，深0.6米；第三段长354米，宽0.8米，深0.6米 | 改善311户1247人生产生活条件，（其中脱贫户和监测对象2户7人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 潭口村委会 | 已完成
43 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村曲中组新建农用灌溉水渠 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建水渠长1600米，宽0.4*高0.4米，厚0.2米。 | 新建水渠长1600米，宽0.4*高0.4米，厚0.2米。 | 改善47户206人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象3户4人） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 程家山村委会 | 已完成
44 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村双田组生产机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道硬化长度630米，均宽2.3米，均厚0.15米 | 新建机耕道硬化长度630米，均宽2.3米，均厚0.15米 | 改善32户152人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象4户11人） | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 县交通运输局 | 程家山村委会 | 已完成
45 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 五术组产业道路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 硬化长1080米，宽2.5米，厚0.15米的道路 | 硬化长1080米，宽2.5米，厚0.15米的道路 | 改善33户96人生产生活条件，其中脱贫户３户８人 | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 交通运输局 | 勤坑村委会 | 已完成
46 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 花桥一组水渠硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 水渠硬化长820米、宽0.4米、高0.4米 | 水渠硬化长820米、宽0.4米、高0.4米 | 改善村民生产生活条件105户341人 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 蛟潭村委会 | 已完成
47 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 浮梁县蛟潭镇勤坑村兴化组机耕道建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.机耕道建设：硬化长1763米，宽2.8米，厚0.15米的道路。 | 1.机耕道建设：硬化长1763米，宽2.8米，厚0.15米的道路。 | 改善102户346人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象9户34人 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 勤坑村委会 | 已完成
48 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 胡宅村采购茶叶包装设备 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 购买茶叶包装机一套、散条机一台、封口机一台 | 购买茶叶包装机一套、散条机一台、封口机一台 | 预计壮大村集体经济0.36万元 | 95% | 6 |  | 6 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 胡宅村村委会 | 已完成
49 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 羊屋组新建护河坝 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 、新建混凝土护河坝长160米，宽0.8米，高2米； 2、新建混凝土护河坝长100米，宽0.8米，高3米 | 、新建混凝土护河坝长160米，宽0.8米，高2米； 2、新建混凝土护河坝长100米，宽0.8米，高3米 | 方便群众生产367户1576人，其中脱贫户49户151人 | 95% | 34 |  | 34 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 胡宅村村委会 | 已完成
50 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 胡宅组新建护河坝 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建混凝土护河坝长100米，宽0.8米，高3米 | 新建混凝土护河坝长100米，宽0.8米，高3米 | 方便群众生产367户1576人，其中脱贫户49户151人 | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 胡宅村村委会 | 已完成
51 | 蛟潭镇 | 官中村 | 汪家至大山坞公路养护工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | （1）破碎及清理原路基长1100米，宽3.5米，厚0.18米；（2）道路回填长1100米，宽3.5米，厚0.18米 （3）道路硬化长1100米，宽3.5米，厚0.18米 | （1）破碎及清理原路基长1100米，宽3.5米，厚0.18米；（2）道路回填长1100米，宽3.5米，厚0.18米 （3）道路硬化长1100米，宽3.5米，厚0.18米 | 改善324户1115人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象24户69人 | 95% | 48 |  | 48 |  |  | 衔接资金 | 交通运输局 | 官中村委会 | 已完成
52 | 蛟潭镇 | 舍埠村 | 舍埠村太阳能路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 安装6米高太阳能路灯161盏 | 安装6米高太阳能路灯161盏 | 改善107户519人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象11户34人） | 95% | 24 |  | 24 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 舍埠村委会 | 已完成
53 | 蛟潭镇 | 洪村村 | 前山水渠建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 建设水渠长220米，宽1.2米（含两边厚度0.2米），高0.7米（含底部厚度0.1米） | 建设水渠长220米，宽1.2米（含两边厚度0.2米），高0.7米（含底部厚度0.1米） | 改善27户118人农村生活环境，方便村民生产生活出行，其中脱贫户和监测对象3户16人 | 95% | 9 |  | 9 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 洪村村委会 | 已完成
54 | 蛟潭镇 | 外蒋村 | 蛟潭镇外蒋村油坊仓储房 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 建设长30米、宽15米、高8米，占地面积450平方一层钢架结构榨油厂房，及相关附属设施 | 建设长30米、宽15米、高8米，占地面积450平方一层钢架结构榨油厂房，及相关附属设施 | 预计壮大村集体经济5万元，产生效益后，通过务工及分红形式带动33户104人，户均增收400元 | 95% | 40 |  | 40 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 外蒋村委会 | 已完成
55 | 蛟潭镇 | 洛溪村 | 洛溪新村晒场硬化建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 晒场硬化：（1）长90米、宽6.4米、厚0.2米；（2）长24米、宽7.8米、厚0.2米。 | 晒场硬化：（1）长90米、宽6.4米、厚0.2米；（2）长24米、宽7.8米、厚0.2米。 | 改善生产生活条件36户176人，其中脱贫户3户10人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 洛溪村委会 | 已完成
56 | 蛟潭镇 | 梅源村 | 汪村山坞机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 机耕道硬化长430米、宽3.5米、厚0.15米（包括新建桥梁2座，长4米、宽3.5米） | 机耕道硬化长430米、宽3.5米、厚0.15米（包括新建桥梁2座，长4米、宽3.5米） | 改善农业生产条件，受益村民31户140人，其中脱贫户5户16人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 梅源村委会 | 已完成
57 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 浯溪村太阳能路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 路灯安装67盏，灯杆6米高 | 路灯安装67盏，灯杆6米高 | 改善46户196人农户生产生活条件，其中脱贫和监测对象6户，14人。 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 浯溪村委会 | 已完成
58 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 浯溪村广明三组道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 道路硬化长350米、宽5米、厚0.18米 | 道路硬化长350米、宽5米、厚0.18米 | 改善39户192人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象5户15人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 浯溪村委会 | 已完成
59 | 蛟潭镇 | 光明村 | 自来水新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.新建蓄水池1个 2.铺设水管1500米 3.新建入水池1个 | 1.新建蓄水池1个 2.铺设水管1500米 3.新建入水池1个 | 改善生产生活条件29户91人，其中脱贫户2户5人 | 95% | 8 |  | 8 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 光明村委会 | 已完成
60 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 芳村组北培机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 硬化道路长680米，宽3米，厚0.11米 | 硬化道路长680米，宽3米，厚0.11米 | 改善156户573人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象20户67人） | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 芳村村委会 | 已完成
61 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 石岭组湖里新建桥梁 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.桥墩4个: 长4.5米，宽1米，高2米 2.桥梁2个: 长18米，宽0.5米，高0.4米 3.桥面:长18米，宽4.5米，厚0.35米 4.桥头两边护坡:长60米，宽1米，高2米 5.引桥：长30米，宽4.5米，厚0.2米 6.洗衣服拖步两步:长10米 | 1.桥墩4个: 长4.5米，宽1米，高2米 2.桥梁2个: 长18米，宽0.5米，高0.4米 3.桥面:长18米，宽4.5米，厚0.35米 4.桥头两边护坡:长60米，宽1米，高2米 5.引桥：长30米，宽4.5米，厚0.2米 6.洗衣服拖步两步:长10米 | 改善211户801人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象32户108人） | 95% | 35 |  | 35 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 芳村村委会 | 已完成
62 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 浯溪村黄山坞排水沟新建（盒马） | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道220米、宽3米、厚0.12米，排水沟长360米、高0.6米、宽0.6米 | 新建机耕道220米、宽3米、厚0.12米，排水沟长360米、高0.6米、宽0.6米 | 改善22户82人农业生产生活条件（其中脱贫户和监测对象4户12人），解决生产需求 | 95% | 11 |  | 11 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 浯溪村委会 | 已完成
63 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 浯溪村汪坑排水沟新建（盒马） | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建排水沟长400米、高0.6米、宽0.6米 | 新建排水沟长400米、高0.6米、宽0.6米 | 改善63户197人农业生产生活条件，（其中脱贫户和监测对象7户26人），解决生产需求 | 95% | 9 |  | 9 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 浯溪村委会 | 已完成
64 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 建胜村西涧潭组枫树下机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 机耕道硬化长580米，宽2.5米，厚0.15米 | 机耕道硬化长580米，宽2.5米，厚0.15米 | 改善21户76人生产生活条件，其中脱贫户2户6人 | 95% | 14 |  | 14 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 建胜村委会 | 已完成
65 | 江村乡 | 柏林村 | 新建河坝 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建长120米，高3米，上宽1米，下宽1.5米的河坝。 | 新建长120米，高3米，上宽1米，下宽1.5米的河坝。 | 改善132户465人生产生活条件(其中:脱贫户及监测对象20户49人) | 95% | 27 |  | 27 |  |  | 衔接资金 | 浮梁县农业农村局 | 柏林村委会 | 已完成
66 | 江村乡 | 柏林村 | 产业基地护坝、排灌站 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建长190米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米的产业基地护坝。新建一座小型排灌站。 | 新建长190米，高2.5米，上宽1米，下宽1.5米的产业基地护坝。新建一座小型排灌站。 | 保障200余亩农田灌溉，改善121户412人生产生活条件，其中脱贫户和监测户9户25人 | 95% | 48 |  | 48 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 柏林村委会 | 已完成
67 | 江村乡 | 柏林村 | 基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建长8米，宽1.5米，厚0.2米的便民桥。硬化长240米，宽4.5米，厚0.15米的机耕道，新建一座小型排灌站。 | 新建长8米，宽1.5米，厚0.2米的便民桥。硬化长240米，宽4.5米，厚0.15米的机耕道，新建一座小型排灌站。 | 改善65户213人生产生活条件(其中:脱贫户及监测对象10户29人) | 95% | 19 |  | 19 |  |  | 衔接资金 | 浮梁县农业农村局 | 柏林村委会 | 已完成
68 | 江村乡 | 江村村 | 白花园机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 硬化长580米、宽2.5米、厚0.15米的白花园机耕道 | 硬化长580米、宽2.5米、厚0.15米的白花园机耕道 | 改善76户312人生产生活条件（其中：脱贫户及监测对象6户13人） | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 浮梁县农业农村局 | 江村村委会 | 已完成
69 | 江村乡 | 诰峰村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 机耕道硬化长1100米，宽2.6米，厚0.15米 | 机耕道硬化长1100米，宽2.6米，厚0.15米 | 改善121户390人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象14户37人 | 95% | 35 |  | 35 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 诰峰村委会 | 已完成
70 | 江村乡 | 诰峰村 | 新建护塝 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建护塝长130米，宽0.8米，高2.5米 | 新建护塝长130米，宽0.8米，高2.5米 | 改善130户420人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象16户43人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 诰峰村委会 | 已完成
71 | 江村乡 | 沽演村 | 新建电排及水渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建电排一座，水渠300米，0.4米×0.4米； | 新建电排一座，水渠300米，0.4米×0.4米； | 改善146户586人生产生活条件，其中脱贫户和监测户20户33人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 沽演村委会 | 已完成
72 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 东进组道路硬化及护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 道路硬化长280米、宽4.5米、厚0.18米、护坡450立方米 | 道路硬化长280米、宽4.5米、厚0.18米、护坡450立方米 | 方便群众160户630人生产生活，其中脱贫户1户3人 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 新屋下村委会 | 已完成
73 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 程家门组水渠新建 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | （长750米、宽0.6米(边渠0.1米，内空0.4米)、高0.4）*2 底长750米厚0.1米、宽0.4米 | （长750米、宽0.6米(边渠0.1米，内空0.4米)、高0.4）*2 底长750米厚0.1米、宽0.4米 | 方便群众89户355人生产生活，其中脱贫户2户6人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 新屋下村委会 | 已完成
74 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 浮梁县瑶里镇新屋下村旅居体验空间项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 玻璃房一间 | 玻璃房一间 | 预计增收村集体收入约2万元 | 95% | 35 |  | 35 |  |  | 衔接资金 | 县文化局 | 新屋下村委会 | 已完成
75 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 黄家组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 硬化黄家组道路1.5千米,宽3.5米，厚0.18米 | 硬化黄家组道路1.5千米,宽3.5米，厚0.18米 | 方便群众48户196人出行，其中脱贫户3户9人 | 95% | 65 |  | 65 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 白石塔村委会 | 已完成
76 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 浮梁县瑶里镇白石塔村乡村旅居体验空间项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 玻璃房一间 | 玻璃房一间 | 预计增收村集体收入约2万元 | 95% | 35 |  | 35 |  |  | 衔接资金 | 县文旅局 | 白石塔村委会 | 已完成
77 | 鹅湖镇 | 朱锦村 | 水渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建水渠440米，宽2米，底厚0.1米，边厚0.3米,高1.5米 | 新建水渠440米，宽2米，底厚0.1米，边厚0.3米,高1.5米 | 提高脱贫户及周边群众生产生活条件，建设期间尽量带动有劳动能力的脱贫户务工，带动2名脱贫户务工，预计户均增收200元 | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 朱锦村委会 | 已完成
78 | 鹅湖镇 | 京山村 | 港里组机耕道硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长260米、宽3米、厚0.15米 | 长260米、宽3米、厚0.15米 | 方便群众95户378人生产生活 | 95% | 9 |  | 9 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 京山村委会 | 已完成
79 | 鹅湖镇 | 张村村 | 张村村厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建砖混结构房二层高7m，长20米，宽8米，总面积320平方米，及水电安装；化粪池1个；排水沟30米. | 新建砖混结构房二层高7m，长20米，宽8米，总面积320平方米，及水电安装；化粪池1个；排水沟30米. | 预计2026年增收村集体收入约3万元，提高脱贫户及周边群众生产生活条件，建设期间尽量带动有劳动能力的脱贫户务工，带动4户5人脱贫户务工，预计户均增收1000元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 张村村委会 | 已完成
80 | 鹅湖镇 | 张村村 | 鹅湖镇张村村占阴组道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.道路硬化长750米，宽4米，厚0.18米 2.浆砌石挡墙长50米，均高1.5米，均宽0.7米； 3.盖板沟长80米，高0.4米，宽0.5米 | 1.道路硬化长750米，宽4米，厚0.18米 2.浆砌石挡墙长50米，均高1.5米，均宽0.7米； 3.盖板沟长80米，高0.4米，宽0.5米 | 方便群众406户1426人生产生活（其中：脱贫户和监测对象44户108人） | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 张村村委会 | 已完成
81 | 鹅湖镇 | 朱锦村 | 护磅建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 护磅建设170立方米 | 护磅建设170立方米 | 改善农户112户406人生产生活条件，方便群众出行（其中：脱贫户和监测对象12户49人）。 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱锦村委会 | 已完成
82 | 鹅湖镇 | 创业村 | 茶叶晒场及水沟建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、建设茶叶晒场2000平方2、水沟建设75米 | 1、建设茶叶晒场2000平方2、水沟建设75米 | 改善农户126户478人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象4户7人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交通运输局 | 创业村委会 | 已完成
83 | 鹅湖镇 | 潘村村 | 农科所组至都头道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长1000米，厚0.18米，宽4.5米 | 长1000米，厚0.18米，宽4.5米 | 改善76户312人生产生活条件（其中：脱贫户及监测对象6户13人） | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 潘村村委会 | 已完成
84 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 鸦桥村太阳能路灯新建 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建7米高太阳能路灯120盏（新村组、汪家组毕家庄、程村组 | 新建7米高太阳能路灯120盏（新村组、汪家组毕家庄、程村组 | 改善431户1587人生产生活条件，其中脱贫户26户69人 | 95% | 19 |  | 19 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 鸦桥村委会 | 已完成
85 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 鸦桥村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 西门塔尔牛50头（300--500斤），生产资料（饲料） | 西门塔尔牛50头（300--500斤），生产资料（饲料） | 预计肉牛成熟期后增加村集体收入20万元，同时带动脱贫劳动力26户69人，户均增收2000元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 鸦桥村委会 | 已完成
86 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 鸦桥村护田河坝工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、程村组护田河坝砼硬化长50米、高4米、宽【脚基1.8米x0.5米/墙面（1.5米+0.8米）x3.5】；2、鸦四组角下护坝长46米，高6米，顶宽0.9米，底宽1.8米 | 1、程村组护田河坝砼硬化长50米、高4米、宽【脚基1.8米x0.5米/墙面（1.5米+0.8米）x3.5】；2、鸦四组角下护坝长46米，高6米，顶宽0.9米，底宽1.8米 | 改善431户1587人生产生活条件，其中脱贫户26户69人 | 95% | 47 |  | 47 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 鸦桥村委会 | 已完成
87 | 经公桥镇 | 储田居委会 | 储田居委会油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 油茶种植90亩 | 油茶种植90亩 | 油茶种植90亩，带动12户脱贫户 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 储田居委会 | 已完成
88 | 经公桥镇 | 经公桥村 | 经公桥村杭口产业路新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建混凝土道路长500米，宽2.5米，厚0.15米。配套新建砖混水沟长500米，宽0.4米，深0.5米，底厚0.05米。 | 新建混凝土道路长500米，宽2.5米，厚0.15米。配套新建砖混水沟长500米，宽0.4米，深0.5米，底厚0.05米。 | 提升村集体经济，方便村民生产生活，改善43户145人生产生活条件，其中脱贫户4户，7人。 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 经公桥村委会 | 已完成
89 | 王港乡 | 墩口村 | 墩口村机耕道及洗衣码头建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 机耕道路长300米*宽3米，码头长10米*宽3米，盖现浇雨棚。 | 机耕道路长300米*宽3米，码头长10米*宽3米，盖现浇雨棚。 | 改善508户1855人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 10 户 25人） | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 墩口村委会 | 已完成
90 | 王港乡 | 坑口村 | 坑口村水渠及道路护磅建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 水渠长500米*宽0.4米，高0.4米； 道路护磅长60米*高3米*均宽0.6米； | 水渠长500米*宽0.4米，高0.4米； 道路护磅长60米*高3米*均宽0.6米； | 改善61户221人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象4户 13人） | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 坑口村委会 | 已完成
91 | 王港乡 | 金山村 | 金山村潘村组河道护坡 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 河道护坡长90米*高2.2米*厚0.8米 | 河道护坡长90米*高2.2米*厚0.8米 | 改善64户177人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 2户 6人） | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 王港乡金山村委会 | 已完成
92 | 王港乡 | 高沙村 | 窑棚里组村庄道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 道路建设长300米，宽3米，厚0.15米 | 道路建设长300米，宽3米，厚0.15米 | 改善57户148人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 3户 7人） | 95% | 8 |  | 8 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 高沙村 | 已完成
93 | 王港乡 | 河源村 | 河源村金坦组太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 安装6米杆路灯40盏 | 安装6米杆路灯40盏 | 改善85户396人生产生活条件，其中脱贫户和监测户5户12人。 | 95% | 6 |  | 6 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 河源村委会 | 已完成
94 | 臧湾乡 | 施家村 | 道路护坡 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 混泥土现浇挡墙，（长180米；宽上顶0.6米、下底1米；高1.7米、基础宽1.3米；深1米） | 混泥土现浇挡墙，（长180米；宽上顶0.6米、下底1米；高1.7米、基础宽1.3米；深1米） | 改善38户106人生产生活条件（其中：脱贫户2户3人） | 95% | 40 |  | 40 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 施家村委会 | 已完成
95 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 水渠 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 水渠长150米，宽0.6米，高0.6米，底0.15米 | 水渠长150米，宽0.6米，高0.6米，底0.15米 | 改善17户68人生产生活条件（其中：脱贫户3户4人） | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 臧湾村委会 | 已完成
96 | 臧湾乡 | 仓下村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 太阳能路灯安装66盏（灯杆6米高） | 太阳能路灯安装66盏（灯杆6米高） | 改善村民46户145人，其中脱贫户2户，2人出行安全 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 仓下村委会 | 已完成
97 | 臧湾乡 | 仓下村 | 徐村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长500米，宽3米，厚0.18米 | 长500米，宽3米，厚0.18米 | 改善52户188人，其中脱贫户2户7 人，的出行安全。 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 仓下村委会 | 已完成
98 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 护坡及水渠 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、护坡长80米，上面宽0.8米，下底宽1.8米，高3.2米（其中下底0.4米高基础层），共计护坡石砌445.1立方米； 2、水渠长96米外径宽1.4米，高0.6米，底0.2米混泥土 | 1、护坡长80米，上面宽0.8米，下底宽1.8米，高3.2米（其中下底0.4米高基础层），共计护坡石砌445.1立方米； 2、水渠长96米外径宽1.4米，高0.6米，底0.2米混泥土 | 改善58户157人生产生活条件（其中脱贫户5户12人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 古铜桥村委会 | 已完成
99 | 勒功乡 | 勒功村 | 查家坞山塘坝体维修 | 基础设施 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 坝体维修长30米，宽20米，高6米，填土长20米，宽20米，高6米，泄洪道新建长30米，宽4米，高2米。 | 坝体维修长30米，宽20米，高6米，填土长20米，宽20米，高6米，泄洪道新建长30米，宽4米，高2米。 | 改善22户105人生活生产条件，其中脱贫户11户15人 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 勒功村委会 | 已完成
100 | 三龙镇 | 杨家村 | 杨家村上杨组至四坞里机耕道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 总长700米其中长200米宽3.6米、长500米宽3米 厚度0.15米 | 总长700米其中长200米宽3.6米、长500米宽3米 厚度0.15米 | 方便群众出行，改善群众生活质量，其中包括24户脱贫户64人。 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 杨家村委会 | 已完成
101 | 三龙镇 | 芦田村凰峰组 | 芦田村路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 凰峰组太阳能路灯安装，总共90盏，灯柱高6米。 | 凰峰组太阳能路灯安装，总共90盏，灯柱高6米。 | 方便凰峰组村民出行，改善村民夜间出行安全。 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 芦田村委会 | 已完成
102 | 浮梁镇 | 查大村 | 道路维修 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 沥青道路：长707米，宽4.2米，厚0.05米；硬化路面500平方 | 沥青道路：长707米，宽4.2米，厚0.05米；硬化路面500平方 | 改善104户406人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象2户3人） | 95% | 25 |  | 25 |  |  | 衔接资金 | 县交通局 | 查大村委会 | 已完成
103 | 浮梁镇 | 南城村 | 南城村油茶仓储房改建 | 产业发展 | 维修 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 房屋长32米，宽15米，一层480平方，两层。 | 房屋长32米，宽15米，一层480平方，两层。 | 预计村集体经济收益6.5万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象3.5万元；2.用于小型公益事业等公益性支出3万元。 | 95% | 105 |  | 105 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 南城村委会 | 已完成
104 | 浮梁镇 | 查大村 | 查大村加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长30米，宽20米，两层，1200平方，框架混泥土结构 | 长30米，宽20米，两层，1200平方，框架混泥土结构 | 发展村集体经济同时带动村民增收，带动15户脱贫户。 | 95% | 180 |  | 180 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 查大村委会 | 已完成
105 | 浮梁镇 | 韩源村 | 韩源村韩坑组大源坞水渠护坡建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长180米，宽1米，高1.9米。水堰3个：宽3米，厚1米。便桥1座：长4米，宽2米。 | 长180米，宽1米，高1.9米。水堰3个：宽3米，厚1米。便桥1座：长4米，宽2米。 | 新建水渠护坡长180米，受益脱贫户1户，群众满意度95％。 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 韩源村委会 | 已完成
106 | 浮梁镇 | 新平村 | 新平村油茶种植项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 油茶种植面积250亩 | 油茶种植面积250亩 | 预计村集体经济收益3万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象1.5元，受益脱贫户和监测帮扶对象14户，户均增收约2600元；2.用于小型公益事业等公益性支出1.5万元。 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 新平村委会 | 已完成
107 | 峙滩镇 | 大河里村 | 油菜籽加工厂 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 砖混结构厂房建设：160m²，周边场地硬化460m²，榨油设备1套，水电接通等 | 砖混结构厂房建设：160m²，周边场地硬化460m²，榨油设备1套，水电接通等 | 预计增收村集体收入约 3万元，同时带动就业务工3人.通过产业分红方式，带动脱贫户和监测帮扶对象18户，户均增收0.1万元 | 95% | 45 |  | 45 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 大河里村委会 | 已完成
108 | 峙滩镇 | 大河里村 | 下屋组抬田区片石护坡 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建长98米，高4米，厚40公分护坡及长98米，高1米，宽1米的地基脚 | 新建长98米，高4米，厚40公分护坡及长98米，高1米，宽1米的地基脚 | 方便村民46户203人，其中2户脱贫户2人，改善群众生产生活条件，便于农业生产 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 大河里村委会 | 已完成
109 | 峙滩镇 | 侈溪村 | 沧源组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 电线2300米，13根砼电杆，耐张3组，横担17根，机械、人工等 | 电线2300米，13根砼电杆，耐张3组，横担17根，机械、人工等 | 方便村民39户152人，其中2户脱贫户8人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 8 |  | 8 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 侈溪村委会 | 已完成
110 | 峙滩镇 | 峙滩村 | 老火车站抬田区机耕道硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 硬化机耕道长700米，宽3.5米，厚0.18米，下设垫层0.2米。 | 硬化机耕道长700米，宽3.5米，厚0.18米，下设垫层0.2米。 | 方便村民145户479人，其中9户脱贫户22人，方便群众生产生活 | 95% | 32 |  | 32 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 峙滩村委会 | 已完成
111 | 峙滩镇 | 峙滩村 | 老火车站、水村抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 电线3650米，20根砼电杆，耐张4组，横担27根，机械、人工等 | 电线3650米，20根砼电杆，耐张4组，横担27根，机械、人工等 | 方便村民149户556人，其中13户脱贫户39人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 峙滩村委会 | 已完成
112 | 峙滩镇 | 梅湖村 | 畈上组、张家组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 电线3900米，20根砼电杆，耐张4组，横担27根，机械、人工等 | 电线3900米，20根砼电杆，耐张4组，横担27根，机械、人工等 | 方便村民61户302人，其中5户脱贫户13人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 13.5 |  | 13.5 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 梅湖村委会 | 已完成
113 | 峙滩镇 | 梅湖村 | 月山洗衣码头维修、建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1.维修4处洗衣码头（1.长3.4米，宽0.8米，6级洗衣台阶；2.长7米，宽0.8米，6级洗衣台阶；3.长5米，宽0.8米，6级洗衣台阶；4.长4米，宽0.8米，6级洗衣台阶），2.新建1条下河便道硬化：长50米，宽3米，厚0.18米，土方回填150方；3.新建1处洗衣码头长5米，宽0.8米，6级洗衣台阶 | 1.维修4处洗衣码头（1.长3.4米，宽0.8米，6级洗衣台阶；2.长7米，宽0.8米，6级洗衣台阶；3.长5米，宽0.8米，6级洗衣台阶；4.长4米，宽0.8米，6级洗衣台阶），2.新建1条下河便道硬化：长50米，宽3米，厚0.18米，土方回填150方；3.新建1处洗衣码头长5米，宽0.8米，6级洗衣台阶 | 方便村民37户156人，其中1户脱贫户1人，完善基础设施，方便群众生产生活 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 梅湖村委会 | 已完成
114 | 峙滩镇 | 流口村 | 玉京组、法京组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 电线2300米，12根砼电杆，耐张4组，横担17根，机械、人工等 | 电线2300米，12根砼电杆，耐张4组，横担17根，机械、人工等 | 方便村民114户440人，其中12户脱贫户27人，解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 9.5 |  | 9.5 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 流口村委会 | 已完成
115 | 峙滩镇 | 侈溪村 | 庄培组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长700米宽5米高0.2米 | 长700米宽5米高0.2米 | 方便村民178户680人，其中8户脱贫户20人，方便群众生活、改善村民生产灌溉条件。 | 95% | 65 |  | 65 |  |  | 衔接资金 | 县水利局 | 侈溪村委会 | 已完成
116 | 峙滩镇 | 龙潭村 | 龙潭村主干道太阳能路灯建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建樟坑组至龙潭中心村距离3200米，带杆6米高，60瓦太阳能路灯，120盏 | 新建樟坑组至龙潭中心村距离3200米，带杆6米高，60瓦太阳能路灯，120盏 | 方便村民178户680人，其中7户脱贫户18人，改善村民交通出行条件、方便群众生产生活 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 龙潭村委会 | 已完成
117 | 湘湖镇 | 洞口村 | 小塘坞机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 长400米，宽3米，厚0.15米 | 长400米，宽3米，厚0.15米 | 改善45户155人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象5户14人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 洞口村委会 | 已完成
118 | 湘湖镇 | 灵安村 | 灵安汪村组进村道路及机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | C25砼道路硬化长240米×宽3米×厚0.15米，双侧浆砌石护坡长280米×宽0.5米×高0.6米。 | C25砼道路硬化长240米×宽3米×厚0.15米，双侧浆砌石护坡长280米×宽0.5米×高0.6米。 | 方便300村民出行，改善种植条件 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 县交运局 | 灵安村委会 | 已完成
119 | 洪源镇 | 洗马村 | 洗马村农产品加工仓储综合体四期厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建砖混结构厂房面积800平方米 | 新建砖混结构厂房面积800平方米 | 发展生产，壮大村集体经济，促进群众增收，受益人数2524人 | 95% | 100 | 10 | 90 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 洗马村委会 | 已完成
120 | 农业农村局 |  | 省外务工交通补贴 | 其他 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 对960人到省外务工的脱贫户和未消除风险的监测对象发放交通补贴 | 对960人到省外务工的脱贫户和未消除风险的监测对象发放交通补贴 | 对960人到省外务工的脱贫户和未消除风险的监测对象发放交通补贴 | 95% | 49.7051 | 49.7051 |  |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 已完成
121 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴田乡朱家村有机蔬菜基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 建设有机蔬菜基地55亩，大棚600平方，土地平整55亩，种植茭白20亩，土辣椒35亩 | 建设有机蔬菜基地55亩，大棚600平方，土地平整55亩，种植茭白20亩，土辣椒35亩 | 预计增收村集体收入约1.8万元，同时带动就业务工10人，其中脱贫户和监测帮扶对象4人，人均增收1万元,通过产业分红带动本村31户脱贫户增收，户均增收约300元 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会 | 已完成
122 | 兴田乡 | 方家坞村 | 浮梁县兴田乡方家坞村潭下组洗衣码头新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 下河道路硬化长45米、宽3米、厚0.15米，新建长12米洗衣码头五级台阶，清理场所80平方米 | 下河道路硬化长45米、宽3米、厚0.15米，新建长12米洗衣码头五级台阶，清理场所80平方米 | 改善60户260人用水困难（其中：脱贫户和监测对象11户39人） | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 县水利局 | 方家坞村委会 | 已完成
123 | 兴田乡 | 方家坞村 | 浮梁县兴田乡方家坞村胡家组和余家组自来水维修工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 打一口深160米的水井，买一个水泵、180米的钢绳，铺设水管800米 | 打一口深160米的水井，买一个水泵、180米的钢绳，铺设水管800米 | 改善57户268人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户15人） | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 县水利局 | 方家坞村委会 | 已完成
124 | 西湖乡 | 磻溪村 | 磻溪村八亩坂河坝新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 新建河坝混泥土现浇长300米，高2.5米，宽0.6米 | 新建河坝混泥土现浇长320米，高2.5米，宽0.6米 | 方便群众出行 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县水利局 | 磻溪村委会 | 已完成
125 | 鹅湖镇 | 桃岭村 | 斗岭组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 1.道路硬化1312平方米，厚0.15米，塘渣垫层8厘米；2.晒场硬化1200平方米，厚0.15米，塘渣垫层8厘米 | 1.道路硬化1312平方米，厚0.15米，塘渣垫层8厘米；2.晒场硬化1200平方米，厚0.15米，塘渣垫层8厘米 | 方便群众565户2096人生产生活（其中：脱贫户和监测对象52户113人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 桃岭村委会 | 已完成
126 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 柳溪村培上至大岭机耕道建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 道路硬化2625平方米，厚度0.15米 | 道路硬化2625平方米，厚度0.15米 | 方便群众190户687人生产生活（其中：脱贫户和监测对象31户94人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 柳溪村委会 | 已完成
127 | 浮梁镇 | 茶培村 | 浮梁县浮梁镇茶培村新农村河挡墙工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 挡墙长320米，高1.5米，埋深0.4米，设0.12米厚砼压顶；新建水堰长12米、高1.5米、底宽1.5米，高80公分。 | 挡墙长320米，高1.5米，埋深0.4米，设0.12米厚砼压顶；新建水堰长12米、高1.5米、底宽1.5米，高80公分。 | 灌溉水渠建设满足村民种植需求，受益脱贫户6户。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县水利局 | 茶培村委会 | 已完成
128 | 蛟潭镇 | 南村村 | 蛟潭镇南村村桥头组机耕道路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 1、机耕道路路基整理：长1100米，宽3米，厚0.13米；2、机耕道路硬化：长1100米，宽2.5米，厚0.16米 | 1、机耕道路路基整理：长1100米，宽3米，厚0.13米；2、机耕道路硬化：长1100米，宽2.5米，厚0.16米 | 改善农业生产条件，受益村民22户67人，其中脱贫户1户2人 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 南村村委会 | 已完成
129 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 浮梁县蛟潭镇勤坑村兴化组盒马村产业桥梁建设工程 | 产业发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 桥梁新建长16米，宽3米，厚0.25米；桥墩加固 | 桥梁新建长16米，宽3米，厚0.25米；桥墩加固 | 改善102户346人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象9户34人 | 95% | 10 |  |  |  | 10 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 勤坑村委会 | 已完成
130 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 浮梁县蛟潭镇勤坑村兴化组挡土墙建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 挡土墙长85米，高3.5米，厚0.9米 | 挡土墙长85米，高3.5米，厚0.9米 | 改善102户346人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象9户34人 | 95% | 20 |  |  |  | 20 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 勤坑村委会 | 已完成
131 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 浮梁县蛟潭镇浯溪村村级道路新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 新建道路长600米，宽4.5米，厚0.15米，路基扩建5米 | 新建道路长600米，宽4.5米，厚0.15米，路基扩建5米 | 改善72户259人生产生活条件，其中脱贫户7户12人 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 浯溪村委会 | 已完成
132 | 经公桥镇 | 经公桥村 | 经公桥村神坛一组茶培山河岸护磅新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 挖机挖基280米。新建混凝土制模灌浆河岸护磅长280米，高2.5米，宽0.4米，底基宽0.8米，高0.5米，长280米。 | 挖机挖基280米。新建混凝土制模灌浆河岸护磅长280米，高2.5米，宽0.4米，底基宽0.8米，高0.5米，长280米。 | 改善118户454人生产生活条件，其中脱贫户9户，29人。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县水利局 | 经公桥村委会 | 已完成
133 | 经公桥镇 | 金家村 | 经公桥镇金家村新建内金砖门里河坝及桥梁项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 新建河坝长200米、顶宽0.5米，底宽0.8米.高2.5米，新建桥梁7.6米，宽2米，厚0.2米。 | 新建河坝长200米、顶宽0.5米，底宽0.8米.高2.5米，新建桥梁7.6米，宽2米，厚0.2米。 | 提高农业生产，改善2个小组312人生产生活条件（其中脱贫户7户17人、监测对象1户1人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县水利局 | 金家村委会 | 已完成
134 | 勒功乡 | 石溪村 | 石溪村张坑机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 机耕道长1100米、宽2.5米、厚0.15米 | 机耕道长1100米、宽2.5米、厚0.15米 | 改善289户862人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象34户65人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 石溪村委会 | 已完成
135 | 三龙镇 | 双蓬村 | 仓储护坡 | 产业发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 长38米，基础宽2米，高5.5米，顶高宽0.8米 | 长38米，基础宽2米，高5.5米，顶高宽0.8米 | 方便群众出行，改善群众生活质量，其中包括1户脱贫户1人务工 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 双蓬村委会 | 已完成
136 | 寿安镇 | 丰旺组 | 浮梁县寿安镇丰旺村丰旺组小南河河护磅工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建护磅长约300米，高2米，宽1.5米。地脚1*1.5米临时便道300米，宽3米 | 新建护磅长约300米，高2米，宽1.5米。地脚1*1.5米临时便道300米，宽3米 | 改善85户346人用水困难（其中：脱贫户和监测对象2户4人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 丰旺村委会 | 已完成
137 | 寿安镇 | 宁厂村 | 浮梁县寿安镇宁厂村河磅175米工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建护磅长约175米，高1.5米，宽2米。地脚1.2*2米临时便道80米，宽3米 | 新建护磅长约175米，高1.5米，宽2米。地脚1.2*2米临时便道80米，宽3米 | 改善180户1120人用水困难（其中：脱贫户和监测对象11户26人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 宁厂村委会 | 已完成
138 | 王港乡 | 墩口园艺场 | 金山村茶叶加工厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 茶叶加工厂房约300平方米，场地及周边土地平整1400平方米。 | 茶叶加工厂房约300平方米，场地及周边土地平整1400平方米。 | 预计增收村集体收入约1.8万元，同时带动就业务工11人，其中脱贫户和帮扶对象4人，人均增收460元 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 金山村委会 | 已完成
139 | 王港乡 | 坑口村 | 乡村振兴产业基地基础设施提升 | 产业发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 1、新建一座100立方保鲜冷库；2、占地200平方米果园包装厂房一栋； | 1、新建一座100立方保鲜冷库；2、占地200平方米果园包装厂房一栋； | 该项目实施后，能极大改善产业发展效率，进一步提升村级集体经济，带领村民致富。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 坑口村委会 | 已完成
140 | 湘湖镇 | 灵安村 | 灵安增坡童家坞机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | C25砼硬化道路长450米×宽3米×厚0.16米，碎石垫层厚0.1米，浆砌石护坡长430米×宽0.5米×高0.7米，挖机清基平整等 | C25砼硬化道路长450米×宽3米×厚0.16米，碎石垫层厚0.1米，浆砌石护坡长430米×宽0.5米×高0.7米，挖机清基平整等 | 方便240村民出行，改善种植条件 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 灵安村委会 | 已完成
141 | 湘湖镇 | 洞口村江村组 | 洞口村江村组机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 长800米*宽3米*厚0.15米,10个涵管（长1米、内30厘米） | 长800米*宽3米*厚0.15米,10个涵管（长1米、内30厘米） | 方便126户名群众生产生活，其中脱贫户9户 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 洞口村委会 | 已完成
142 | 瑶里镇 | 南泊村 | 下泊水组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 道路硬化长230米、宽3.2米、厚0.18米 | 道路硬化长230米、宽3.2米、厚0.18米 | 方便群众35户120人出行，其中脱贫户1户3人 | 95% | 15 |  |  |  | 15 | 衔接资金 | 县交运局 | 南泊村委会 | 已完成
143 | 瑶里镇 | 南泊村 | 上泊水组护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 长50米、宽1.1米*0.6米、高2.5米、基础1.4米*1.2米 | 长50米、宽1.1米*0.6米、高2.5米、基础1.4米*1.2米 | 方便群众38户135人生产生活，其中脱贫户2户3人 | 95% | 15 |  |  |  | 15 | 衔接资金 | 县水利局 | 南泊村委会 | 已完成
144 | 臧湾乡 | 仓下村 | 仓下村徐家庄组水毁护坡 | 基础设施 |  | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 1、护坡基础长170米、高1米、宽0.9米；2、护坡长170米、高1.8米、宽0.5米 | 1、护坡基础长170米、高1米、宽0.9米；2、护坡长170米、高1.8米、宽0.5米 | 改善46户180人生活生产条件（脱贫户 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县水利局 | 仓下村委会 | 已完成
145 | 臧湾乡 | 马家村 | 蛋鸭养殖（二期） | 产业发展 |  | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 新建鸭鹏850平方米，购买青年鸭5000羽。 | 新建鸭鹏850平方米，购买青年鸭5000羽。 | 预计村集体增收2.8万元，同时带动就业务工10人，其中脱贫户和监测帮扶对象4人，人均增收0.1万元。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 马家村委会 | 已完成
146 | 峙滩镇 | 龙潭村 | 浮梁县峙滩镇龙潭村中心村晒场建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 晒场硬化2120平方米，厚0.18米;新建排水沟，长度40米，宽30厘米，高30厘米 | 晒场硬化2120平方米，厚0.18米;新建排水沟，长度40米，宽30厘米，高30厘米 | 方便村民178户680人，其中7户脱贫户18人，方便提供村民晒稻谷及农产品场所 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 龙潭村委会 | 已完成
147 | 峙滩镇 | 英溪村 | 浮梁县峙滩镇英溪村新屋组护岸建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 混泥土挡阻墙长153米、基础深1米、宽1米，墙身高2米、厚度底部80厘米 面层50厘米 | 混泥土挡阻墙长153米、基础深1米、宽1米，墙身高2米、厚度底部80厘米 面层50厘米 | 方便村民41户150人，其中2户脱贫户3人，完善村级基础设施，改善村民生产条件。 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 英溪村委会 | 已完成
148 | 黄坛乡 | 七甲村 | 七甲村周家组河道护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 护坡长60米，高7米，上宽0.6米，下宽1.3米，钢筋混泥土结构； | 护坡长60米，高7米，上宽0.6米，下宽1.3米，钢筋混泥土结构； | 为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口25户135人，受益脱贫户人口2户，9人 | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县水利局 | 七甲村委会 | 已完成
149 | 江村乡 | 严台村 | 凌家坞新建便民桥 | 基础设施 | 新建 | 2025.6 | 2025.12 | 是 | 新建便民桥长21米、宽3.5米、厚度0.30米。中间两个桥墩，两节引桥。 | 新建便民桥长21米、宽3.5米、厚度0.30米。中间两个桥墩，两节引桥。 | 改善58户129人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象4户8人） | 95% | 30 |  |  |  | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 严台村委会 | 已完成
150 | 黄坛乡 | 南溪村 | 浮梁县黄坛乡南溪村扩建牛舍、购买黄牛、饲料项目 | 产业发展 | 扩建 | 2025.9 | 2025.12 | 是 | 1.扩建黄牛养殖棚430平方米2.购买黄牛20头及饲料 | 1.扩建黄牛养殖棚430平方米2.购买黄牛20头及饲料 | 改善50户259人（其中：脱贫户3户5人） | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 农业局 | 南溪村委会 | 已完成
151 | 黄坛乡 | 南溪村 | 浮梁县黄坛乡南溪村柏树组水渠改造项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.9 | 2025.12 | 是 | 水渠长480米，宽0.5米，高0.5米，混凝土结构 | 水渠长480米，宽0.5米，高0.5米，混凝土结构 | 改善36户152人（其中：脱贫户2户7人）保障农田灌溉 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 农业局 | 南溪村委会 | 已完成
152 | 鹅湖镇 | 创业村 | 茶叶晒场建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 1、建设茶叶晒场1500平方2、护磅建设150立方米 | 1、建设茶叶晒场1500平方2、护磅建设150立方米 | 改善脱贫户茶业种植条件，预计带动2名脱贫户务工，户均增收300元 | 95% | 28 |  |  | 28 |  | 衔接资金 | 农业局 | 创业 | 已完成
153 | 西湖乡 | 桃墅村 | 浮梁县西湖乡桃墅村15组桥梁建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.9 | 2025.12 | 是 | 1：桥梁20米*3.2米*0.30米，20螺纹钢筋，2：桥墩4个:高3.8米*2.4米*1.2米。3：桥面栏杆40米。4：河坝70米*2.6米*0.6米 | 1：桥梁20米*3.2米*0.30米，20螺纹钢筋，2：桥墩4个:高3.8米*2.4米*1.2米。3：桥面栏杆40米。4：河坝70米*2.6米*0.6米 | 方便26户110名群众出行及劳作95% | 95% | 35 |  |  | 35 |  | 衔接资金 | 水利局 | 桃墅村委会 | 已完成
154 | 西湖乡 | 桃墅村 | 浮梁县西湖乡桃墅村桃墅杨石庙前水渠建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.9 | 2025.12 | 是 | 新建水渠：长380米*高0.6米*宽0.4米，底板厚0.1米 | 新建水渠：长380米*高0.6米*宽0.4米，底板厚0.1米 | 方便7户29名群众种田 95% | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 水利局 | 桃墅村委会 | 已完成
155 | 西湖乡 | 柘坪村 | 浮梁县西湖乡柘坪村枫树里机耕道及桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 1、新建水泥机耕道长800米，宽2.8米，厚0.18米。2、新建混凝土护坝长106米，均高2米，厚0.5米。3、桥梁1座，长4米，宽3米，高1.5米4、安装涵管长16米。 | 1、新建水泥机耕道长800米，宽2.8米，厚0.18米。2、新建混凝土护坝长106米，均高2米，厚0.5米。3、桥梁1座，长4米，宽3米，高1.5米4、安装涵管长16米。 | 方便生产生活通行，有效降低农业生产成本，带动8户脱贫户务工预计增加工资收入每人800元，群众满意度96%。 | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 农业局 | 柘坪村委会 | 已完成
156 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 浮梁县蛟潭镇建胜村胜湖组岭背装前机耕道工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 机耕道建设两条： 1.长750米，宽2.5米，厚0.15米 2.长470米，宽3米，厚0.15米 | 机耕道建设两条： 1.长750米，宽2.5米，厚0.15米 2.长470米，宽3米，厚0.15米 | 改善农业生产条件，受益村民159户606人，其中脱贫户12户34人 | 95% | 36 |  |  | 36 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 建胜村委会 | 已完成
157 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 浮梁县蛟潭镇石鼓村叶村农用桥工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建桥梁：长度13.5米，宽度3.5米，高5米 | 新建桥梁：长度13.5米，宽度3.5米，高5米 | 改善农业生产条件，受益村民159户606人，其中脱贫户12户34人 | 95% | 14 |  |  | 14 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 石鼓村委会 | 已完成
158 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 浮梁县蛟潭镇勤坑村包家组盒马村新建机耕桥及附属工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 新建桥梁长13米，宽3米，厚0.4米及附属工程 | 新建桥梁长13米，宽3米，厚0.4米及附属工程 | 改善61户184人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象10户24人 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 勤坑村委会 | 已完成
159 | 经公桥镇 | 歧田村 | 浮梁县经公桥镇歧田村河道挡墙硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 挡墙砼硬化合约156米。基础宽1.2米高1米，墙体均宽0.6米、高2米。 | 挡墙砼硬化合约156米。基础宽1.2米高1米，墙体均宽0.6米、高2米。 | 防止河坝坍塌，提高河道泄洪能力，保障村民生活生产安全，其中含脱贫户56人。 | 98% | 28 |  |  | 28 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 歧田村委会 | 已完成
160 | 经公桥镇 | 歧田村 | 浮梁县经公桥镇歧田村歧田畈河道整治项目 | 基础设施 | 维修 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 长35米，宽4.6米石拱桥桥墩及基础维修加固、两端桥头护坝挡墙硬化，合计混凝土浇筑270立方米。 | 长35米，宽4.6米石拱桥桥墩及基础维修加固、两端桥头护坝挡墙硬化，合计混凝土浇筑270立方米。 | 桥梁维修、整治河道，保护村集体资产，方便群众出行，其中含脱贫户56人。 | 98% | 22 |  |  | 22 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 歧田村委会 | 已完成
161 | 经公桥镇 | 新田村 | 浮梁县经公桥镇新田村杨平组农田护坝新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 新建混凝土护坝硬化长230米，宽0.5米，高3米 | 新建混凝土护坝硬化长230米，宽0.5米，高3米 | 改善村民生产生活条件（其中脱贫户和监测户15户34人） | 98% | 27 |  |  | 27 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 新田村委会 | 已完成
162 | 经公桥镇 | 新田村 | 浮梁县经公桥镇新田村程家组农田护坝新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 新建混凝土护坝硬化长200米，宽0.5米，高3米 | 新建混凝土护坝硬化长200米，宽0.5米，高3米 | 改善村民生产生活条件（其中脱贫户和监测户15户34人） | 98% | 25 |  |  | 25 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 新田村委会 | 已完成
163 | 勒功乡白茅村 | 白茅村上组 | 浮梁县勒功乡白茅村塘源坞口至山塘道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 道路长350米，宽2.5米，厚0.15米。 | 道路长350米，宽2.5米，厚0.15米。 | 方便35户146人（其中脱贫户2户7人）生活生产 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 水利局 | 白茅村委会 | 已完成
164 | 勒功乡 | 查村村 | 浮梁县勒功乡前峰至上坑公路养护工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 硬化长1000米，宽3.5米，厚0.18米 | 硬化长1000米，宽3.5米，厚0.18米 | 方便36户105人（其中脱贫户有4户11人）村民出行 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 交通局 | 查村村委会 | 已完成
165 | 湘湖镇 | 西安村 | 中坂组道路护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 新建河道护坡长268米；底层垫层砼宽1.7米，厚0.1米；护坡基础宽1.5米，深1.2米；护坡墙身底宽1.3米，顶宽0.7米，高2米；砼盖顶宽0.7米，高0.2米。 | 新建河道护坡长268米；底层垫层砼宽1.7米，厚0.1米；护坡基础宽1.5米，深1.2米；护坡墙身底宽1.3米，顶宽0.7米，高2米；砼盖顶宽0.7米，高0.2米。 | 方便220村民出行，保障村民出行安全 | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西安村委会 | 已完成
166 | 湘湖镇 | 前程村 | 机耕道硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 建设长180米*宽4.5米*厚0.15米 | 建设长180米*宽4.5米*厚0.15米 | 方便270名群众出行，其中脱贫户3人 | 96% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 前程村委会 | 已完成
167 | 湘湖镇 | 前程村 | 汪村组新建挡土墙 | 基础设施 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 长290米*宽0.8米*高2.2米 | 长290米*宽0.8米*高2.2米 | 方便240名群众出行，其中脱贫户1人 | 95% | 38 |  |  | 38 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 前程村委会 | 已完成
168 | 兴田乡 | 城门村 | 浮梁县兴田乡城门村塘溪禾场段至塘坑亭子机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 机耕道路面硬化:长:1120米，宽:2.4米，厚:0.15米。新建2座平板桥:长:6米，宽:2.5米，厚: 0.3米，高:1.6米 | 机耕道路面硬化:长:1120米，宽:2.4米，厚:0.15米。新建2座平板桥:长:6米，宽:2.5米，厚: 0.3米，高:1.6米 | 改善37户138人，生产生活条件（其中脱贫户5户14人） | 95% | 39 |  |  | 39 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会 | 已完成
169 | 江村乡 | 中洲村 | 竹笋加工机台设备 | 产业发展 | 新建 | 2025.2 | 2025.12 | 是 | 竹笋加工机台设备一套（包括安装），新建锅台和烟囱 | 竹笋加工机台设备一套（包括安装），新建锅台和烟囱 | 预计村集体年收入1.25万元，同时带动9户15人，其中脱贫户5户7人，户均增收约1500元 | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 中洲村委会 | 已完成
170 | 瑶里镇 | 长明村龙凤组 | 浮梁县瑶里镇长明村龙凤组农田灌溉水渠建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 一、修复灌溉水渠长1000米，宽0.5米，高0.4米。二、混泥土浇筑灌溉水渠长1000米，宽0.4米，高0.3米。 | 一、修复灌溉水渠长1000米，宽0.5米，高0.4米。二、混泥土浇筑灌溉水渠长1000米，宽0.4米，高0.3米。 | 杜绝农田抛荒，壮大村集体经济，增加农民收入 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 长明村委会 | 已完成
171 | 寿安镇 | 灵珠村江家组 | 浮梁县寿安镇灵珠村江家组村庄主干道及晒场硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 主干道硬化长330米、宽4米、厚0.16米，护石磅建设长400米、宽0.7、高1.3米，晒场硬化510平米 | 主干道硬化长330米、宽4米、厚0.16米，护石磅建设长400米、宽0.7、高1.3米，晒场硬化510平米 | 改善8户18人通行困难（其中：脱贫户和监测对象8户18人） | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 灵珠村委会 | 已完成
172 | 臧湾乡 | 寒溪村史子园组 | 浮梁县臧湾乡寒溪村史子园至右村组太阳能路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 太阳能路灯安装66盏 | 太阳能路灯安装66盏 | 安装路灯方便村民出行 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 交通局 | 寒溪村委会 | 已完成
173 | 鹅湖镇 | 集源村 | 山泉水厂附属设施项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 1、防腐涂料442平方㎡； 2、150㎡净化车间电线及套管、排水管、给水管等水电安装； 3、150㎡净化车间内砌砖隔断及附属设施建设。 | 1、防腐涂料442平方㎡； 2、150㎡净化车间电线及套管、排水管、给水管等水电安装； 3、150㎡净化车间内砌砖隔断及附属设施建设。 | 预计2026年增加村集体经济1.8万元，带动就业务工10人，其中脱贫户和监测对象3人，人均增收300元。 | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 集源村委会 | 已完成
174 | 浮梁镇 | 旧城村 | 浮梁县浮梁镇旧城村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 沥青路面4600平方，路面破碎硬化500平方，井盖提升115个，划线3460米。 | 沥青路面4600平方，路面破碎硬化500平方，井盖提升115个，划线3460米。 | 改善189户779人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户28人） | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 交通局 | 旧城村委会 | 已完成
175 | 王港乡 | 坑口村 | 浮梁县王港乡河源村农产品展示板房 | 产业发展 | 新建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 3栋农产品展示板房建设约300平，场地平整约200平 | 3栋农产品展示板房建设约300平，场地平整约200平 | 预计增收村集体收入15000元，同时带动脱贫户7户和监测户2户，年底分红不少于500元。 | 95% | 50 |  |  | 50 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 河源村委会 | 已完成
176 | 瑶里镇 | 罗源村 | 浮梁县瑶里镇罗二组至新亭村内沥青道路改建项目 | 基础设施 | 改建 | 2025.8 | 2025.12 | 是 | 改建沥青路面长1000米，宽4.8米，厚0.7米，4800平方米 | 改建沥青路面长1000米，宽4.8米，厚0.7米，4800平方米 | 方便群众301户1200人，其中脱贫户23户65人 | 95% | 46 |  |  | 16 | 30 | 衔接资金 | 县交运局 | 罗源村委会 | 已完成
177 | 勒功乡 | 勒功乡查村村 | 购置变压器两台及其他配套性设备 | 产业发展 |  | 2025.01 | 2025.12 | 否 | 购置变压器两台及其他配套性设备 | 购置变压器两台及其他配套性设备 | 提升产业集群用电需求 | 95% | 50 |  |  |  | 50 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 查村村委会 | 已完成
178 | 浮梁镇 |  | 浮梁镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 浮梁镇 | 已完成
179 | 蛟潭镇 |  | 蛟潭镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 蛟潭镇 | 已完成
180 | 鹅湖镇 |  | 鹅湖镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点9个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点9个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点9个，每个点补助6万元 | 95% | 54 |  |  | 54 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 鹅湖镇 | 已完成
181 | 江村乡 |  | 江村市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 95% | 18 |  |  | 18 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 江村乡 | 已完成
182 | 勒功乡 |  | 勒功乡市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 勒功乡 | 已完成
183 | 经公桥镇 |  | 经公桥镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 经公桥镇 | 已完成
184 | 黄坛乡 |  | 黄坛乡市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点1个，每个点补助6万元 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 黄坛乡 | 已完成
185 | 三龙镇 |  | 三龙镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 三龙镇 | 已完成
186 | 寿安镇 |  | 寿安镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 寿安镇 | 已完成
187 | 王港乡 |  | 王港乡市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点5个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点5个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点5个，每个点补助6万元 | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 王港乡 | 已完成
188 | 西湖乡 |  | 西湖乡市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西湖乡 | 已完成
189 | 湘湖镇 |  | 湘湖镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点4个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点4个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点4个，每个点补助6万元 | 95% | 24 |  |  | 24 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 湘湖镇 | 已完成
190 | 臧湾乡 |  | 臧湾乡市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 臧湾乡 | 已完成
191 | 瑶里镇 |  | 瑶里镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 瑶里镇 | 已完成
192 | 峙滩镇 |  | 峙滩镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点2个，每个点补助6万元 | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 峙滩镇 | 已完成
193 | 洪源镇 |  | 洪源镇市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 |  | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 95% | 18 |  |  | 18 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 洪源镇 | 已完成
194 | 罗家桥乡 |  | 罗家桥乡市级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 |  | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 村庄整治建设村点3个，每个点补助6万元 | 95% | 18 |  |  | 18 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 罗家桥乡 | 已完成
195 | 浮梁县 |  | 市级村庄长效管护补助资金 | 其他 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 行政村个数143个，每个行政村补助1万元 | 行政村个数143个，每个行政村补助1万元 | 行政村个数143个，每个行政村补助1万元 | 95% | 143 |  |  | 143 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 已完成
196 | 洪源镇、罗家桥乡 | 、 | 市级村庄长效管护补助资金（洪源镇、罗家桥乡） | 其他 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 行政村个数18个，每个行政村补助1万元 | 行政村个数18个，每个行政村补助1万元 | 行政村个数18个，每个行政村补助1万元 | 95% | 18 |  |  | 18 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 洪源镇、罗家桥乡 | 已完成
197 | 浮梁镇 |  | 浮梁镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 95% | 66 |  |  |  | 66 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 浮梁镇 | 已完成
198 | 蛟潭镇 |  | 蛟潭镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点6个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点6个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点6个，每个点补助17万元 | 95% | 132 |  |  |  | 132 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 蛟潭镇 | 已完成
199 | 鹅湖镇 |  | 鹅湖镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点9个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点9个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点9个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 95% | 169 |  |  |  | 169 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 鹅湖镇 | 已完成
200 | 江村乡 |  | 江村乡县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点3个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点3个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点3个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 95% | 79 |  |  |  | 79 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 江村乡 | 已完成
201 | 勒功乡 |  | 勒功乡县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 95% | 66 |  |  |  | 66 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 勒功乡 | 已完成
202 | 经公桥镇 |  | 经公桥镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点4个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点4个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点4个，每个点补助17万元 | 95% | 83 |  |  |  | 83 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 经公桥镇 | 已完成
203 | 黄坛乡 |  | 黄坛乡县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点1个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 95% | 66 |  |  |  | 66 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 黄坛乡 | 已完成
204 | 三龙镇 |  | 三龙镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 95% | 47 |  |  |  | 47 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 三龙镇 | 已完成
205 | 寿安镇 |  | 寿安镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 95% | 64 |  |  |  | 64 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 寿安镇 | 已完成
206 | 王港乡 |  | 王港乡县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点5个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点5个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点5个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 95% | 126 |  |  |  | 126 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 王港乡 | 已完成
207 | 西湖乡 |  | 西湖乡县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点2个，每个点补助17万元 | 95% | 64 |  |  |  | 64 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西湖乡 | 已完成
208 | 湘湖镇 |  | 湘湖镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点4个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点4个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点4个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 95% | 77 |  |  |  | 77 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 湘湖镇 | 已完成
209 | 臧湾乡 |  | 臧湾乡县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 95% | 81 |  |  |  | 81 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 臧湾乡 | 已完成
210 | 峙滩镇 |  | 峙滩镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 95% | 81 |  |  |  | 81 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 峙滩镇 | 已完成
211 | 瑶里镇 |  | 瑶里镇镇县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设省级村点2个，每个点补助15万元，村庄整治建设县级村点1个，每个点补助17万元 | 95% | 47 |  |  |  | 47 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 瑶里镇 | 已完成
212 | 兴田乡 |  | 兴田乡县级村庄整治补助资金 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 村庄整治建设县级村点3个，每个点补助17万元 | 95% | 51 |  |  |  | 51 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 兴田乡 | 已完成
213 | 浮梁镇 | 新平村 | “四融一共”项目 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 精品村建设 | 精品村建设 | 精品村建设 | 95% | 200 |  |  |  | 200 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 新平村委会 | 已完成
214 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | “四融一共”项目 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 精品村建设 | 精品村建设 | 精品村建设 | 95% | 200 |  |  |  | 200 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 浯溪村委会 | 已完成
215 | 寿安镇 | 月山村 | “四融一共”项目 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 精品村建设 | 精品村建设 | 精品村建设 | 95% | 200 |  |  |  | 200 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 月山村委会 | 已完成
216 | 兴田乡 | 程家山村 | “四融一共”项目 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 精品村建设 | 精品村建设 | 精品村建设 | 95% | 200 |  |  |  | 200 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 程家山村委会 | 已完成
217 | 瑶里镇 | 南泊村 | “四融一共”项目 | 基础设施 |  | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 精品村建设 | 精品村建设 | 精品村建设 | 95% | 200 |  |  |  | 200 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 南泊村委会 | 已完成
[13 empty] | 9822 | 2479 | 2491 | 1236 | 3616