附件6-1

项目支出绩效评价报告

评价类型： □ 实施过程评价      R  完成结果评价

项目名称：                 法律援助

项目单位：           浮梁县司法局

主管部门：           浮梁县人民政府

评价时间：      2022年5月19日至 2022 年6月10日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       R项目单位评价组

评价单位（盖章）：浮梁县司法局

上报时间： 2022年5月31日

附件 6-2

# 项目支出绩效评价表

| 项目名称： |  | 法律援助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 浮梁县人民政府 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 浮梁县司法局 |  |
| 项目负责人 |  | 吴国平 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13607981237 |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 2 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 2 | 实际使用情况 （万元） |  |  | 2 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省、市财政 |  |  |  | 省、市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级财政 |  | 2 |  | 县级财政 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 决策 | 40 |  | 项目立项 |  |  | 10 | 立项依据充分性 |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  | 绩效目标 |  |  | 5 | 绩效目标合理性 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | 资金投入 |  |  | 5 | 预算编制科学性 |  |  | 3 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 2 |  | 1 |
| 过程 |  |  | 资金管理 |  |  | 5 | 资金到位率 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | 资金管理 |  |  | 5 | 资金使用合规性 |  |  | 5 |  | 4 |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 管理制度健全性 |  |  | 5 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 5 |  | 5 |
| 产出 | 60 |  | 产出数量 |  |  | 10 | 法律援助案件完成数 |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 产出质量 |  |  | 10 | 授援审批准确率 |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 产出时效 |  |  | 10 | 法援审批时性 |  |  | 10 |  | 8 |
|  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益 |  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 10 | 政策知晓率及率 |  |  | 10 |  | 9 |
|  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 10 | 群众满意度 |  |  | 10 |  | 9 |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 10 |  | 9 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 91 |
| 评价等次 | 优√ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-3

浮梁县司法局项目支出绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 为群众提供法律咨询服务，按照工作要求，及时发放法援工作补贴。

- （二）项目绩效目标

- 扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

- 法律援助业务费为县级财政2万元，已到位2万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

- 按照经费财务制度有关规定，项目资金专款专用，任何部门、单位和个人不得截留、挤占、挪用。

- 项目资金管理情况分析

为加强项目资金使用管理，项目资金支出均严格按照相关规定履行了审批程序，实现了项目资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 该项目属于经常性项目，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

- 项目管理情况分析

我局高度重视项目管理与过程管理的有机结合。一是加强项目实施过程中的检查监督。二是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。三是严格根据工作需要及相关财务管理制度，以提高工作效率，认真贯彻“廉洁、高效”的方针。自觉接受财政审计部门监督，做到专款专用，并按其要求不断完善制度、改进工作。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局将项目成本严格控制在预算范围内，未出现超出预算情况。

- 项目成本（预算）节约情况

- 我局在保证项目按时按质的基础上，严格控制成本，未出现浪费情况。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

- 全面推行刑事法律援助全覆盖，做好刑事援助案件指派和法律帮助工作。将法律援助申请初审下放至各司法所，当事人可以就近到司法所递交申请。发挥律师作用，开展“法援惠民生”“法律服务解您忧”等活动。

（2）项目完成质量

- 项目内各项工作均保质保量完成。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目在2021年度内基本完成。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 以公共法律服务体系标准化规范化建设为抓手，扩大法律援助受援范围，切实维护受援对象的利益。全年，律师、法律服务工作者、法律援助志愿者共受理法律援助案件340件，其中诉讼案件45件，非诉案件295件；刑事辩护23件，民事案件317件。涉及农民工维权案件5件，妇女维权8件，接待群众来电来访来信共600人次，为受援人避免经济损失150余万元。

- 4. 项目的可持续性分析

- 该项目作为经常性项目，为困难群众提供法律援助工作是常态化工作，该项工作强困难群众获得感、幸福感、安全感。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验及做法

- 持续抓好法律援助工作经费支出工作，努力完成目标任务。全力抓好经费专项检查，加强普法专项业务费的工作管理，规范经费管理使用，确保经费安全和健康运行。

- 六、建议

- 按相关制度不断精化编制预算与执行并进一步强化项目设置科学性、合理性，使之发挥最大效益。

浮梁县司法局

2022年 5月26日