## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年中央资金农村饮水维养项目
主管部门 |  | 浮梁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 浮梁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 106 |  | 78.007 |  | 10 | 73.59 | 5
|  | 政府预算资金 |  | 0 | 106 |  | 78.006625 |  | — | 73.59 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对我县126处小型农村饮水工程进行日常维修养护，基础设施提升改造等使126处农村饮水工程水质、水量、方便程度和保证率全年达标。 | [5 empty] | 完成了全县126处小型农村饮水工程的日常维修养护。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 平均每处工程建设成本 |  | ≤8500元 | 8500 | 10 | 10
|  |  | 社会成本指标 | 平均每处工程受益人口 |  | ≤400人 | 400 | 10 | 10
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 工程处数 |  | ＝126处 | 126 | 20 | 20
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格比例 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
|  |  | 时效指标 | 截至2023年底，项目完成率 |  | ＝100% | 100 | 10 | 10
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 节省农户维养投入 |  | ≥15万元 | 15 | 10 | 10
|  |  | 社会效益指标 | 受益农户数量 |  | ≥5万人 | 5 | 5 | 5
|  |  | 生态效益指标 | 新增供水能力 |  | ≥0.1万吨 | 0.1 | 5 | 5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 农户对项目实施满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95