附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年招商引资工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 浮梁县商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.4 | 60.4 | 60.4 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展招商引资工作，全力助推我县“双选双引”工作稳步推进，确保完成我县年度内资任务目标。 |  |  |  |  | 内资实际进资129.37亿元，同比增长8.83%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 在谈重点项目 |  | ≧27 | 31 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 产出指标（50分） |  | 签约招商引资项目 |  | ≧27 | 29 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 引进的招商引资项目 |  | ≧16 | 18 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 招商推介会参与次数 |  | ≧3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 签约项目的合格率 |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 引进项目的达标率 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 招商引资活动举办达标率 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时限和程序规范完成率 |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 推进我县内资企业良性发展 |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 28 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外贸出口工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 浮梁县商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.5 | 82.5 | 82.5 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照企业申报数预计，全年外贸出口额6亿元以上 |  |  |  |  | 全年完成外贸出口6.57亿元，同比增长39.82%； |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成6亿元的外贸出口任务 |  | ≧6亿元 | 6.57亿元 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外贸出口额达标率 |  | ≧95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 外贸出口任务完成的及时率 |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 推进我县外贸企业良性发展 |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 28 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外资招商工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 浮梁县商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 | 55 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保证我县实际利用外资额同比稳步增长，完成年度实际利用外资任务4500万美元。 |  |  |  |  | 全年完成外资完成4748万美元，同比上涨6.5%； |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成4500万美元 |  | ≧4500万美元 | 4748元 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外资数达标率 |  | ≧95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 外资任务完成的及时率 |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 推进我县外资企业良性发展 |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 28 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 招商引资项目补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 浮梁县商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 358.83 | 358.83 | 358.83 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 358.83 | 358.83 | 358.83 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按县政府的招商引资优惠政策，给开工投产达标的招商引资企业补贴项目用地资金， |  |  |  |  | - 兑现4家招商引资企业补贴资金358.83万元 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 招商引资企业补贴数 |  | ≧358.83万元 | 358.83万元 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励开工企业 |  | ≧4 | 4家 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时效内完成 |  | ≧95% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 资助企业发展 |  | 有效提升 | 促进企业健康发展% | 30 |  | 28 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年度新增“四上”入库企业资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 浮梁县商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 | 33 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据省政府统一要求，社会消费品零售总额统计是每年的考核指标，商务部门重点负责对辖区内限上商贸流通企业销售进行统计，完成省市下达的统计任务数。 |  |  |  |  | - 兑现11家入统的商贸流通企业每家给予3万元的奖励。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | “四上”入库企业数 |  | ≧11 | 11 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励“四上”入库企业 |  | ≧33万元 | 33万元 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时效内完成 |  | 定性值 | 按时 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 促进限上商贸流通企业发展和管理 |  | 有效提升 | 提高限上企业入统的积极性须 | 30 |  | 28 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | “四上”企业满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 双品购物节工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 浮梁县商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 | 8 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为发展实体经济，改善购物环境，促进消费增长，实现群众满意、商贸复苏，服务提质的多䊨局面。 |  |  |  |  | - 宣传受众人数5万人以上，活动当日销售额200万元以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 宣传受众人数 |  | ≧50000人 | 50000人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 直播销售瓷器和茶叶 |  | ≧200万元 | 200万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 企业和个人满意度 |  | ≧95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时效内完成 |  | ≧95% | 95%时 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 改善购物环境，促进消费增长。 |  | 有效提升 | 反响热烈，效果显著 | 30 |  | 28 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

附件2

| 2021年度县级部门预算项目绩效 自评情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 浮梁县商务局 | 招商引资工作经费 | 20.4 | 40 | 60.4 | 60.4 |  |
| 2 | 浮梁县商局 | 外贸出口工作经费 |  | 82.5 | 82.5 | 82.5 |  |
| 3 | 浮梁县商务局 | 外资招商工作经费 |  | 55 | 55 | 55 |  |
| 4 | 浮梁县商务局 | 外贸企业参加境内外展会补助（2019年） |  | 49 | 49 | 49 |  |
| 5 | 浮梁县商务局 | 2020年度新增“四上”入库企业资金 |  | 33 | 33 | 33 |  |
| 6 | 浮梁县商务局 | 双品购物节工作经费 |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 7 | 浮梁县商务局 | 招商引资项目补贴资金 |  | 358.83 | 358.83 | 358.83 |  |
| 开展绩效自评项目合计 |  |  | 20.4 | 577.33 | 597.73 | 自评价 平均分 |  |
| 2021年部门预算项目支出总额 |  |  | 20.4 | 577.33 | 597.73 | 部门预算项目总个数 | 7 |
| 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2021年部门预算项目支出全年预算数总额*100% |  |  |  |  | 100.00% |  |  |