## Sheet2
浮梁县行政服务中心2022年度重点工作任务分解表
月份 | 序号 | 工作任务 | 工作目标 | 责任单位 责任人 | 完成 时限
1月 | 1 | 做好“三项考核”工作（政务服务高质量发展、优化营商环境、五型政府建设） | 100% | 各业务股室 | 1月-2月
| 2 | 公布错时延时预约服务清单（第四版） | 100% | 行政审批监管股 | 1月-2月
| 3 | 赣服通注册用户及用户活跃度提升10% | 每月1% | 办公室 | 1-10月
| 4 | 协调完成上线赣通分事项4项 | 100% | 行政审批监管股 | 1月
| 5 | 梳理新增赣服通事项60项 | 每月25% | 行政审批监管股 | 1月-4月
| 6 | 开展“最满意窗口”“最美服务人”人气评选活动 | 100% | 办公室 | 1月-3月
| 7 | 指导、考核乡镇便民服务中心工作情况 | 100% | 各业务股室 | 1月
| 8 | 梳理汇总第二期惠企政策清单，编制第二期惠企政策服务指南。 | 100% | 行政审批监管股 | 1月-2月
| 9 | 积极参与新中心建设 | 100% | 各业务股室 | 1月-12月
| 10 | 召开“放管服”改革座谈会，推动虚拟大厅建设 | 100% | 行政审批监管股 | 1月
| 11 | 完成梳理汇总县最新惠企政策清单，更新惠企政策服务指南 | 100% | 行政审批监管股 | 1月
| 12 | 向县政府请示招聘前台导服帮代办人员 | 100% | 办公室 | 1月
| 13 | 推进部署县网上中介服务超市工作 | 100% | 公共资源交易股 | 1月-3月
2月 | 14 | 进一步研究讨论帮代办服务重点、范围和运行模式 | 50% | 行政审批监管股 | 2月-3月
| 15 | 进驻事项清单管理：全面审查依申请进驻事项，建立动态管理机制 | 100% | 行政审批监管股 | 2月-12月
| 16 | 征集问题：多渠道征集市本级中心依申请进驻事项“体外循环”和“办不成事”问题线索 | 100% | 行政审批监管股 | 2月-12月
| 17 | 帮代办服务摸底调研，积极开展帮代办服务 | 60% | 行政审批监管股 | 2月-4月
| 18 | 对有保证金业务的银行进行评价，做好保证金退还等相关业务对接 | 100% | 公共资源交易股 | 2月
| 19 | 组织人员赴外地学习考察 | 80% | 办公室 | 2月-6月
3月 | 20 | 协调完成“跨域通办”相关工作 | 100% | 行政审批监管股 | 3月
| 21 | 研究制定加强基层便民服务中心建设工作举措 | 100% | 行政审批监管股 | 3月
| 22 | 建章立制：修订完善首问负责制等窗口工作制度（征求意见稿） | 35% | 行政审批监管股 | 3月-5月
| 23 | 召开首席代表专题会议，组织学习2022年省市县政务服务工作要点，做好相关业务政策解读。 | 100% | 行政审批监管股 | 3月
| 24 | 政务服务地图：实现服务指南一键明了、咨询电话一键直拨、办事地点一键导航、在线网址一键直达，为办事企业群众提供便捷的线上线下服务搜索和办理渠道（根据省里统一安排） | 100% | 行政审批监管股 | 3月
| 25 | 调度优化营商环境测评工作 | 100% | 行政审批监管股 | 3月
| 26 | 开展助企纾困“春风行动”：收集整理相关问题，解决一批企业难点问题 | 40% | 行政审批监管股 | 3月
4月 | 27 | 协调“赣服通”适老化改造，创新服务方式，切实满足老年人生活需要 | 100% | 行政审批监管股 | 4月
| 28 | 组织公共资源交易股进行业务培训（政府采购） | 100% | 公共资源交易股 | 4月
| 29 | 开展每季度县级事项管理系统操作培训，通报事项情况 | 100% | 行政审批监管股 | 4月
| 30 | 联合县政务服务办，印发加强基层便民服务体系建设工作文件 | 100% | 行政审批监管股 | 4月
| 31 | 建设惠企政策服务专窗、工程建设项目审批专窗、企业注册开办专窗 | 80% | 行政审批监管股 | 4-5月
| 32 | 梳理未接入好差评系统部门及事项 | 100% | 行政审批监管股 | 4月
| 33 | 推进“好差评”建设向乡镇便民服务中心延伸 | 100% | 行政审批监管股 | 4月-10月
| 34 | 督导乡镇基层便民服务体系建设工作,建立工作台账 | 100% | 行政审批监管股 | 4月
| 35 | 查找优化营商环境工作短板,做到立行立改 | 40% | 行政审批监管股 | 4月-6月
| 36 | 开展助企纾困“春风行动”：解决一批企业难点问题 | 80% | 行政审批监管股 | 4月
5月 | 37 | 组建“跨域通办”专窗：综合窗口依托“一窗”平台，推进国办发〔2020〕35号文、赣府厅字〔2020〕86号文涉及事项“跨省通办”“省内通办”，实现线上线下融合办理。 | 40% | 行政审批监管股 | 5月-8月
| 38 | “跨区通办”：制定事项操作指南 | 50% | 行政审批监管股 | 5月-7月
| 39 | “一件事一次办”：推进办事流程及指南制作 | 80% | 行政审批监管股 | 5月-7月
| 40 | 落实政务服务好差评制度，重点推动尚未接入的部门完成接入 | 50% | 行政审批监管股 | 5月-6月
| 41 | 梳理解决乡镇基层便民服务体系建设工作问题 | 100% | 行政审批监管股 | 5月
| 42 | 网上中介超市规范化建设：联合县政务服务办,印发相关文件通知,进一步推动全市网上中介服务超市工作 | 100% | 公共资源交易股 | 5月
| 43 | 开展助企纾困“春风行动”：解决一批企业难点问题 | 100% | 行政审批监管股 | 5月
6月 | 44 | “跨区通办”：借鉴先进地市做法，梳理县级高频便民事项清单（征求意见稿） | 100% | 行政审批监管股 | 6月
| 45 | 部署新增一件事一次办上线工作 | 25% | 行政审批监管股 | 6月-10月
| 46 | 做好半年度工作总结 | 100% | 各业务股室 | 6月
| 47 | 对乡镇政务服务工作开展相关业务指导 | 100% | 各业务股室 | 6月
| 48 | 攻坚克难：好差评推进中存在问题 | 100% | 行政审批监管股 | 6月
| 49 | 开展每季度县级事项管理系统操作培训，通报事项情况 | 100% | 行政审批监管股 | 6月
| 50 | 梳理上线更多“免证办理”事项，发布免证办理事项清单。 | 100% | 行政审批监管股 | 6月
| 51 | 召开乡镇政务服务系统工作会,进一步推进落实全年工作任务 | 100% | 办公室 | 6月
| 52 | 完成优化营商环境测评工作 | 100% | 行政审批监管股 | 6月
| 53 | 开展网上中介服务超市、惠企政策兑现系统运行业务培训 | 100% | 公共资源交易股 | 6月
7月 | 54 | 梳理进驻事项办件业务系统，为与“一窗”平台对接提供基础数据 | 100% | 行政审批监管股 | 7月
| 55 | 推动自有系统与一窗对接，提升一网通办率 | 50% | 行政审批监管股 | 7月-8月
| 56 | 抓好基层便民服务体系建设 | 100% | 各业务股室 | 7月
| 57 | 根据营商环境测评工作,研究讨论整改举措 | 100% | 各业务股室 | 7月
| 58 | 组织公共资源交易股外出考察学习 | 100% | 公共资源交易股 | 7月
| 59 | 惠企政策集中整治月：收集惠企政策兑现存在问题，提请上级部门解决 | 100% | 行政审批监管股 | 7月
8月 | 60 | “六减一增”专项提升：调度公安、不动产、医保、人社、公积金、税务等专区事项，提升高频便民事项即办件占比和全程网办率 | 100% | 行政审批监管股 | 8月
| 61 | 梳理即办、全程网办、秒批事项清单 | 100& | 行政审批监管股 | 8月
| 62 | 督促并检查部门“六减一增”事项在政务服务网上的调整部署工作 | 100% | 行政审批监管股 | 8月
| 63 | 推动自有系统与一窗对接，提升一网通办率 | 100% | 行政审批监管股 | 8月
| 64 | 推进基层便民服务体系建设显成效 | 100% | 各业务股室 | 8月
| 65 | 进一步做好老弱病残等特殊人群帮代办服务 | 100% | 行政审批监管股 | 8月
| 66 | 推动网上中介服务机构、项目业主单位和项目采购数明显上升 | 100% | 公共资源交易股 | 8月
9月 | 67 | “六减一增”专项提升：调度市场监管、发改、自规、住建等部门事项，助推企业生命周期审批环节精简，审批时限压缩 | 100% | 行政审批监管股 | 9月
| 68 | 外出考察学习建设企业服务专区 | 80% | 行政审批监管股 | 9月-10月
| 69 | 开展乡镇一窗系统操作培训 | 100% | 行政审批监管股 | 9月
| 70 | 督促并检查部门“六减一增”事项在政务服务网上的调整部署工作 | 100% | 行政审批监管股 | 9月
| 71 | 对基层便民服务体系建设工作进行攻坚 | 100% | 各业务股室 | 9月
| 72 | 开展代办服务进社区专项行动：深入社区开展代办政策宣传，开展帮代办业务培训，帮助指导特殊困难群体办理相关业务 | 100% | 各业务股室 | 9月
10月 | 73 | “六减一增”专项提升：调度进驻部门事项，减时限、减环节、减跑动、减材料 | 100% | 行政审批监管股 | 10月
| 74 | 梳理“一次不跑”“只跑一次”清单 | 100% | 行政审批监管股 | 10月
| 75 | 督促并检查部门“六减一增”事项在政务服务网上的调整部署工作 | 100% | 行政审批监管股 | 10月
| 76 | 查找问题和不足，全面完成推进基层便民服务体系建设工作 | 100% | 各业务股室 | 10月
| 77 | 梳理帮代办服务重点难点问题：做好帮代办工作回访和问题协调解决 | 100% | 行政审批监管股 | 10月
| 78 | 整理网上中介服务工作情况 | 100% | 公共资源交易股 | 10月
11月 | 79 | “六减一增”专项提升：协助县政务服务办调度未进驻部门事项，减时限、减环节、减跑动、减材料 | 100% | 行政审批监管股 | 11月
| 80 | 梳理零办件事项，发挥纪检监察作用，杜绝“体外循环” | 100% | 行政审批监管股 | 11月
| 81 | 动态调整政务服务中心“免证办理事项”，赣服通“无证办理”事项 | 100% | 行政审批监管股 | 11月
| 82 | 督促并检查部门“六减一增”事项在政务服务网上的调整部署工作 | 100% | 行政审批监管股 | 11月
| 83 | 继续攻坚基层便民服务体系建设 | 100% | 各业务股室 | 11月
| 84 | 组织公共资源交易股进行业务培训（房建类） | 100% | 公共资源交易股 | 11月
| 85 | 做好帮代办工作回访和问题协调解决 | 100% | 各业务股室 | 11月
12月 | 86 | 对照考核指标，对全年工作完成情况开展自查检测 | 100% | 各业务股室 | 12月
| 87 | 对乡镇政务服务工作完成情况开展相关业务指导、考核 | 100% | 各业务股室 | 12月-1月
| 88 | 全年工作总结，工作资料汇总归档。 | 100% | 各业务股室 | 12月
| 89 | 研究制定2023年工作任务 | 50% | 各业务股室 | 12月-1月