## Sheet1
2024年政务服务重点工作任务清单
主要任务 | 具体举措及目标成效 | 责任领导 | 责任科室（中心） | 责任人 | 完成时限 | 可量化事项完成情况 |  | 不可量化事项完成情况
[6 empty] | 目标值 | 已完成
一、强化基础支撑，夯实政务网络安全 | 1.构建智能集约的基础设施体系。升级建设县政务网络核心机房，优化县政务外网网络基础架构，全面升级老旧设备，推进政务外网IPv6改造。链路升级，扩容广域链路带宽，推进县直、乡(镇)双链路上联改造，完成政务外网向乡村（社区）全面覆盖。扩展云服务，统筹县级信息系统上线市级政务云平台，建立云资源申请、购买和使用的机制，推进新建项目上云，已建信息化项目向云迁移。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 12月底 | 100%
| 2.筑牢一体化网络安全防护体系。部署网络安全设备，新置边界防火墙、数据库审计平台、态势感知平台、漏洞扫描平台、主机杀毒平台、上网行为管理等安全设备，加强政务外网网络安全保障能力。加强制度建设，根据江西省电子政务接入规范，出台《浮梁县政务网络应急方案》。完善机房日常管理制度。加强网络安全检查指导，联合县网信办、县网监等部门开展全县网络安全检查，查缺补漏，定期举办网络安全培训，提高各部门、各单位网络安全意识，提升工作人员技术水平。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 长期坚持 | /
二、推进“审管执信服”改革 | 3.对接省“审管”平台建设工作，依据省市“审管执信服”方案，落实我县”审管执信服“工作。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 12月底 | 100%
三、强化统筹管理 | 4.推进数字政府建设。严格按照《浮梁县数字政府建设总体方案》，构建“3+4+5+2+N”暨“三基、四柱、五梁、两窗、N房”的浮梁县数字政府总体架构，做好2024年数字政府项目的建设工作。围绕《数字政府考核评估指标体系（设区市）》的考核评估要点，牵头做好任务分工梳理，督促落实各项工作任务。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 长期坚持 | /
| 5.完善数字化项目建设机制。按照《浮梁县电子政务建设项目管理实施细则》统筹全县政务数字化项目建设，对接省决策指挥平台体系标准，实现数字化项目事前、事中、事后全链条服务。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 长期坚持 | /
四、推进“一网通办”改革 | 6.依托全省一体化政务服务平台，推动各类政务服务事项和应用“应接尽接，应上尽上”。整合联通各类办事服务系统，推动更多高频事项网上办、掌上办、一次办。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 12月底 | 100%
| 7.依托江西政务服务网、“赣服通”平台建设“高效办成一件事”专区，搭建相关应用场景，实现办事申请“一次提交”、办理结果“多端获取”。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 冯林华 | 12月底 | 100%
| 8.强化数字赋能应用。认真梳理本级已建信息系统清单，开通“赣通码”应用。统筹规划新建信息系统、“高效办成一件事”专区服务与“赣通码”相结合，加大相关业务系统的整合力度，实现“一码通办”。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 冯林华 | 长期坚持 | /
五、推进数据共享 | 9.健全一体化政务数据登记体系：按省、市标准编制县级政务数据资源“一目录、三清单”（政务数据目录、数据责任清单、供需对接清单和数据负面清单）编制政务数据目录，预计7月底编制完成合格率达到100%。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 7月底 | 100%
| 10.建立政务数据共享运行机制，建设政务数据资源体系和汇聚数据，提升数据质量和数据治理能力。按照“动态全量，应供尽供”原则，打通数据壁垒，将非涉密政务数据资源汇聚到省级一体化政务大数据平台，利用共享政务数据开发应用场景。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 长期坚持 | /
六、强化政务公开工作 | 11.根据市级工作要求，梳理上传县本级规范性文件库，提升政府网站集约化水平。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 10月底 | 100%
| 12.按县政府办的要求，积极推动政务公开、政民互动、网上服务融合发展。建立健全常态化更新提醒通报机制，第一时间将政务公开不到位的单位，报请县政府办公室督促各部门及时公开相关栏目信息。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 长期坚持 | /
| 13.按照在线访谈的工作安排，开展10期多种主题形式的在线访谈、6期在线调查、6期意见征集活动，扩大政策宣传面。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 10月底 | 100%
七、丰富应用场景 | 14.优化政务服务网、赣服通浮梁分厅特色功能，谋划模块建设，做好本地分厅服务管理；根据“赣通码”一码通全省主要任务清单，推动“赣通码”应用场景落地；推出人才服务专区，上线浮梁县电子政务地图。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 12月底 | 100%
| 15.积极应用电子证照、电子印章、统一支付、区块链、人工智能等省统一公共支撑，推出更多业务应用场景。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 长期坚持 | /
| 16.推动更多高质量应用接入“赣政通”平台，增强“赣政通”综合服务能力，做好赣政通微应用浮梁县政务服务监督平台推广应用工作。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 12月底 | 100%
八、推进“互联网+监管”指标提升 | 17.积极配合县市场监管局，抓好“互联网+监管”，针对“互联网+监管”系统发布监管动态条数，制定责任部门任务分配表，加强对“互联网+监管”责任部门的培训指导，按照“一周一统计，一月一通报”的工作安排，全面提升监测指标水平，使监管行为覆盖率达到90%已上。 | 刘刚 | 信息中心 | 鲍顺祥 | 12月底 | 90%
九.推进行政权力和公共服务事项规范化实施 | 18.结合各县直有关部门依申请政务服务事项认领情况，编制《浮梁县本级政务服务事项基本目录》。对照《浮梁县本级政务服务事项基本目录》，分批次编制调整县本级“事项进驻”、“延时错时预约服务”、“涉企服务”、“全程网办”等事项清单，并落实应用。待省级6月底完成事项基础库升级改造后，组织县直有关部门全面开展政务服务事项线上线下同步工作。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 12月底 | 100%
| 19.动态管理行政许可管理子系统、行政备案管理子系统、事项管理系统三个事项基础库和《浮梁县本级政务服务事项基本目录》 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 长期坚持 | /
十、落实国务院“高效办成一件事” | 20.制定浮梁县落实国务院和省“高效办成一件事”的实施方案，对标国务院和省最新要求，健全“高效办成一件事”重点事项清单和常态化推进机制。按照省级统一部署，联合县直有关牵头单位推动公共服务、公用事业领域高频关联事项跨领域集成办理，丰富拓展涉企增值服务内容。 | 刘刚 | 综合股、 行政审批监管股、政务信息中心 | 计胜民、冯林华 、 鲍顺祥 | 长期坚持 | 25 件
| 21.巩固提升国家和省级22个“一件事一次办”改革成果；持续推进浮梁本地特色“乡村民宿一站办”；围绕浮梁县茶产业梳理、整合产业链条上所有政务服务事项，优化业务办理流程，实现“一站式”服务。 | 刘刚 | 行政审批监管股、政务信息中心 | 冯林华、鲍顺祥 | 12月底 | 1件
十一、推进“异地通办”改革 | 22.按照省级统一部署，加强与长江经济带、泛珠三角区域等省份合作，进一步拓展政务服务“跨省通办”合作范围和深度。组织有关部门承接落实国家、省级推行的“跨省通办”“省内通办”事项，同时推出“异地通办”远程虚拟窗口服务模式,运用远程身份核验、音视频交互、屏幕共享等技术，为企业和群众提供远程帮办服务。2024年计划与广东省佛山市、广东省广州市黄埔区、广东省深圳市南山区、浙江省杭州市、浙江省义乌市，省内部分地市实现“异地通办”。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 长期坚持 | /
十二、推进“市县同权”改革、深化“县乡村通办”改革 | 23.持续推行“市县同权”改革，调度改革工作推进情况，建立改革业务办理台账。根据经营主体和群众实际需求和乡（镇）现有承接能力，梳理更多高频事项赋予乡（镇）、村居（社区）实施，深化“县乡村通办”改革。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 长期坚持 | /
十三、加强政务服务能力，深化政务模式创新 | 24.结合相对集中许可权改革，深化“N+1”通用综合窗口受理模式。 | 刘刚 | 行政审批监管股、政务信息中心 | 计胜民、冯林华 | 12月底
| 25.升级建设自助服务专区。在不动产窗口东面设立自助服务专区24小时不打烊，办事群众可随时自助办理各项高频事项。 | 刘刚 | 行政审批监管股、政务信息中心 | 冯林华、鲍顺祥 | 12月底 | /
| 26.升级整合自助服务终端，优化自助办；加强与银行、邮政、三大运营商等合作，利用各类网点开展自助类政务便民服务，完善就近办。引进政务智能终端。通过智能一体机、智能叫号机等智能设备对中心入驻单位所受理的业务进行有效整合、科学分流，以数字建设赋能业务体系。 | 刘刚 | 行政审批监管股、政务信息中心 | 冯林华、鲍顺祥 | 12月底 | /
| 27.打造免费寄递专区。组建专人负责的寄递队伍，同时规范从登记授权到寄送签收的服务全流程，设置专属邮政服务窗口，为群众、企业提供特快专递、同城寄递等服务。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 12月底 | /
| 28.动员浮梁县政务服务大厅、乡（镇）中心工作人员参加政务服务办事员考试，2024年争取实现全员“持证上岗”。政务服务大厅定期评选“红旗窗口”和“最美服务人”，促进政务服务意识和能力双提升。 | 刘刚 | 综合股、 行政审批监管股 | 计胜民、冯林华 | 12月底 | 100%
| 29.全面夯实工作基础。健全政务服务工作体系，推进县、乡（镇）、村三级政务服务体系建设，落实好《浮梁县政务服务中心管理办法》，强化政务服务专业化队伍建设，加强各级政务服务窗口从业人员配备、管理、培训和考核，出台激励奖励措施，推进综合服务窗口统一配备和政务服务办事员职业职能鉴定。 | 刘刚 | 综合股、 行政审批监管股 | 冯林华 鲍顺祥 | 12月底 | /
| 30.认真贯彻落实省、市关于“一表同享”文件要求，按照上级工作部署抓好相关工作。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 12月底 | /
| 31.深化服务模式创新。全面深化政务服务模式创新，全力推进关联事项集成办、容缺事项承诺办、异地事项跨域办、惠企兑现免申办。按照“办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化”要求，全链条优化业务流程，全场景强化数字应用，深度开展事项梳理、科学设计流程、推动申请表单多表合一、线上一网申请、材料一次提交。 | 刘刚 | 综合股、 行政审批监管股 | 计胜民、冯林华 | 12月底 | /
| 32.完善帮代办服务协调机制，开展帮代办服务流程标准化建设，明确责任分工，加强帮代办队伍建设加强业务培训，提高代办员业务能力和服务水平；优化“赣服通”帮代办平台功能，强化智能帮代办、远程视频帮代办，突出企业和特殊群体帮办服务，全年帮代办服务案例不少200条。 | 刘刚 | 行政审批监管股、政务信息中心 | 冯林华、鲍顺祥 | 12月底 | /
十四、提升惠企政策兑现质效 | 33.积极对接全省“赣企通”平台，夯实“线上一网、线下一窗”兑现体系，提升政策宣贯知晓度。 | 刘刚 | 行政审批监管股、政务信息中心 | 冯林华、鲍顺祥 | 6月底 | /
| 34.提请县政府同意，成立浮梁县惠企工作领导小组。由县财政局牵头，联合县审计局、县发改委和相关单位编制惠企工作指导手册并开展惠企政策兑现情况专项审计督查。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 9月底 | /
| 35.通过“惠企通”兑现惠企政策的企业覆盖率达全省平均水平、“惠企通”兑现惠企政策的事项办理率达100%、“惠企通”免申即享兑现企业数占比达60%。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 12月底 | 全省平均水平
十五、做好增值服务改革 | 36.建设企业服务专区，打造线下“企业之家”，在大厅设立企业综合服务专区，将涉企高频事项进行梳理集成在专区办理，同时以服务主体+综窗模式+帮代办服务，为企业提供管家式帮代办服务。 | 刘刚 | 行政审批监管股、 政务信息中心 | 冯林华 鲍顺祥 | 9月底 | /
| 37.有效提升免费刻章服务质量。对新登记企业免费发放实体印章机制进行动态优化调整，畅通线上、线下免费刻章办理渠道。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 12月底 | /
| 38.按照“园区事、园区办”的总体要求，督促各相关单位制定权力事项下放清单，发布产业园区放权赋权指导目录。实行容缺+帮代办“保姆式”服务，减少企业往返跑、多次跑，持续为企业提供精准服务，助力企业快速发展。 | 刘刚 | 行政审批监管股、 政务信息中心 | 冯林华 鲍顺祥 | 12月底 | /
| 39.打造“大学生一站式服务”。利用大学校园内邮政网点设立自动服务区，将高频政务服务事项直通校园，为学生提供落户、求职、创业等“一站式”服务，同时推出“高校毕业生一件事一次办”套餐服务。 | 刘刚 | 行政审批监管股、政务信息中心 | 冯林华、鲍顺祥 | 12月底 | /
十六、持续提升中介服务水平 | 40.全面做好中介超市相关工作。在政务服务大厅设立中介超市专窗，全面落实“一网选中介”要求。巩固行政审批中介服务专项治理成效。推动浮梁县人民政府印发的《关于全面推进县直机关和事业单位经营性国有资产脱钩移交集中统一监管的实施方案的通知》落实（浮府办字〔2024〕17号）。 | 刘刚 | 行政审批监管股 | 冯林华 | 12月底 | /
十七、推动相对集中行政许可权改革 | 41.按照“谁审批、谁负责、谁监管”的原则，建立健全审批监管协同联动机制，全力做好我县改革工作。前往县直涉改单位进行调研，了解掌握事项和人员划转工作中存在的问题，前往先进地区开展实地考察学习，学习改革经验，借鉴其他地方做法，报送县委县政府审批。全力配合县委编办出台《县行政审批局三定方案》。 | 卢红辉 | 综合股、 行政审批监管股 | 计胜民、冯林华 | 7月底 | 100%
十八、完善12345热线工作机制 | 42.落实政企沟通交流机制，发挥 12345 热线作用，加强与县营商办、县工商联对接，积极协调解决企业诉求和困难，及时回应企业群众关切，助力营商环境优化升级。 | 卢红辉 | 县12345热线中心 | 张淑君 | 12月底 | 100%
| 43.按照《景德镇市“12345”政务服务便民热线与市公安局“110”报警服务台应急联动快递响应机制》文件要求，深化与县公安局 110 报警服务台高效对接联动，解决群众急难愁盼问题。 | 卢红辉 | 县12345热线中心 | 张淑君 | 长期坚持 | 100%
| 44.拟请县委、县政府出台《浮梁县12345政务服务便民热线首派即接制度》，提高工单及时签收办理质效。 | 卢红辉 | 县12345热线中心 | 张淑君 | 4月底 | 100%
十九、规范公共资源交易服务平台管理 | 45.全面实行招投标全流程电子化100%，场地预约、公告发布、开标评标等全过程网上办理；降低投标单位时间成本和节约企业资金，加强跨区域合作，全面实行“不见面开标”和“远程异地开标”，实现招投标“降成本、零跑动”。 | 刘刚 | 公共资源交易股 | 王四美 | 12月底 | 100%
| 46.认真落实进场交易项目见证服务管理，强化开评标现场对代理机构、评标专家现场行为管理。对见证服务中发现的不规范行为进行记录，及时向有关行政监督管理部门反馈，同时向社会公布，并纳入其信用评价，形成监管合力，加强和规范招标投标领域公平竞争审查，维护公平竞争市场秩序。 | 刘刚 | 公共资源交易股 | 王四美 | 12月底 | 100%
| 47.全面推行电子保函，切实降低企业成本，电子保函使用率达到85%以上。 | 刘刚 | 公共资源交易股 | 王四美 | 12月底 | 85%
| 48.建立小额工程项目“绿色通道”工作机制，交易服务平台实行重点项目即时受理、优先服务，加快推进项目建设；各行业行政监督管理部门、各乡镇按照招标流程，对全县所有小额工程项目建设进行全过程闭环管理。 | 刘刚 | 公共资源交易股 | 王四美 | 12月底 | 100%
二十、基层审批服务执法示范点建设 | 49.与县直相关单位共同梳理出赋权清单，报呈县政府对各乡、镇进行集中赋权。督促乡镇编制并公布赋权事项认领清单，县直相关单位与乡镇签订赋权协议，明确承接事项、职责边界等。督促乡镇便民服务中心依托现有场所资源，促进赋权事项办理与其他业务工作融合推进，制定完善赋权事项办事指南和工作规程。 | 卢红辉 | 乡镇便民服务中心指导股 | 施浩然 | 长期坚持 | /
| 50.依据《江西省政务服务管理办公室关于征求对<2024年度基层审批服务执法示范点创建工作方案（征求意见稿）>意见的函》赣政务函[2024]2号文件要求，联合县编办、县司法局选择部分乡、镇列为2024年度基层审批服务执法示范点，并按要求抓好创建。 | 卢红辉 | 乡镇便民服务中心指导股 | 施浩然 | 长期坚持 | /