# 部门评价报告

评价类型：□实施过程评价       ☑完成结果评价

项目名称：退役安置项目

项目单位：浮梁县退役军人事务局

主管部门：浮梁县退役军人事务局

评价时间：2025年1月1日至2025年12月31日

组织方式：口财政部门☑主管部门☑项目单位

评价机构： □第三方机构□专家组  ☑项目单位评价组

评价单位(盖章):

上报时间：2026年3月24日

目  录

一、项目基本概况	3

（一）项目背景	3

（二）项目资金情况	3

（三）项目实施内容	3

（四）项目绩效目标	3

二、评价工作开展情况	4

（一）评价依据	4

（二）评价方法	4

（三）评价指标体系	4

三、绩效指标完成情况分析	4

（一）项目决策情况	4

（二）项目过程情况	4

（三）项目产出情况	4

（四）项目效果情况	5

四、项目主要成效	5

1、安置政策全面落地，保障精准高效	5

2、资金管理规范安全，使用效益较高	5

3、服务保障持续优化，群众认可度高	5

4、社会效益突出，军政军民团结巩固	5

五、存在的问题	5

六、原因分析	5

七、整改措施及下一步工作计划	6

1、强化预算精细化管理	6

2、加快信息化平台建设	6

3、深化就业创业精准服务	6

4、加强基层队伍建设	6

5、健全绩效长效管理机制	6

八、评价结论	6

附件：退役安置项目支出绩效评价指标评分表	7

浮梁县退役军人事务局2025年退役安置项目                       支出绩效评价报告

# 一、项目基本概况

## （一）项目背景

退役安置工作是服务国防和军队现代化建设的重要组成部分，是保障退役军人合法权益、维护社会和谐稳定、巩固军政军民团结的关键民生工程。根据《退役军人安置条例》及省、市相关工作要求，我单位组织实施退役安置项目，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、待安置期间生活补助、社会保险补贴、教育培训补助及安置服务管理等支出，确保各项安置政策精准落地、待遇及时足额兑现。

## （二）项目资金情况

2025年度退役安置项目预算安排资金267万元，资金来源为上级转移支付及本级财政配套资金。全年实际支出资金259万元，预算执行率96.99%。资金实行专款专用、国库集中支付，全部按政策标准直达个人账户，未发生截留、挤占、挪用、违规列支等问题，资金使用安全规范。

## （三）项目实施内容

- 1、完成2025年度退役士兵接收报到、档案审核、资格认定等全流程工作；

- 2、按规定发放一次性经济补助、待安置期间生活补助、社会保险补助等；

- 3、组织开展退役士兵适应性培训、职业技能培训及就业创业对接服务；

- 4、开展政策宣传、咨询接待、权益维护、安置回访等日常管理服务；

- 5、完成工作台账建立、信息录入、数据汇总上报等工作。

## （四）项目绩效目标

- 1、完成年度退役士兵接收安置任务，安置率达到100%；

- 2、补助资金足额、及时、准确发放，发放准确率、及时率达到100%；

- 3、提升退役军人就业创业能力，增强就业稳定性；

- 4、保障退役军人合法权益，服务对象满意度达到90%以上；

- 5、维护社会和谐稳定，营造尊崇军人职业的良好社会氛围。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》及实施条例

- 2、《项目支出绩效评价管理办法》

- 3、《退役军人安置条例》

- 4、省、市、县2025年度退役军人安置工作相关政策文件

- 5、项目预算批复、资金拨付凭证、发放台账、工作总结、满意度调查问卷等资料

## （二）评价方法

本次评价采用比较分析法、因素分析法、公众评判法、台账核查法，通过资料审核、数据比对、实地核查、问卷调查等方式开展，确保评价结果客观、真实、准确。

## （三）评价指标体系

评价体系按照决策、过程、产出、效果四个维度设置，总分100分，重点考核项目立项、资金管理、任务完成、政策落实、社会效益及服务对象满意度等内容。

# 三、绩效指标完成情况分析

## （一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置清晰合理、可量化，资金分配与安置任务匹配度高，符合政策要求和工作实际。

## （二）项目过程情况

资金拨付及时，审批流程规范，财务管理制度健全，专款专用落实到位；项目组织保障有力，业务流程清晰，公开公示制度执行较好，档案资料完整规范。

## （三）项目产出情况

- 1、全年共接收安置退役士兵99人，接收安置率100%，全面完成年度安置任务；

- 2、各类补助发放及时率100%、准确率100%，实现不漏一人、不欠一分、不误一天；

- 3、按计划完成退役士兵适应性培训和职业技能培训，参训人员全覆盖；

- 4、业务办理、政策咨询、回访服务等工作全部按时完成，服务质效稳步提升。

## （四）项目效果情况

- 1、有效保障了退役军人基本生活，切实维护了退役军人合法权益；

- 2、提升了退役军人就业创业能力，就业稳定性和收入水平进一步提高；

- 3、服务对象满意度达95%，高于年度目标值，获得感、幸福感、荣誉感显著增强；

- 4、营造了尊重关爱退役军人的良好社会氛围，有效维护了社会大局稳定。

# 四、项目主要成效

- 1、安置政策全面落地，保障精准高效

99名退役士兵全部按规定落实相关待遇，补助资金足额及时发放，实现政策执行无偏差、服务保障无死角。

- 2、资金管理规范安全，使用效益较高

项目资金严格执行财政管理规定，账目清晰、凭证齐全、发放透明，预算执行率96.99%，资金使用安全高效。

- 3、服务保障持续优化，群众认可度高

通过一站式服务、政策宣讲、上门办理等方式，不断提升服务水平，服务对象满意度达95%，得到退役军人普遍好评。

- 4、社会效益突出，军政军民团结巩固

项目实施有效化解各类风险隐患，稳定了退役军人群体，为支持国防和军队现代化建设、维护地方社会稳定作出了积极贡献。

# 五、存在的问题

- 1、预算编制与实际支出存在小幅差异，预算执行率仍有提升空间；

- 2、信息化管理水平有待进一步加强，部门间数据共享效率不高；

- 3、就业创业精准化、个性化帮扶力度需持续加大；

- 4、基层经办力量相对薄弱，服务专业化水平有待提升。

# 六、原因分析

- 1、年度退役人数受上级计划调整影响，导致预算额度与实际支出存在小幅偏差；

- 2、信息化平台建设尚不完善，跨部门数据协同机制不够健全；

- 3、就业市场变化较快，针对性岗位供给和长效跟踪服务仍需加强；

- 4、基层服务站点人员编制有限，专业能力和服务力量需进一步充实。

# 七、整改措施及下一步工作计划

- 1、强化预算精细化管理

加强退役计划研判分析，提高预算编制精准度，加快资金拨付进度，进一步提升预算执行率。

- 2、加快信息化平台建设

完善退役军人综合信息管理系统，推进数据互通共享，实现安置、补助、培训、就业全流程闭环管理。

- 3、深化就业创业精准服务

拓宽就业岗位渠道，加强校企合作，开展订单式、定向式培训，健全就业回访和长效帮扶机制。

- 4、加强基层队伍建设

充实基层服务力量，常态化开展政策业务培训，提升经办人员专业化、规范化服务水平。

- 5、健全绩效长效管理机制

持续开展绩效自评和日常监督检查，确保资金安全、政策落地、群众满意，推动安置工作高质量发展。

# 八、评价结论

经综合评价，2025年度退役安置项目组织实施规范、资金使用合规、产出成效明显、社会效益突出，全面完成年度各项工作任务，有效保障了99名退役士兵的合法权益。项目综合评价得分96分，评价等级为优秀。

建议今后继续保障项目资金投入，进一步优化管理流程，提升服务效能，不断推动退役军人安置工作提质增效。

# 附件：退役安置项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 绩效目标合理性 | 目标明确、量化、可行，得5分 | 目标清晰可量化 | 5 |
|  |  | 项目立项规范性 | 依据充分、程序合规，得5分 | 立项合规、手续完备 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性 | 标准统一、分配精准，得10分 | 按政策分配，符合实际 | 10 |
| 项目过程 | 20 | 资金到位率 | 资金100%到位得5分 | 全额到位 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 执行率≥95%得5分 | 96.99% | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 专款专用、无违规得5分 | 规范使用、无挤占挪用 | 5 |
|  |  | 组织管理有效性 | 制度健全、管理到位得5分 | 管理规范、资料完整 | 5 |
| 项目产出 | 35 | 安置任务完成率 | 完成160人得10分 | 160人，完成率100% | 10 |
|  |  | 补助发放及时率 | 及时发放得10分 | 按时足额发放 | 10 |
|  |  | 补助发放准确率 | 零差错得10分 | 准确率100% | 10 |
|  |  | 服务完成及时性 | 按时办结得5分 | 全部按时完成 | 5 |
| 项目效果 | 25 | 社会效益 | 保障权益、维护稳定得10分 | 成效显著 | 10 |
|  |  | 服务对象满意度 | ≥95%得10分 | 95% | 9 |
|  |  | 可持续影响 | 机制完善得5分 | 长效机制基本建立 | 5 |
| 合计 | 100 | —— | —— | —— | 96 |