浮府办字〔2025〕23号

浮梁县人民政府办公室

关于成立浮梁县农村用地建房中不正之风和

腐败问题专项整治工作专班的通知

各乡（镇）人民政府，县政府各有关部门，县直各有关单位：

为贯彻落实县委工作部署和县纪委监委《农村用地建房中不正之风和腐败问题专项整治工作方案》要求，全面推进专项整治各项工作，特制定具体专班分工如下：

- 一、成立工作专班

- 组  长：刘继莲  副县长

- 副组长：林  群  县自然资源和规划局局长

- 朱棉亮  县农业农村局局长

- 成  员：吴文辉  县自然资源和规划局副局长

- 朱新平  县住房和城乡建设局副局长

- 冯先光  县交通运输局副局长

- 刘良任  县水利局一级主任科员

- 俞长林  县农业农村局副局长

- 汪录全  县林业局副局长

- 曹忠林  县城管局副局长

- 各乡（镇）长

- 工作专班下设办公室，办公室设在县农业农村局，主任由朱棉亮同志兼任，副主任由成员单位分管领导兼任，专班工作人员由各成员单位抽调精干人员组成。工作专班成员因工作变动等需要调整变更的，由成员单位向工作专班办公室申请备案，不再另行发文。工作专班不纳入县级议事协调机构管理，任务完成后自行撤销，不刻制印章，因工作需要印制文件，由县农业农村局代章。

- 二、明确工作职责

- 县自然资源和规划局负责清查农村用地建房过程中违反村庄规划，擅自改变农村土地用途、土地性质、乱占耕地建房非住宅类等问题，清查是否存在生态保护红线内的违规用地建房情况，配合相关职能部门清查党员干部、公职人员不履行或不正确履行工作职责，对违法违规用地行为监管不力，利用职务便利在土地出让、转让、出租等过程中存在暗箱操作，搞利益输送等违法违纪行为，指导乡（镇）人民政府办理农村房地一体不动产权登记发证工作。

- 县住房和城乡建设局负责清查危房改造资金管理中迟拨、滞拨、逾期兑付、资格认定不准确、审核把关不严以及发放管理不规范、不透明、不公开等问题。加强对村民建房全过程质量安全的管理。加强对乡（镇）人民政府开展村民自建房建设质量安全管理的技术指导，规范农村建房安全鉴定管理，组织编制推广使用农村住房设计通用图集，组织乡村建设工匠培训。

- 县交通运输局负责清查农民建房中占道建房，不按公路间距建房等违规情况，指导乡（镇）人民政府开展公路两侧安全建房的规范行为。

- 县水利局负责清查农村建房中的侵占河道问题，指导乡（镇）人民政府做好河岸边界的踏勘划线工作。

- 县农业农村局负责清查农民建房中的集体经济组织成员资格不符、一户多宅、违反审批程序、伪造申报材料、隐瞒真实情况等方式骗取建房资格和瞒报建房面积等问题，清查未批先建、批小建大、批东建西等违规情况，清查党员干部、公职人员优亲厚友、雁过拔毛以及在建房审批过程中敷衍应付、推诿扯皮，甚至配合造假、“吃拿卡要”等违纪违法行为，指导乡（镇）人民政府查处有关宅基地违法行为。

- 县林业局负责清查占用林地违规建房情况，指导乡（镇）人民政府依法办理农村宅基地建房使用林地手续、加强宅基地建房使用林地的监管。

- 县城管局负责清查处置城市规划区、禁建区、限建区等范围内的私搭乱建等违规建筑行为。

- 各乡（镇）负责全面清查本行政区域内的所有农村用地建房中的违规行为。

- 三、清查整治范围

- 对2021年以来农村用地建房违规违法行为进行全面摸排清查，建立专门台账，落实整改措施。

- 四、具体时间安排

- （一）3月18日—4月18日：各乡（镇）开展自查自纠。

- （二）4月18日—5月18日：县专项整治工作专班组成监督检查组，在全县16个乡镇开展重点检查，形成重点检查阶段性情况报告，报县纪委监委。

- （三）5月18日之后，由县专项整治工作专班不定期组织对乡（镇）问题清单整改落实情况进行跟踪督查，每季度底将督查情况报县纪委监委。

- 五、其他事项

- 具体的整治工作重点、方法措施、工作要求按照县纪委监委制定的《农村用地建房中不正之风和腐败问题专项整治工作方案》执行。

附件：1.浮梁县农村用地建房问题摸排表

- 2.浮梁县农村危房改造中不正之风和腐败问题摸排表

2025年4月21日

（此件主动公开）

- 附件1

浮梁县农村用地建房问题摸排表

| 乡（镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 组名 | 户名 | 建房情况 |  |  |  | 地类 |  |  |  |  |  | 住房问题 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 建房 时间 | 房屋 类别 | 占地 面积 | 建筑 面积 | 占用 永农 | 占用 耕地 | 占用 林地 | 占用 河道 | 占用 公路 | 其他 | 身份 不符 | 一户 多宅 | 未批 先建 | 批小 建大 | 批东 建西 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明：1.摸排范围为2021年以来的建房。 2.房屋类别指农村住房、附属房、厂房、店铺、仓储、农用房等。 3.地类性质涉及占用面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

浮梁县农村危房改造中不正之风和腐败问题摸排表

填报单位：                                                       填报时间：

| 乡（镇） | 危房改造资金管理方面存在的问题 |  |  |  |  |  |  |  | 危房改造其他不正之风和腐败问题 （个数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 迟拨危房改造资金 （个数、金额） | 滞拨危房改造资金 （个数、金额） | 逾期兑付危房改造资金 （个数、金额） | 资格认定不准确 （个数） | 审核把关不严 （个数） | 危改资金发放管理存在的问题 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 （个数） | 不透明 （个数） | 不公开 （个数） |  |  |
| 注：填报范围为2021年以来农村危房改造工作，并加盖乡（镇）人民政府公章上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：县委各部门、县纪委办、县人大办、县政协办、县人武部

保障科、县法院、县检察院、群众团体、新闻单位

浮梁县人民政府办公室                  2025年4月21日印发