# 浮梁县关于2022年度革命老区转移支付资金使用管理及实施效果情况总结

一、基本情况

（一）项目概况

2022年上级下达我县革命老区转移支付资金2074万元（第一批1643万元，第二批431万元）。

（二）项目绩效目标

一是完善村级公共文化基础设施，改善革命老区基础设施建设。二是有助于农村经济的发展；改善农村生活条件，有助农村文化娱乐发展和加快推进农村现代化文化建设。三是项目建成后，所在村居民满意度良好，群众出行、生活质量得到有效提升。四是解决农村亮化问题，方便群众生活及夜间出行，进一步完善公共基础设施，提高群众生活满意度。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

对革命老区转移支付项目绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，保证项目经费专款专用，按预算执行。通过项目资金绩效自评，全面、客观反映执行情况，综合评价资金支出效率效果，同时分析存在的问题及原因，总结经验。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等

遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”原则。2022年我县实施的革命老区转移支付项目，都按要求开展绩效目标自评，自评表内设有产出、效益、满意度三大指标。产出指标下设有数量、质量、时效、成本指标；效益指标下设有经济效益、社会效益指标；满意度指标下设有服务对象满意度指标。建设内容明确、清晰、准确、可量化。通过自评，确保了项目绩效目标的实现。

三、绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

2022年度革命老区资金拨付2074万元，已完工项目39个，4个项目未完工。

（二）资金绩效情况、政策实施效果

制度机制建设方面：严格按照上级制定的转移支付资金管理办法执行资金管理，上报上级部门审批实施。

项目管理方面：我县申报2022年革命老区项目及时报市财政局审定。项目批复后及时落实给相关责任部门。项目按照评审、政府采购、合同签订、工程监理及竣工验收等相关程序进行全程管理。项目绩效目标内容明确清晰、完整。

资金管理方面：按规定拨付资金情况，资金按转移支付管理办法规定的方向、范围、标准、用途内使用。项目按照财务核算管理规定及时、准确。

产出方面：我县2022年所实施的革命老区转移支付项目43个，目前已完工39个项目，已完成项目的工程量均达到计划工程量，完工项目均已验收合格。

效果方面：革命老区项目是一项利农惠农、改善人民群众生产生活的民心工程，项目的实施进一步完善村屯的基础设施，改善群众的生活条件，促进宜居乡村建设和文化旅游的发展，为群众早日脱贫致富打下良好的基础。项目的投入达到预期政策目标。同时各镇建立使用意见的反馈机制，项目后续维护运转得到保障。

四、存在问题

我县革命老区转移支付资金支出进度慢的原因主要是部分项目已完工，工程决算进度较慢,乡镇未及时组织验收。

未能按计划完成施工进度并进行项目进度款申请。

五、下一步工作计划

1. 对已完成施工建设的项目，下一步将尽快完成审计结算，支付剩余工程款；

2.加强转移支付资金的管理使用。加强对建设项目的预算管理，根据国库集中支付制度管理要求，严格按照项目预算及工程实施进度拨付资金，加快资金支出进度。

浮梁县财政局

2023年3月28日