## Sheet1
2024年度养老服务机构监督检查信息
序号 | 民政服务机构简况 |  | 安全隐患描述（500字以内） | 查出隐患情况 |  |  | 整改情况
| 民政服务机构名称 | 民政服务机构类型 |  | 检查方式 | 检查单位 | 检查时间 (年月日) | 计划整改完成时间(年月日) | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间
1 | 浮梁县湘湖镇敬老院 | 养老机构 | 部分消防安全标识老化 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.2.5 | 及时更换已老化的消防安全标识，保持安全标识完好有效 | 浮梁镇湘湖镇敬老院 | 已完成 | 2024.2.3
2 | 浮梁县三龙镇敬老院 | 养老机构 | 1.老年人在房间内吸烟 2.灭火器过期 3.消防管道冻坏 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.2.7 | 1.开展消防安全宣传教育，禁止老年人在公共活动区域、起居室、廊道吸烟，提高院民安全意识 2.加强火源管理，为老年人统一保管打火机 3.更换过期灭火器 4.一周内维修好冻坏的消防管道 | 浮梁县三龙镇敬老院 | 已完成 | 2024.2.3
3 | 浮梁县鹅湖镇敬老院 | 养老机构 | 1.缺少消防水带及消防水枪；2.缺少三个灭火器 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.1.29 | 已购买消防水带、水枪和灭火器 | 浮梁县鹅湖镇敬老院 | 已完成 | 2024.1.29
4 | 浮梁县瑶里镇敬老院 | 养老机构 | 烟感报警器异常 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.1.31 | 更换烟感报警器 | 浮梁县瑶里镇敬老院 | 已完成 | 2024.1.29
5 | 浮梁县寿安镇敬老院 | 养老机构 | 部分消防设施冰坏 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.1.30 | 一周内消防设施维修到位 | 浮梁县寿安镇敬老院 | 已完成 | 2024.1.30
6 | 浮梁县蛟潭镇敬老院 | 养老机构 | 办公室电线凌乱 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.1.28 | 对凌乱的电线进行规整 | 浮梁县蛟潭镇敬老院 | 已完成 | 2024.1.28
7 | 浮梁县峙滩镇敬老院 | 养老机构 | 用取暖器烤火 房间内卫生差 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.1.29 | 1.没收取暖器 2.加强环境卫生治理 | 浮梁县峙滩镇敬老院 | 已完成 | 2024.1.29
8 | 浮梁县经公桥镇敬老院 | 养老机构 | 屋檐消防管道破损 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.2.1 | 对破损的消防管道进行更换 | 浮梁县经公桥镇敬老院 | 已完成 | 2024.1.29
9 | 浮梁县兴田乡敬老院 | 养老机构 | 消防水管冻坏 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.2.1 | 对冻坏的消防水管进行更换 | 浮梁县兴田乡敬老院 | 已完成 | 2024.1.29
10 | 浮梁县臧湾镇敬老院 | 养老机构 | 1.大米储存方式不对未架空 2.护坡茅草未及时清理 3.消防水箱水量不够 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.2.4 | 1.对储藏的大米进行架空存放 2.及时清理护坡杂草 3.消防水箱加满 | 浮梁县臧湾乡敬老院 | 已完成 | 2024.2.1
11 | 浮梁县勒功乡敬老院 | 养老机构 | 1.灭火器过期 2.两个应急灯损坏 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.1.31 | 1.立即更换灭火器 2.安装新的应急灯 | 浮梁镇勒功乡敬老院 | 已完成 | 2024.1.28
12 | 浮梁县江村乡敬老院 | 养老机构 | 1.消防管道冻坏2处 2.使用烤火桶取暖 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.1.29 | 1.一周内修复消防管道 2.没收烤火桶，集中到活动室开空调烤火取暖 | 浮梁县江村乡敬老院 | 已完成 | 2024.1.28
13 | 浮梁县黄坛乡敬老院 | 养老机构 | 使用电取暖器取暖 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.1.27 | 没收取暖器 | 浮梁县黄坛乡敬老院 | 已完成 | 2024.1.27
14 | 浮梁县西湖乡敬老院 | 养老机构 | 1.消防管道冻坏 2.使用电取暖器 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.25 | 2024.2.1 | 1.立即维修消防管道 2.没收电取暖器，进行电器警示学习 | 浮梁县西湖乡敬老院 | 已完成 | 2024.1.30
15 | 浮梁县王港乡敬老院 | 养老机构 | 1.消防蓄水箱水量不够 2.厨房卫生差 3.可燃气体报警器未插电 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.2.5 | 1.消防水箱蓄满水 2.加强环境卫生整治 3.可燃气体报警器24小时插电 | 浮梁县王港乡敬老院 | 已完成 | 2024.2.1
16 | 景德镇市兰田养老服务有限公司 | 养老机构 | 1.消防枪未定期使用，已生锈 2.厨房卫生差 3.冰箱生熟食混放 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.26 | 2024.2.5 | 1.定期使用消防枪进行放水 2.加强厨房卫生打扫，生熟食不得混放 | 景德镇市兰田养老服务有限公司 | 已完成 | 2024.1.27
17 | 浮梁景仁医院康养部 | 养老机构 | 1.消防安全标志未保持完好有效 2.老年人房间窗户开口过大，老年人有坠落风险 | 现场检查 | 浮梁县民政局 | 2024.1.31 | 2024.2.7 | 1.及时对消防安全标志进行检修，保持消防安全标志完好有效 2.对老年人房间窗户进行限位，消除坠落风险 | 浮梁县社会福利中心 | 已完成 | 2024.2.4