附件1：

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	第三次国土调查
主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
年度资金总额
219.2	219.2	10	100%	10
其中：当年财政拨款
219.2	219.2	—	100%	—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.完成对全县范围内的土地地类、位置、面积、分布等利用现状及变化情况进行调查，同时重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。

2.完成对全县范围内的土地所有权和使用权变化情况进行调查。

1.完成对全县范围内的土地地类、位置、面积、分布等利用现状及变化情况进行调查，同时重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。

2.完成对全县范围内的土地所有权和使用权变化情况进行调查。

绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	完成土地调查范围（面积）	2851平方公里	2851平方公里	10	10
质量指标	调查结果审核通过率	100%	100%	15	12	等国家公布成果
时效指标	第三次国土调查完成及时率	及时完成	及时完成	10	10
成本指标	第三次国土调查项目成本控制率	100%	100%	15	15
效益指标（30分）	经济效益

指标	调查结果能成为国土资源管理的基础平台	建立完善	建立完善	5	5
调查结果能成为土地利用总体规划/用地审批/土地开发整理等工作基础	建立完善	建立完善	5	5
社会效益

指标	有调查结果共享应用措施	建立完善	建立	10	10
可持续影响指标	长效管理机制	落实质量责任终身追究制度	正在建立	3	1	正在建立
档案是否及时归档	是	2	2
建立土地变更调查数据更新制度	正在建立	2	1	正在建立
建立健全监管机制保障	正在建立	3	1	正在建立
满意度

指标（10分）	服务对象满意度指标	部门满意率	≥80%	85%	10	7	服务群众、解决问题的能力有待提高。
总分	100	89