附件1：

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	浮梁县房地一体农村宅基地与集体建设用地
主管部门	浮梁县自然资源和规划局	实施单位	浮梁县自然资源和规划局
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额
118	118	10	100%	10
其中：当年财政拨款
118	118	—	100%	—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
（1）成果县级复检主要内容包括：①地籍细部测量成果质量检查包括图根控制、界址点点位精度、地物点点位精度、间距精度、整饰质量；②房屋测量成果质量检验内容包括房产要素测量、面积测算、测量报告；③数据库成果检查内容包括成果完成性、格式正确性、基本检查、属性质量、图形质量、逻辑一致性、附件质量；④电子图件成果质量检查内容包括地籍图、宗地图、房产平面图、分层图和分户图；⑤文档资料检查通过内业查看方法检查资料的规范性、完整性。

（2）地籍测量、地籍权属调查、房屋测量、房屋权属调查、图件成果、登记发证成果质量检查抽样覆盖所有地籍区，每个地籍区内业检查比例不少于15%地籍子区，外业抽查不少于8%地籍子区，地籍子区数不少于3个，每个地籍子区不少于20宗，数据库成果以县级行政区为单位进行全面检查。	（1）成果县级复检主要内容包括：①地籍细部测量成果质量检查包括图根控制、界址点点位精度、地物点点位精度、间距精度、整饰质量；②房屋测量成果质量检验内容包括房产要素测量、面积测算、测量报告；③数据库成果检查内容包括成果完成性、格式正确性、基本检查、属性质量、图形质量、逻辑一致性、附件质量；④电子图件成果质量检查内容包括地籍图、宗地图、房产平面图、分层图和分户图；⑤文档资料检查通过内业查看方法检查资料的规范性、完整性。

（2）地籍测量、地籍权属调查、房屋测量、房屋权属调查、图件成果、登记发证成果质量检查抽样覆盖所有地籍区，每个地籍区内业检查比例不少于15%地籍子区，外业抽查不少于8%地籍子区，地籍子区数不少于3个，每个地籍子区不少于20宗，数据库成果以县级行政区为单位进行全面检查。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	各乡镇农村房地一体确权登记成果市级复检完成率	100%	100%	15	15
质量指标	文档资料的规范性、完整性、清晰度	合格	合格	20	16	档案图像完整度、偏斜度、清晰度需要更高标准。
时效指标	各乡镇农村房地一体确权登记成果市级复检完成及时率	及时完成	及时完成	15	15
效益指标（30分）	社会效益

指标	复检抽样地籍区覆盖率	100%	90%	15	12	工作繁重，时间紧迫
可持续影响指标	长效管理机制	文档是否及时规范完整归档	正在建立完善	15	12	正在建立完善
满意度

指标（10分）	服务对象满意度指标	抽样地籍区居民满意率	≥90%	90%	10	7	相对较为复杂的业务未能快速处理完成。
总分	100	87