附件5

浮梁县自然资源和规划局部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

县财政局：

按照县财政局《关于做好2021年预算绩效管理有关工作的通知》（浮财绩字【2021】3号）要求，我局对照预算安排的资金情况，从投入管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标，认真开展自评。经自查自评，2020年度我局各项指标任务总体评价较好，现将有关绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门职责职能

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(2）负责自然资源调查监测评价。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理,依法征收相关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

(6)负责建立空间规划体系。

(7）负责组织实施批准的国土空间规划和相关专项规划。

(8）负责统筹国土空间生态修复。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(10）负责管理地质相关工作。

(11)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和落实上级防护标准并指导实施。

(12)负责矿产资源管理工作。

(13)负责测绘地理信息管理工作。

（14)推动自然资源领域科技发展和人才队伍建设。

(15)负责全县自然资源和规划系统安全生产方面的监督管理工作。

（16）根据县委、县政府和市自然资源和规划局授权,对乡镇落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(17)按照中央、省、市部署要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(18）全县自然资源和规划系统干部管理体制,按照“分级管理,下管一级”的原则进行管理,实行双重领导,以上一级自然资源主管部门党委管理为主,所在地方党委协助管理。

(19）统一领导和管理县林业局。

(20）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

- 部门机构设置、人员情况及资产情况

- 根据《浮梁县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，组建浮梁县自然资源和规划局，为县政府组成部门，内设10个职能股室，下设事业单位为土地储备中心。

- 编制人数138人，其中行政编制17人，财政全额拨款事业编制121人。2020年年末实有人数128人，其中：在职人数104人，包括行政编制人员13人，财政全额拨款人员91人；退休人员24人。2020年末，我局固定资产净值1012.64万元，无形资产净值46.48万元。

- 当年部门履职总体目标、工作任务。

- 1、总体目标

## “十三五”以来，县自然资源和规划局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届三中、四中全会精神，在县委、县政府和市局的坚强领导下，紧紧围绕“十三五”制定的目标，以规划为统领，以保护资源和保障发展为重点，强化执法监管，深化不动产权确权登记，主动担当作为，圆满完成了各项工作任务，为全县经济社会发展注入了强大动能。

## 2、工作任务

## （1）服务县域经济社会发展。“十三五”时期，我局根据县委、县政府重大项目安排，共收储土地25710.56亩；出让土地215宗，面积6434.80亩，成交额90.91亿元；报批土地约11771.95亩，其中2019年全年报批4095.825亩，为历史之最。不仅满足了昌景黄高铁、景瑶公路、陶大小镇、高岭中国村、景德镇学院、江西陶瓷工艺美术职业技术学院、凤凰国际会议中心等一批国家、省、市重点项目的用地需求，且为县域经济社会发展提供了强大的经济助力。

（2）实现耕地保有量稳中有增。“十三五”期间，我局认真落实最严格的耕地保护制度，组织开展了永久性基本农田划定工作，全县共划定划定永久基本农田面积26.80万亩，其中水田25.47万亩，旱地1.33万亩，水浇地0.0014万亩，平均质量国家利用等别为7.45，比规划下达基本农田保护面积25.9284万亩多出8741亩。在加大耕地保护力度的同时，我局大力组织开展土地开发项目，共新增耕地5746亩，高标准农田建设约8.4万亩，确保了全县占补平衡，较好的完成了“占优补优，占水田补水田”要求，达到了数量与质量平衡，建立了补充耕地数量、产能、水田三类指标储备库。通过以上措施，我县现有耕地保有量为35.5728万亩，基本农田面积26.8025万亩，实现了耕地保有量稳中有增。

（3）编制完善各类规划编制工作。“十三五”时期，编制完成浮梁县城市总体规划、北城区总体规划和三贤湖、大石口等区域控规及17个乡镇总体规划、39个村庄规划。同时，完成编制浮梁县综合交通体系、教育、绿地、人防防灾等多类专项规划，为三贤湖湿地公园、景德镇学院、三龙工业园区建设等重点工程提供了规划支撑。2019年，启动了浮梁县国土空间总体规划（2020-2035）编制工作，目前该项工作已完成第一轮规划初步成果沟通。

- （ 4）全力做好第三次国土资源调查工作。““十三五”时期，为深入贯彻国家和省、市、县三调工作会议精神，严格按照陆昊部长提出的“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩、讲清原因”十六字要求，坚持实事求是的工作原则，据实调查，保证调查数据的真实性，坚决避免出现弄虚作假行为。完成了我县全域2851.51平方公里的外业核查工作，核查疑问图斑共计37538个，其中：国家级图斑21490个、省级图斑1901个，自行提取图斑14147个，形成统一更新成果通过县级、市级、省级核查后，并已上报国家三调办核查。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、规划先行，统筹资源发展布局。

- 一是全力抓好国土空间规划编制工作。

- 二是完成我县“两规”融合评估报告及局部修改方案。

三是开展国土空间规划信息平台“一张图”工作。

四是积极服务重点工程建设。

- 2、从严执法，有力打击违法行为。

一是做好迎接2020年南京局例行督察整改工作。

二是做好2019年度卫片和2020年季度卫片工作。

- 三是做好WJBS整治清理工作。

四是强化打击“两违”力度。

- 3、生态优先，深入贯彻“两山”精神。

一是积极做好全域综合整治和生态修复项目工程的申报工作。

- 二是做好耕地保护督查整改工作。

三是积极推进土地开发。

四是重点抓好增减挂钩项目的实施。

- 五是加强矿山治理工作。

- 4、深入“放、管、服”改革，民生服务持续提升。

一是推进乡村建设审批“多审合一，多证合一”改革。

二是推动设施农用地审批权管理体制改革。

- 三是切实做好不动产日常登记业务。

- 四是完善“互联网+不动产登记”网络平台。

五是加快农村“房地一体”确权登记发证工作。

- 六是切实做好地灾防汛工作。

- 5、夯实基础，协同推进业务工作。

- 一是加强宣传教育工作。

- 二是注重信访维稳工作。

三是加快批而未用及未供土地的消化工作。

## 6、严格落实县疫情防控各项要求，加强行业监管，助力复工复产。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

- 1、合理设置预算绩效管理目标。我局按照县财政绩效相关管理要求，结合部门职责和当年工作任务，确定当年部门预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

- 2、定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标，加强对预算绩效执行日常管理和监控，并定期对执行信息进行收集、审核、分析；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

- 3、高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时，按照“查问题、找原因”的思路，开展预算绩效管理自评工作，对照设定的绩效管理目标和评价标准，找出我局在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。

- 4、充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为次年预算编制的依据，从而进一步提升我局预算绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况。

2020年全年收入预算数为11047.8万元，资金来源为财政拨款7081.8万元、上年结转和结余3966.01万元。全年支出执行数为11047.8万元，预算执行总体情况较好。

- 部门整体支出绩效实现情况

- 我局部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。依据县部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定我局2020年部门整体支出绩效得分为90分。

- 履职完成情况：

- 1、数量指标（指标分数10分，实际得分10分）

- 全年共收储土地112宗，总面积5620亩，收储面积同比上升12.5%。全年共出让土地80宗地，面积为2493.434亩，成交额约37.74亿元，成交额同比上升25.8%。全年共组织上报省政府10个城市分批次建设用地，总面积3836.21亩，其中新增建设用地3340.43亩，农用地3078.43亩。

- 2、质量指标（指标分数10分，实际得分10分）

- 启动并开展国土空间规划编制工作，通过公开招投标方式确定北京清华同衡规划设计研究院有限公司作为浮梁县国土空间总体规划编制单位，召开浮梁县国土空间总体规划编制工作启动会，完成第一轮规划初步成果沟通，第二轮专题调研正在开展中。为保障国土空间规划体系改革过渡期间的城市发展需要，我县“两规”融合评估报告及局部修改方案于2019年11月通过省厅组织的专家评审。同时，为保障重大项目用地需求，今年再次开展了过渡期“两规”融合评估报告及局部修改工作，并于5月通过专家评审，获得省政府批复，9月将上述两次最终成果呈报省自然资源厅备案。根据自然资源部印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》和《江西省自然资源厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》要求，我局高度重视，与国土空间总体规划编制同步开展国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设，主要建设内容概括为：一套数据标准体系、一个国土空间规划数据库、一个国土空间规划指标模型库、一个应用系统。“一张图”是支撑国土空间规划的重要基础性工作，目前现阶段已初步实现标准规划体系建设，“多规合一”模块已搭建成功，数据转换已基本完成。

- 3、时效指标（指标分数5分，实际得分5分）

- 我局的各项工作均能按照上级主管单位要求和年初计划在规定程序规定时间内完成。

- 履职效果情况：

- 1、 经济效益指标（指标分数9分，实际得分9分）

- 我局根据县委、县政府重大项目安排，通过收储土地、出让土地、报批土地等工作，不仅满足了国家、省、市重点项目的用地需求，且为县域经济社会发展提供了强大的经济助力。

- 2、社会效益指标（指标分数9分，实际得分9分）

- 我局深入“放、管、服”改革，持续提升民生服务。推进乡村建设审批“多审合一，多证合一”改革。进一步简化了办证手续，推进了“多审合一、多证合一”改革工作的落实。

- 3、生态效益指标（指标分数9分，实际得分7分）

全面落实耕地保护责任制，继续做好土地开发和“旱改水”工作，严格落实耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”，保障好我县耕地的占补平衡。提高矿产资源保护与综合利用水平，抓好安全生产，加强对无证采矿、滥采乱挖等违法行为的防治和查处，维护好矿产资源开发秩序。同时，大力推进以矿山环境治理和修复为主的绿色矿山建设，按照“谁破坏、谁治理”的原则，继续推进矿山环境治理和修复工作，维护自然资源管理良好秩序。

- 社会满意度及可持续性影响

- 可持续性影响指标（指标分数8分，实际得分8分）

- 联同各个乡镇进行复垦恢复耕种，高标准完成复耕工作；开展闲置用地整改；持续加强全县矿山、砖厂、机制砂的巡查监管，确保非法小煤窑“零开采、零事故”；积极做好全域综合整治和生态修复项目工程；从以上各方面进行管理，实现耕地、矿山、生态等可持续发展。

- 社会满意度指标（指标分数10分，实际得分8分）

- 通过强化保障，加快释放资源潜力，土地收储稳中有序，提升土地交易，加快推进土地报批，保护耕地，强化打击“两违”力度等方方面面服务群众，提高服务质量。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2020年我局整体支出绩效在预算执行编审管理和预算执行管理方面还存在不足，在公用经费管理及结转结余资金管理方面还需要改进。体现在：（1）预算编制不够完整，主要是因为部分项目资金属于追加预算，绩效目标管理合理但不精准。（2）公用经费控制率超年度标准，主要原因是机构改革后成立了一乡一所，增加了公用经费。（3）项目支出结转结余率超年度目标值，主要原因为项目招标启动晚。

- 改进的方向和具体措施

对于本次绩效自评发现的问题，我局将从提高预算编制完整性，规范预算执行、加快项目执行推进力度等方面加以改进。（1）提高预算编制完整性。在预算编制阶段将加强业财联合，提高预算编制完整性。（2）规范预算执行。在预算执行阶段将强化预算执行刚性约束力。（3）加快项目预算执行推进力度。要求项目围绕绩效目标，制度项目实施计划，明确实际进度。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我局将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。