| 附件1 项目支出绩效自评表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国土空间规划编制经费及村庄规划编制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 332.2万元 |  | 332.2万 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 332.2万元 |  | 332.2万 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《城乡规划法》《城市规划编制办法》《城市规划编制办法实施细则》《江西省村庄规划编制工作指南（试行）及国家、当地有关编制城乡规划的文件规定编制《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035年）》，完善国土空间数据资源体系；建立国土空间基础信息平台；编制湘湖镇前程村、江村乡江村村、沽演村、严台村、诰峰村和蛟潭镇礼芳村六个行政村村庄规划。 |  |  |  |  |  |  | 按照《城乡规划法》《城市规划编制办法》《城市规划编制办法实施细则》《江西省村庄规划编制工作指南（试行）及国家、当地有关编制城乡规划的文件规定编制《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035年）》，完善国土空间数据资源体系；建立国土空间基础信息平台；编制湘湖镇前程村、江村乡江村村、沽演村、严台村、诰峰村和蛟潭镇礼芳村六个行政村村庄规划。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 规划编制成果数量(个) |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 规划编制合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 13 | 空间规划编制内容全面性有待提高 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时限达标率 |  |  | 按计划按时完成 | 按计划按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数（万元） |  |  | =322.2 | 332.2 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 社会效益 指标 | 涉及功能实现率 |  |  | ≧90% | 90% | 15 |  | 12 | 正在建立完善 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 成果持续应用年限 |  |  | ≧10年 | 10年 | 15 |  | 12 | 进一步优化成果持续应用 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度（%） |  |  | ≧90% | 90% | 10 |  | 8 | 相对较为复杂的业务未能快速处理完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |