| 附件1 项目支出绩效自评表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 浮府办抄字【2021】444号2020年第二笔规划编制研究服务费112.7万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 浮梁县自然资源和规划局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 112.7万元 |  | 112.7万 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 112.7万元 |  | 112.7万 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 谋划2021年浮梁县重点项目；就城区交通乱、停车难、养老、商业布局、环卫、医疗、文体、给水、排水、电力、人防设施建设给出规划建议；综合协调建设选址中的各种矛盾，论证地块调规的必要性和可行性，提出调规方案，绘制调整后地块控制图则。 |  |  |  |  |  |  | 谋划2021年浮梁县重点项目；就城区交通乱、停车难、养老、商业布局、环卫、医疗、文体、给水、排水、电力、人防设施建设给出规划建议；综合协调建设选址中的各种矛盾，论证地块调规的必要性和可行性，提出调规方案，绘制调整后地块控制图则。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 编制成果数量 |  |  | 10 | 10 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 规划编制合格率 |  |  | ≧95% | 95% | 15 |  | 13 | 规划编制数据完整性不够 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 在合同规定时间内完成 |  |  | 及时完成 | 及时完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 费用支出不超过成本预算 |  |  | 成本费用不超预算 | 成本费用不超预算 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 社会效益 指标 | 涉及功能实现率 |  |  | ≧90% | 90% | 15 |  | 12 | 进一步完善 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 成果持续应用年限 |  |  | ≧2年 | 2年 | 15 |  | 13 | 进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 政府机构主体、自然资源主管部门满意度意度 |  |  | ≧91% | 91% | 10 |  | 7 | 相对较为复杂的编制未能快速完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |